## LD037_張子敬
姓名：LD037_張子敬
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2018-12-03(一) | 4區-泰安2號井新鑿深井工程(機電)(宇博) | 2018/12/03 08:00 | 2018/12/03 12:00 | 箱體整理送俊橋烤漆 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 阮德勛,蕃友秀,謝和言 | 加油: $515
| 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2018/12/03 08:00 | 2018/12/03 12:00 | 箱體送俊僑烤漆
| 其他 | 2018/12/03 13:00 | 2018/12/03 15:00 | 公司載白鐵管 亞管 350管法蘭焊接
| 4區-泰安2號井新鑿深井工程(機電)(宇博) | 2018/12/03 15:00 | 2018/12/03 17:30 | 電錶箱載俊橋烤漆
2018-12-04(二) | 高卜-配料手投料監控工程(宇博) | 2018/12/04 08:00 | 2018/12/04 17:30 | 箱體摺板 零件裁板 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 魏千又,阮德勛,謝和言,蕃友謙 | 加油: $515
| 其他 | 2018/12/04 00:00 | 2018/12/04 00:00 | 載廢鐵去賣
| 7區-南州糖廠深井機電工程(宇博) | 2018/12/04 00:00 | 2018/12/04 00:00 | 金正豐載回電鍍物 電鍍物車牙
2018-12-05(三) | 4區-神岡3號新鑿井工程(機電)(宇博) | 2018/12/05 08:00 | 2018/12/05 17:30 | 楊水管運回公司 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 魏千又,謝和言,阮德勛 | 加油: $500
| 4區-大肚5號新鑿深井工程(機電)(宇博) | 2018/12/05 00:00 | 2018/12/05 00:00 | 送烤漆
2018-12-06(四) | 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2018/12/06 08:00 | 2018/12/06 17:30 | 折板 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 謝和言,魏千又,阮德勛,蕃友秀
| 10區-金崙系統-金崙淨水場擴建機電工程(宇博) | 2018/12/06 00:00 | 2018/12/06 00:00 | 送烤漆 載回烤漆物
2018-12-07(五) | 4區-泰安2號井新鑿深井工程(機電)(宇博) | 2018/12/07 08:00 | 2018/12/07 17:30 | 俊橋載回烤漆物 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 阮德勛,謝和言,魏千又
| 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2018/12/07 00:00 | 2018/12/07 00:00 | 送更改箱體
| 4區-泰安2號井新鑿深井工程(機電)(宇博) | 2018/12/07 00:00 | 2018/12/07 00:00 | 烤漆載回
2018-12-10(一) | 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2018/12/10 08:00 | 2018/12/10 17:30 | 箱體載回安裝運回公司 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 謝和言,阮德勛,蕃友秀
| 其他 | 2018/12/10 00:00 | 2018/12/10 00:00 | 開關座打磨製作
| 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2018/12/10 00:00 | 2018/12/10 00:00 | 爬梯角鐵製作
2018-12-11(二) | 台麗實業-控制箱更換高壓(宇博) | 2018/12/11 08:00 | 2018/12/11 11:20 | 箱體摺板 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 阮德來,阮德勛,蕃友秀,謝和言,蕃友謙 | 加油: $1000
| 詠星羽毛-羽毛設備電氣工程 (宇博) | 2018/12/11 11:20 | 2018/12/11 15:50 | 疊貨送峻喬烤漆
| 4區-大肚5號新鑿深井工程(機電)(宇博) | 2018/12/11 14:30 | 2018/12/11 13:50 | 烤漆物載回
| 10區-金崙系統-金崙淨水場擴建機電工程(宇博) | 2018/12/11 15:50 | 2018/12/11 17:30 | 箱體風扇座鑽孔焊接
2018-12-12(三) | 詠星羽毛-羽毛設備電氣工程 (宇博) | 2018/12/12 08:00 | 2018/12/12 17:30 | 箱體除鏽送俊橋烤漆 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 阮德勛,阮德來,謝和言,魏千又,蕃友秀
| 10區-金崙系統-金崙淨水場擴建機電工程(宇博) | 2018/12/12 00:00 | 2018/12/12 00:00 | 烤漆載回
| 4區-泰安2號井新鑿深井工程(機電)(宇博) | 2018/12/12 00:00 | 2018/12/12 00:00 | 箱體載回
| 龍聯實業-動力盤更新工程(宇博) | 2018/12/12 00:00 | 2018/12/12 00:00 | 箱體折板
2018-12-13(四) | 台麗實業-控制箱更換高壓(宇博) | 2018/12/13 08:00 | 2018/12/13 17:30 | 箱體折板 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 阮德勛,阮德來,蕃友秀,謝和言,魏千又
| 龍聯實業-動力盤更新工程(宇博) | 2018/12/13 00:00 | 2018/12/13 00:00 | 內門安裝
| 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2018/12/13 00:00 | 2018/12/13 00:00 | 底板製作
| 10區-金崙系統-金崙淨水場擴建機電工程(宇博) | 2018/12/13 00:00 | 2018/12/13 00:00 | 烤漆載回箱體安裝
2018-12-14(五) | 4區_豐原二場一期水源調配工程(機電)(昶源) | 2018/12/14 08:00 | 2018/12/14 17:30 | 馬達線接線 200平方線壓接端子x24蛇管安裝 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 陳浚騰,吳至善,胡范英俊,張永和
2018-12-17(一) | 詠星羽毛-羽毛設備電氣工程 (宇博) | 2018/12/17 08:00 | 2018/12/17 17:30 | 箱體烤漆載回 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 阮德勛,阮德來,謝和言,魏千又,蕃友秀 | 加油: $1000
| 龍聯實業-動力盤更新工程(宇博) | 2018/12/17 00:00 | 2018/12/17 00:00 | 門板雷射載回 折板 回公司焊接割孔安裝
2018-12-18(二) | 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2018/12/18 08:01 | 2018/12/18 17:30 | 箱體打磨整理送烤漆 |  | 691-S8 | 0 | 否 | 阮德勛,阮德來,蕃友秀,謝和言 | 加油: $1000
| 詠星羽毛-羽毛設備電氣工程 (宇博) | 2018/12/18 00:00 | 2018/12/18 00:00 | 箱體烤漆載回 箱體安裝
2018-12-19(三) | 詠星羽毛-羽毛設備電氣工程 (宇博) | 2018/12/19 08:00 | 2018/12/19 17:30 | 箱體運回公司 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 阮德勛,阮德來,謝和言,魏千又,蕃友秀
| 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2018/12/19 00:00 | 2018/12/19 00:00 | 爬梯扁鐵材切 打洞 滾圓
2018-12-20(四) | 其他 | 2018/12/20 08:00 | 2018/12/20 17:30 | 載外勞 發電機去老闆新地澆水 |  | 691-S8 | 0 | 否 | 阮德勛,阮德來,謝和言,魏千又,蕃友秀
| 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2018/12/20 00:00 | 2018/12/20 00:00 | 箱體送烤漆 線槽折板
2018-12-21(五) | 其他 | 2018/12/21 08:00 | 2018/12/21 17:30 | 環境整理 載廢鐵 水管 回收物去賣 燒廢木頭 |  | 691-S8 | 0 | 否 | 吳至善 | 加油: $1000
| 3區_107年寶山廠一、二期加藥機汰換工程(昶源) | 2018/12/21 00:00 | 2018/12/21 00:00 | 統信拿管帽
| 中工處_大肚、龍井高地區第六加壓站擴建工程(宇博) | 2018/12/21 00:00 | 2018/12/21 00:00 | 彎頭油漆
2018-12-24(一) | 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2018/12/24 08:00 | 2018/12/24 17:30 | 線槽折板 線槽更改鑽孔 箱體送俊橋烤漆 烤漆物載回 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 阮德勛,阮德來,謝和言,魏千又,蕃友秀
| 中工處_竹科四期-伯公坑加壓站改善工程(宇博) | 2018/12/24 00:00 | 2018/12/24 00:00 | 玖鼎送滾圓