## LD037_張子敬
姓名：LD037_張子敬
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2019-02-01(五) | 其他 | 2019/02/01 08:00 | 2019/02/01 17:30 | 大掃除 |  | 無車輛 | 0 | 否
2019-02-11(一) | 11區-花壇-花壇場高壓設備改善(宇博) | 2019/02/11 08:00 | 2019/02/11 17:30 | 管溝切割 打鑿 挖深 清理 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 張永和,蕃友謙,陳宥榕
2019-02-12(二) | 11區-花壇-花壇場高壓設備改善(宇博) | 2019/02/12 08:00 | 2019/02/12 17:30 | 配管 混凝土施工 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 陳宥榕,張永和
2019-02-13(三) | 其他 | 2019/02/13 08:00 | 2019/02/13 12:00 | 三義馬達查修 永星 出料箱氣缸查修 |  | AFQ-8630 | 0 | 否 | 張永和
| 11區-花壇-花壇場高壓設備改善(宇博) | 2019/02/13 00:00 | 2019/02/13 00:00 | 混凝土施工 配管
2019-02-14(四) | 5區-古坑鄉樟湖村等供水延管工程(機電)(宇博) | 2019/02/14 08:00 | 2019/02/14 17:30 | 壓力計白鐵管配管 水位計孔 洗孔 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 楊鎧綸,張永和,蕃友謙
2019-02-15(五) | 4區_豐原二場一期水源調配工程(機電)(昶源) | 2019/02/15 08:00 | 2019/02/15 17:30 | 線槽蓋更改施工 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 陳浚騰,賴彥霖,蕃友謙
| 4區-豐原一場加氯管線及附屬設備改善工程(昶源) | 2019/02/15 00:00 | 2019/02/15 00:00 | 配管
2019-02-18(一) | 4區-豐原一場加氯管線及附屬設備改善工程(昶源) | 2019/02/18 08:00 | 2019/02/18 17:30 | 管架製作 安裝 配管 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 陳浚騰,蕃友謙