## LD037_張子敬
姓名：LD037_張子敬
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2018-08-01 | 11區_鹿港-彰濱淨水場電動閥增設(昶源) | 2018/08/01 09:04 | 2018/08/01 16:02 | 除草 （完成） |  | 6082-LG | 0 | 否 | 彰/銓/榕/宏/俊
| 11區_鹿港-淨水場等機電設備改善(昶源) | 2018/08/01 16:48 | 2018/08/01 17:50 | 基礎座 管溝 混凝土施工（完成）
2018-08-02 | 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2018/08/02 08:00 | 2018/08/02 17:40 | 木板打磨 油漆 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 彰/揚/榕/霖/宏
2018-08-07 | 11區_鹿港-淨水場等機電設備改善(昶源) | 2018/08/07 09:22 | 2018/08/07 17:02 | 油漆完成（等待專案負責人討論事後項目） |  | 6082-LG | 0 | 否 | 俊
2018-08-08 | 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2018/08/08 08:00 | 2018/08/08 17:30 | 木板噴漆 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 騰/又
2018-08-09 | 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2018/08/09 08:00 | 2018/08/09 17:30 | 木板架噴底漆 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 又/騰
2018-08-10 | 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2018/08/10 08:00 | 2018/08/10 17:30 | 噴漆 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 又/彰
2018-08-13 | 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2018/08/13 08:00 | 2018/08/13 17:30 | 噴漆 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 又
2018-08-14 | 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2018/08/14 08:19 | 2018/08/14 17:30 | 布管機焊接 國恩 德信載加工物 |  | 4532-P8 | 0 | 否 | 言/彰/秀/勳
2018-08-15 | 其他 | 2018/08/15 08:00 | 2018/08/15 17:30 | 屋頂漏水擦柏油 工廠整理載白鐵底板回收 久德載加工物 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 彰/又
2018-08-16 | 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2018/08/16 08:00 | 2018/08/16 17:30 | 噴漆 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 彰
2018-08-17 | 4區_台中市南區長春公園新鑿深井機電工程(昶源) | 2018/08/17 09:33 | 2018/08/17 17:31 | 整地 箱體安裝 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 彰/霖/善
2018-08-20 | 4區_台中市南區長春公園新鑿深井機電工程(昶源) | 2018/08/20 09:32 | 2018/08/20 17:35 | 電表箱安裝 砂石鋪設 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 彰
2018-08-21 | 4區_台中市南區長春公園新鑿深井機電工程(昶源) | 2018/08/21 09:22 | 2018/08/21 17:21 | 植草磚修改鋪設 水表盒 圓孔蓋安裝 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 霖/彰
2018-08-22 | 4區_台中市南區長春公園新鑿深井機電工程(昶源) | 2018/08/22 09:10 | 2018/08/22 17:14 | 抽水機彎頭安裝 植草磚修改鋪設 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 彰
2018-08-23 | 4區_台中市南區長春公園新鑿深井機電工程(昶源) | 2018/08/23 09:20 | 2018/08/23 16:51 | 植草磚修改鋪設 抽水機電線拉入箱體內 蓋子安裝 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 秀 | 發電機加油: $200
2018-08-27 | 4區_台中市南區長春公園新鑿深井機電工程(昶源) | 2018/08/27 09:57 | 2018/08/27 17:08 | 植草磚補土補石 200管鑽洞攻牙 壓力管件安裝 水龍頭配管 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 緯/霖/宏/善/俊
2018-08-28 | 4區_台中市南區長春公園新鑿深井機電工程(昶源) | 2018/08/28 09:57 | 2018/08/28 18:21 | 水龍頭架安裝施工 油漆 200管支撐座板模 混凝土施工 配管 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 俊
2018-08-29 | 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2018/08/29 08:00 | 2018/08/29 17:30 | 機械整理 噴漆 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 秀
2018-08-31 | 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2018/08/31 08:00 | 2018/08/31 17:33 | 噴漆 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 秀