## LD037_張子敬
姓名：LD037_張子敬
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2018-09-03 | 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2018/09/03 08:23 | 2018/09/03 17:30 | 機械切割打磨更改 三通法蘭焊接 磅桶腳架焊接 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 來/勳/秀
2018-09-04 | 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2018/09/04 08:25 | 2018/09/04 17:30 | 久德載加工物 磅桶腳架焊接 隔板製作焊接 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 來/勳/秀
2018-09-06 | 南工處_中油大寮水源導水工程(宇博) | 2018/09/06 09:05 | 2018/09/06 12:00 | 底板製作 鐵板裁切 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 來/勳/秀/言
| 5區_民雄加壓站5000噸配水池新建工程(機電部份)(宇博) | 2018/09/06 13:00 | 2018/09/06 05:30 | 四角管裁板焊接打磨
| 7區-南州糖廠深井機電工程(宇博) | 2018/09/06 13:04 | 2018/09/06 17:30 | 彎頭法蘭焊接 打磨
2018-09-07 | 5區-古坑所場站ATS改善工程(宇博) | 2018/09/07 09:04 | 2018/09/07 12:00 | 箱體組裝 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 來/勳/秀/言
| 7區-南州糖廠深井機電工程(宇博) | 2018/09/07 13:03 | 2018/09/07 17:30 | 楊水管切割
2018-09-10 | 7區-南州糖廠深井機電工程(宇博) | 2018/09/10 08:19 | 2018/09/10 17:30 | 楊水管法蘭焊接 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 來/勳/秀/言
2018-09-11 | 森榮_關廟區湯山營區聯外道路配管工程(宇博) | 2018/09/11 08:00 | 2018/09/11 14:00 | 載電桿及不鏽鋼桶至工地 |  | 691-S8 | 0 | 是 | 騰/謙
| 其他 | 2018/09/11 14:00 | 2018/09/11 17:30 | 至台東
2018-09-12 | 10區_金崙系統-金崙淨化場增設機電工程(宇博) | 2018/09/12 08:00 | 2018/09/12 12:00 | 池上營運所箱體拆除載回 |  | 691-S8 | 0 | 是 | 和/騰/謙
| 其他 | 2018/09/12 13:00 | 2018/09/12 17:30 | 泰安淨水場抽水機電源拉線網路線隔離線拉線
2018-09-13 | 公共工程 | 2018/09/13 08:00 | 2018/09/13 12:00 | 斑鳩加壓站抽水馬達維修更換 |  | 691-S8 | 0 | 是 | 和/騰/謙
| 公共工程 | 2018/09/13 13:00 | 2018/09/13 17:30 | 富源第三加壓站抽水馬達維修更換
2018-09-14 | 公共工程 | 2018/09/14 08:00 | 2018/09/14 11:25 | 利嘉淨水場抽水馬達更換 配管 發電機電池更換 |  | 691-S8 | 0 | 否 | 和/騰/謙
| 其他 | 2018/09/14 12:00 | 2018/09/14 17:43 | 開車回公司
2018-09-17 | 5區_民雄加壓站5000噸配水池新建工程(機電部份)(宇博) | 2018/09/17 09:03 | 2018/09/17 12:00 | 超音波箱製作 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 言/勳
| 羽毛廠 | 2018/09/17 01:00 | 2018/09/17 15:00 | 大洋箱體載回
| 其他 | 2018/09/17 15:00 | 2018/09/17 17:30 | 工具加長焊接
2018-09-18 | 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2018/09/18 08:00 | 2018/09/18 17:30 | 噴漆 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 勳
2018-09-19 | 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2018/09/19 08:00 | 2018/09/19 12:00 | 噴漆 鎖木板 |  | 691-S8 | 0 | 否 | 言/勳/秀/謙/來
| 其他 | 2018/09/19 01:10 | 2018/09/19 02:06 | 公司置線架載回
| 羽毛廠 | 2018/09/19 02:31 | 2018/09/19 17:30 | 大洋箱體腳架製作
2018-09-20 | 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2018/09/20 08:00 | 2018/09/20 17:30 | 鎖木板 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 勳/秀
2018-09-21 | 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2018/09/21 08:00 | 2018/09/21 17:30 | 鎖木板 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 勳/秀
2018-09-25 | 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2018/09/25 08:00 | 2018/09/25 17:30 | 木板安裝 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 秀
2018-09-26 | 羽毛廠 | 2018/09/26 09:27 | 2018/09/26 12:00 | 電線外露漏電維修 |  | AFQ-8630 | 0 | 否 | 和/來/秀
| 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2018/09/26 13:03 | 2018/09/26 17:30 | 氣動閥門安裝 木板安裝
2018-09-27 | 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2018/09/27 08:00 | 2018/09/27 12:00 | 氣動閥門安裝 鎖木板 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 來/秀
| 其他 | 2018/09/27 01:10 | 2018/09/27 17:30 | 電線過磅歸位 撥電線
2018-09-28 | 詠星羽毛-羽毛設備電氣工程 (宇博) | 2018/09/28 08:00 | 2018/09/28 17:30 | 箱體底座焊接整理打磨 順昌載加工物 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 言/勳/秀/來