## LD037_張子敬
姓名：LD037_張子敬
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2018-08-01 | 11區_鹿港-彰濱淨水場電動閥增設(昶源) | 2018/08/01 09:04 | 2018/08/01 16:02 | 除草 （完成） |  | 6082-LG | 0 | 否 | 彰/銓/榕/宏/俊
| 11區_鹿港-淨水場等機電設備改善(昶源) | 2018/08/01 16:48 | 2018/08/01 17:50 | 基礎座 管溝 混凝土施工（完成）
2018-08-02 | 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2018/08/02 08:00 | 2018/08/02 17:40 | 木板打磨 油漆 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 彰/揚/榕/霖/宏
2018-08-07 | 11區_鹿港-淨水場等機電設備改善(昶源) | 2018/08/07 09:22 | 2018/08/07 17:02 | 油漆完成（等待專案負責人討論事後項目） |  | 6082-LG | 0 | 否 | 俊
2018-08-08 | 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2018/08/08 08:00 | 2018/08/08 17:30 | 木板噴漆 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 騰/又
2018-08-09 | 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2018/08/09 08:00 | 2018/08/09 17:30 | 木板架噴底漆 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 又/騰
2018-08-10 | 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2018/08/10 08:00 | 2018/08/10 17:30 | 噴漆 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 又/彰
2018-08-13 | 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2018/08/13 08:00 | 2018/08/13 17:30 | 噴漆 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 又
2018-08-14 | 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2018/08/14 08:19 | 2018/08/14 17:30 | 布管機焊接 國恩 德信載加工物 |  | 4532-P8 | 0 | 否 | 言/彰/秀/勳
2018-08-15 | 其他 | 2018/08/15 08:00 | 2018/08/15 17:30 | 屋頂漏水擦柏油 工廠整理載白鐵底板回收 久德載加工物 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 彰/又