## LD037_張子敬
姓名：LD037_張子敬
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2019-01-08(二) | 4區_豐原二場一期水源調配工程(機電)(昶源) | 2019/01/08 08:00 | 2019/01/08 17:30 | 開關壓克力板安裝 線槽蓋安裝 銅牌外露處隔絕安裝 與監工討論加氯管事宜 |  | 4532-P8 | 0 | 否 | 賴彥霖
| 4區-豐原廠鐮村加壓站配電設備遷移暨改善工程(昶源) | 2019/01/08 00:00 | 2019/01/08 00:00 | 開工協調 現場勘察
| 其他 | 2019/01/08 00:00 | 2019/01/08 00:00 | 鯉魚潭載鐵管
2019-01-09(三) | 5區-古坑鄉樟湖村等供水延管工程(機電)(宇博) | 2019/01/09 08:00 | 2019/01/09 17:30 | 接地棒施工 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 賴彥霖,楊鎧綸
2019-01-10(四) | 5區-古坑鄉樟湖村等供水延管工程(機電)(宇博) | 2019/01/10 08:00 | 2019/01/10 17:30 | 接地棒施工 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 賴彥霖,施秉緯
2019-01-11(五) | 5區-古坑鄉樟湖村等供水延管工程(機電)(宇博) | 2019/01/11 08:00 | 2019/01/11 17:30 | 電表箱 壓力箱 馬達線管 配管 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 施清淵,吳至善
2019-01-14(一) | 11區-員林-湖水路無自來水地區機電工程(宇博) | 2019/01/14 08:00 | 2019/01/14 17:30 | 備料 配1 1/2、3/4管 1/2白鐵管車牙配管 電桿周圍水泥施工 接地棒施工 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 蕃友謙,胡范英俊,楊鎧綸 | 加油: $1317
2019-01-15(二) | 11區-員林-湖水路無自來水地區機電工程(宇博) | 2019/01/15 08:00 | 2019/01/15 17:30 | 配管 白鐵管配管 接地施工 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 胡范英俊,蕃友謙,陳浚騰