## LD037_張子敬
姓名：LD037_張子敬
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2019-01-08(二) | 4區_豐原二場一期水源調配工程(機電)(昶源) | 2019/01/08 08:00 | 2019/01/08 17:30 | 開關壓克力板安裝 線槽蓋安裝 銅牌外露處隔絕安裝 與監工討論加氯管事宜 |  | 4532-P8 | 0 | 否 | 賴彥霖
| 4區-豐原廠鐮村加壓站配電設備遷移暨改善工程(昶源) | 2019/01/08 00:00 | 2019/01/08 00:00 | 開工協調 現場勘察
| 其他 | 2019/01/08 00:00 | 2019/01/08 00:00 | 鯉魚潭載鐵管
2019-01-09(三) | 5區-古坑鄉樟湖村等供水延管工程(機電)(宇博) | 2019/01/09 08:00 | 2019/01/09 17:30 | 接地棒施工 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 賴彥霖,楊鎧綸
2019-01-10(四) | 5區-古坑鄉樟湖村等供水延管工程(機電)(宇博) | 2019/01/10 08:00 | 2019/01/10 17:30 | 接地棒施工 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 賴彥霖,施秉緯
2019-01-11(五) | 5區-古坑鄉樟湖村等供水延管工程(機電)(宇博) | 2019/01/11 08:00 | 2019/01/11 17:30 | 電表箱 壓力箱 馬達線管 配管 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 施清淵,吳至善
2019-01-14(一) | 11區-員林-湖水路無自來水地區機電工程(宇博) | 2019/01/14 08:00 | 2019/01/14 17:30 | 備料 配1 1/2、3/4管 1/2白鐵管車牙配管 電桿周圍水泥施工 接地棒施工 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 蕃友謙,胡范英俊,楊鎧綸 | 加油: $1317
2019-01-15(二) | 11區-員林-湖水路無自來水地區機電工程(宇博) | 2019/01/15 08:00 | 2019/01/15 17:30 | 配管 白鐵管配管 接地施工 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 胡范英俊,蕃友謙,陳浚騰
2019-01-16(三) | 5區_民雄加壓站5000噸配水池新建工程(機電部份)(宇博) | 2019/01/16 08:00 | 2019/01/16 17:30 | 漏水處理 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 賴彥霖,魏千又
| 5區-古坑鄉樟湖村等供水延管工程(機電)(宇博) | 2019/01/16 00:00 | 2019/01/16 00:00 | 配管
2019-01-17(四) | 5區-古坑鄉樟湖村等供水延管工程(機電)(宇博) | 2019/01/17 08:00 | 2019/01/17 17:30 | 流量計檢驗 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 魏千又,賴彥霖
| 11區-花壇-花壇場高壓設備改善(宇博) | 2019/01/17 00:00 | 2019/01/17 00:00 | 雜物清理 管溝切割打鑿開挖施工
2019-01-18(五) | 5區-古坑鄉樟湖村等供水延管工程(機電)(宇博) | 2019/01/18 08:00 | 2019/01/18 17:30 | 挖管溝 配管 基礎座板模施工 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 魏千又,賴彥霖
2019-01-19(六) | 5區-古坑鄉樟湖村等供水延管工程(機電)(宇博) | 2019/01/19 08:00 | 2019/01/19 17:30 | 配管 板模施工 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 魏千又,賴彥霖
2019-01-20(日) | 5區_嘉義縣竹崎鄉白杞村11、12鄰供水延管工程(機電)(宇博) | 2019/01/20 08:00 | 2019/01/20 17:30 | 箱體固定 電錶箱安裝 接地線拉線 配管 基礎座水泥施工 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 施清淵,吳至善,楊鎧綸
2019-01-21(一) | 5區_嘉義縣竹崎鄉白杞村11、12鄰供水延管工程(機電)(宇博) | 2019/01/21 08:00 | 2019/01/21 17:30 | 台電14平方拉線 電源8平方4c拉線 流量計拉線 馬達線拉線 蛇管安裝 白鐵管配管 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 蕃友謙,楊鎧綸
2019-01-22(二) | 5區-古坑鄉樟湖村等供水延管工程(機電)(宇博) | 2019/01/22 08:00 | 2019/01/22 17:30 | 管溝開挖 配管 基礎座混凝土施工 路面土石清理 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 賴彥霖,楊鎧綸
2019-01-23(三) | 5區-古坑鄉樟湖村等供水延管工程(機電)(宇博) | 2019/01/23 08:00 | 2019/01/23 17:30 | 箱體固定 電錶箱安裝 配管 拉線 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 賴彥霖,楊鎧綸,林泰佑 | 吊車司機便當: $70
2019-01-24(四) | 5區-古坑鄉樟湖村等供水延管工程(機電)(宇博) | 2019/01/24 08:00 | 2019/01/24 17:30 | 台電送電 配管 拉線 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 賴彥霖,蕃友謙,楊鎧綸
2019-01-25(五) | 5區-古坑鄉樟湖村等供水延管工程(機電)(宇博) | 2019/01/25 08:00 | 2019/01/25 17:30 | 接地施工 管溝開挖 配管 釘板模 箱體釘壁虎 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 陳浚騰,楊鎧綸,蕃友謙
2019-01-28(一) | 5區-古坑鄉樟湖村等供水延管工程(機電)(宇博) | 2019/01/28 08:00 | 2019/01/28 17:30 | 台電送電兩站 箱體進場 箱體固定 電錶箱固定 38平方線拉線 配管 場地整理 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 蕃友謙,陳浚騰 | 吊車師傅便當: $70 加油: $1180
2019-01-29(二) | 5區-古坑鄉樟湖村等供水延管工程(機電)(宇博) | 2019/01/29 08:00 | 2019/01/29 17:30 | 台電送電 馬達線拉線 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 陳浚騰,蕃友謙
2019-01-30(三) | 5區-古坑鄉樟湖村等供水延管工程(機電)(宇博) | 2019/01/30 08:00 | 2019/01/30 17:30 | 馬達安裝 馬達線接線 試運轉 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 賴彥霖,陳浚騰,蕃友謙,阮德來
2019-01-31(四) | 5區-古坑鄉樟湖村等供水延管工程(機電)(宇博) | 2019/01/31 08:00 | 2019/01/31 17:30 | 牙條孔鑽孔 牙條植筋 壓力表安裝 馬達試車 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 陳浚騰,蕃友謙,賴彥霖