## LD037_張子敬
姓名：LD037_張子敬
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2018-11-01 | 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2018/11/01 08:00 | 2018/11/01 14:00 | 箱體摺板 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 魏千又,謝和言,阮德勛,阮德來
| 10區_池上系統-萬朝深井機電工程(宇博) | 2018/11/01 14:00 | 2018/11/01 17:30 | 箱體整理送峻喬烤漆
2018-11-05 | 中工處_大肚、龍井高地區第六加壓站擴建工程(宇博) | 2018/11/05 08:00 | 2018/11/05 16:00 | 箱體整理上車 送峻喬烤漆 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 阮德來,阮德勛,謝和言,蕃友秀 | 加油: $1000
| 其他 | 2018/11/05 16:00 | 2018/11/05 17:30 | 阿貴角鐵裁切
2018-11-06 | 10區_池上系統-萬朝深井機電工程(宇博) | 2018/11/06 08:00 | 2018/11/06 14:00 | 箱體安裝 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 阮德來,阮德勛,蕃友秀,謝和言
| 中工處_大肚、龍井高地區第六加壓站擴建工程(宇博) | 2018/11/06 14:00 | 2018/11/06 17:30 | 法蘭線槽裁切 打磨
2018-11-07 | 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2018/11/07 08:00 | 2018/11/07 10:00 | 箱體焊接組裝 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 阮德勛,阮德來,蕃友秀,謝和言
| 10區_池上系統-萬朝深井機電工程(宇博) | 2018/11/07 10:00 | 2018/11/07 12:00 | 箱體配件組裝
| 中工處_大肚、龍井高地區第六加壓站擴建工程(宇博) | 2018/11/07 13:00 | 2018/11/07 16:00 | 法蘭打磨 箱體送至協鑫加工
2018-11-08 | 中工處_大肚、龍井高地區第六加壓站擴建工程(宇博) | 2018/11/08 08:00 | 2018/11/08 10:00 | 法蘭打磨 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 阮德來,阮德勛,蕃友秀,謝和言
| 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2018/11/08 10:00 | 2018/11/08 17:30 | 箱體焊接組裝
2018-11-09 | 中工處_大肚、龍井高地區第六加壓站擴建工程(宇博) | 2018/11/09 08:00 | 2018/11/09 15:00 | 楊水管法蘭焊接 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 阮德勛,阮德來,蕃友秀,謝和言
| 4區-神岡3號新鑿井工程(機電)(宇博) | 2018/11/09 15:00 | 2018/11/09 17:30 | 箱體送烤漆 大肚箱體載回
2018-11-10 | 中工處_大肚、龍井高地區第六加壓站擴建工程(宇博) | 2018/11/10 08:00 | 2018/11/10 17:30 | 峻喬箱體載回及組裝 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 阮德勛,阮德來,蕃友秀,謝和言
2018-11-12 | 11區_鹿港-彰濱淨水場電動閥增設(昶源) | 2018/11/12 08:00 | 2018/11/12 17:30 | 割草 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 魏千又,胡范英俊
2018-11-13 | 11區_鹿港-彰濱淨水場電動閥增設(昶源) | 2018/11/13 08:00 | 2018/11/13 17:30 | 割草 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 魏千又,胡范英俊
2018-11-14 | 其他 | 2018/11/14 08:00 | 2018/11/14 17:30 | 阿貴機械整理 底漆噴漆 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 阮德來,阮德勛,蕃友秀,謝和言
2018-11-15 | 其他 | 2018/11/15 08:00 | 2018/11/15 12:30 | 阿貴機械 面漆噴漆 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 阮德勛,阮德來,謝和言,蕃友秀
| 4區-神岡3號新鑿井工程(機電)(宇博) | 2018/11/15 13:00 | 2018/11/15 17:30 | 神岡箱體載回 兩趟
2018-11-16 | 4區-神岡3號新鑿井工程(機電)(宇博) | 2018/11/16 08:00 | 2018/11/16 17:30 | 箱體組裝 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 阮德來,阮德勛,謝和言,蕃友秀
2018-11-23 | 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2018/11/23 08:00 | 2018/11/23 10:30 | 箱體配件載回 |  | 691-S8 | 0 | 否 | 謝和言,蕃友秀,阮德勛,蕃友謙
| 10區-金崙系統-金崙淨水場擴建機電工程(宇博) | 2018/11/23 08:00 | 2018/11/23 10:30 | 箱體配件載回
| 10區_金崙系統-金崙村富山地區延管機電工程(宇博) | 2018/11/23 10:30 | 2018/11/23 17:30 | 箱體安裝
| 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2018/11/23 10:30 | 2018/11/23 17:30 | 箱體安裝運回公司
2018-11-24 | 10區-金崙系統-金崙淨水場擴建機電工程(宇博) | 2018/11/24 08:00 | 2018/11/24 11:00 | 箱體組裝 |  | 691-S8 | 0 | 否 | 阮德勛
| 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2018/11/24 11:00 | 2018/11/24 17:30 | 戶外箱體組裝焊接
| 其他 | 2018/11/24 13:00 | 2018/11/24 15:00 | 線西載線槽蓋
2018-11-26 | 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2018/11/26 08:00 | 2018/11/26 17:30 | 戶外箱焊接打磨 儲料箱葉片組裝 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 阮德來,阮德勛,謝和言,魏千又,蕃友秀
2018-11-27 | 4區-神岡3號新鑿井工程(機電)(宇博) | 2018/11/27 08:00 | 2018/11/27 17:30 | DI管配管 打3‘’管溝 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 吳至善,施清淵,黃春宏,蕃友謙
2018-11-28 | 三口井-二格機改善工程(宇博) | 2018/11/28 08:00 | 2018/11/28 17:30 | 單管Led燈座安裝 拉線 四分白鐵管車牙配管 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 陳浚騰
2018-11-29 | 三口井-二格機改善工程(宇博) | 2018/11/29 08:00 | 2018/11/29 17:30 | 四分白鐵管車牙配管 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 陳浚騰
2018-11-30 | 4區-泰安2號井新鑿深井工程(機電)(宇博) | 2018/11/30 08:00 | 2018/11/30 17:30 | 新箱體拆解準備送烤漆 舊箱體整理 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 阮德勛,蕃友秀,蕃友謙,魏千又,謝和言