## LD037_張子敬
姓名：LD037_張子敬
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2018-07-01 | 10區_森永系統-500T清水池、深井及加壓站機電改善工程(二)(宇博) | 2018/07/01 08:21 | 2018/07/01 17:34 | 圍籬大門小門噴漆（完成） 大門自來水白鐵板鑽孔安裝（完成） 大門柱自來水白鐵板鑽孔門柱鑽孔施工安裝（完成） 揚水管固定腳架安裝（完成） 接合管安裝（完成） 協助基礎座混凝土施工（完成） |  | 691-S8 | 0 | 是 | 永和/阿善/阿石
2018-07-02 | 10區_森永系統-500T清水池、深井及加壓站機電改善工程(一)(宇博) | 2018/07/02 08:18 | 2018/07/02 17:34 | 餘氯計底板鑽孔安裝（完成） 餘氯計及周邊鑽孔安裝（完成） 箱體定位（完成） 100mm洗洞（完成） 防溢堤過牆打洞（完成） |  | 691-S8 | 0 | 是 | 永和/阿善/阿石
2018-07-03 | 10區_森永系統-500T清水池、深井及加壓站機電改善工程(一)(宇博) | 2018/07/03 08:22 | 2018/07/03 18:02 | 緊急淋浴設備固定架焊接安裝（完成） 加藥機架子焊接施工（完成） 餘氯計管件固定架焊接施工（完成） |  | 691-S8 | 0 | 是 | 永和/阿善/阿石 | 礦泉水: $80
2018-07-04 | 10區_森永系統-500T清水池、深井及加壓站機電改善工程(二)(宇博) | 2018/07/04 08:18 | 2018/07/04 14:26 | 箱體吊至基礎座固定（完成） 抽水機安裝（完成） 揚水管固定座安裝（完成） |  | 691-S8 | 0 | 否 | 永和/阿善/阿石
| 其他 | 2018/07/04 14:31 | 2018/07/04 18:03 | 從台東開車回公司 車子整理（完成）
2018-07-05 | 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2018/07/05 08:12 | 2018/07/05 17:34 | 包裝箱角鐵材切 打洞 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 和言/阿來/阿勳/阿石
| 2區_大湳廠轄區抽水站及加壓站電動閥改善工程(宇博) | 2018/07/05 13:42 | 2018/07/05 15:03 | 箱體送峻喬烤漆
2018-07-06 | 5區_嘉義縣竹崎鄉白杞村樟樹坪供水延管工程(機電部份(宇博) | 2018/07/06 10:48 | 2018/07/06 18:04 | 大小章蓋 金額更改與保固合約（完成） 1站接地接線（完成） 活動中心站 接地接線 馬達線接線 電源線接線 壓力計安裝 基礎座混凝土補土（完成） |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 阿俊
| 5區_民雄加壓站5000噸配水池新建工程(機電部份)(宇博) | 2018/07/06 09:47 | 2018/07/06 10:11 | 載管件過去（完成）
2018-07-09 | 3區_106新竹廠2000KW備援發電機增設工程(宇博) | 2018/07/09 11:03 | 2018/07/09 18:07 | 拉線250平方 63m x 12 |  | 691-S8 | 0 | 是 | 秉緯/明銓/清淵/建彰/千又/阿宏/阿俊/阿勳/阿石/阿秀
2018-07-10 | 3區_106新竹廠2000KW備援發電機增設工程(宇博) | 2018/07/10 08:13 | 2018/07/10 18:30 | 拉線 250平方 63m x 16 |  | 691-S8 | 0 | 是 | 秉緯/清淵/明銓/建彰/千又/阿宏/阿俊/阿勳/阿秀/阿石 | 691-S8加油: $1500
2018-07-11 | 3區_106新竹廠2000KW備援發電機增設工程(宇博) | 2018/07/11 08:09 | 2018/07/11 17:48 | 63m 250平方x 16 拉入線槽 28.5m 250平方 剪線 拉線 x 16 |  | RBG-7872 | 0 | 是 | 緯/淵/銓/彰/又/宏/俊/勳/石/秀
2018-07-12 | 3區_106新竹廠2000KW備援發電機增設工程(宇博) | 2018/07/12 08:12 | 2018/07/12 17:51 | 250平方 11m x 36 剪 拉線 線槽安裝固定 3m x 1 彎頭 x 1.15m x 1 5T燈座安裝 x 2 滅火器安裝 x2 |  | RBG-7872 | 0 | 是 | 緯/彰/銓/秀/宏/勳/石
2018-07-16 | 11區_鹿港-彰濱淨水場電動閥增設(昶源) | 2018/07/16 09:13 | 2018/07/16 17:35 | 箱體定位固定 電動閥 網路線 電源線 控制線拉線 接線 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 銓/又/石/宏
| 立耀-設備自動化安裝控制工程(宇博) | 2018/07/16 12:21 | 2018/07/16 15:03 | 烤漆浪板拆除 協助箱體吊運
2018-07-17 | 2區_大湳廠轄區抽水站及加壓站電動閥改善工程(宇博) | 2018/07/17 11:28 | 2018/07/17 04:13 | 鐵模組裝 基礎座混凝土施工 x 2 (1m x 1m x 20cm) |  | 691-S8 | 0 | 否 | 又/俊
2018-07-18 | 其他 | 2018/07/18 08:00 | 2018/07/18 17:36 | 公司整理線 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 柏佑
2018-07-19 | 其他 | 2018/07/19 08:00 | 2018/07/19 18:07 | 二樓線 盤點 整理 稱重（完成） 環境整理打掃 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 柏佑
2018-07-20 | 5區_觸口場配電盤機電設備更新工程(宇博) | 2018/07/20 09:07 | 2018/07/20 16:48 | 線槽過牆打洞 配線槽 配管 場內打掃整理 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 緯/淵/霖/又/石/宏
2018-07-23 | 5區_觸口場配電盤機電設備更新工程(宇博) | 2018/07/23 09:33 | 2018/07/23 17:08 | 蓄水池洗洞 場內線槽更改安裝 控制線拉線 背板安裝 抽水機箱體定位 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 銓/淵/宏/石/又
2018-07-24 | 4區_台中市南區長春公園新鑿深井機電工程(昶源) | 2018/07/24 09:53 | 2018/07/24 00:00 | 公司 宇博 備料 管溝開挖 管件裁切 焊接 安裝 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 彰 | 怪手師傅便當: $65
2018-07-25 | 4區_台中市南區長春公園新鑿深井機電工程(昶源) | 2018/07/25 09:06 | 2018/07/25 17:27 | 抽水機管件 焊接安裝 管溝開挖 配管 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 彰/謙 | 挖土機師傅便當: $65
2018-07-26 | 4區_台中市南區長春公園新鑿深井機電工程(昶源) | 2018/07/26 09:02 | 2018/07/26 17:56 | 鋼管焊接配管 地面打石 開挖 回填 白鐵管鎖點鑽孔 焊接 鋸樹根 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 彰/俊 | 怪手師傅便當: $65
2018-07-27 | 4區_台中市南區長春公園新鑿深井機電工程(昶源) | 2018/07/27 09:22 | 2018/07/27 17:31 | 管溝開挖 pvc管配管 白鐵管配管 鋸樹根 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 彰/俊 | 怪手師傅便當: $80
2018-07-30 | 11區_鹿港-淨水場等機電設備改善(昶源) | 2018/07/30 09:02 | 2018/07/30 17:32 | 鐵皮屋油漆施工（20%） |  | 6082-LG | 0 | 否 | 宥榕
2018-07-31 | 11區_鹿港-淨水場等機電設備改善(昶源) | 2018/07/31 08:53 | 2018/07/31 17:23 | 鐵皮屋油漆施工（40%） 鐵皮屋協助安裝 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 宥榕