## LD037_張子敬
姓名：LD037_張子敬
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2018-10-01 | 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2018/10/01 08:00 | 2018/10/01 17:30 | 鎖木板 木板二度底漆油漆 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 秀
2018-10-02 | 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2018/10/02 08:00 | 2018/10/02 17:30 | 整理機械 噴漆 場內整理 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 秀
2018-10-03 | 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2018/10/03 08:00 | 2018/10/03 12:00 | 噴漆 機械安裝 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 來/秀
| 3區_東興廠107年水質監測儀器汰換工程(濁度計2套及餘氯計1套(含試車安裝)(昶源) | 2018/10/03 13:02 | 2018/10/03 15:30 | 箱體送烤漆
| 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2018/10/03 15:30 | 2018/10/03 17:30 | 載加工物 機械組裝
2018-10-04 | 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2018/10/04 08:00 | 2018/10/04 10:00 | 中心軸整理油漆 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 來/秀
| 5區_南鄉加壓站300mm管中加藥工程(昶源) | 2018/10/04 11:00 | 2018/10/04 12:21 | 送金正豐電鍍
| 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2018/10/04 13:00 | 2018/10/04 17:30 | 中心軸 葉片 整理油漆
2018-10-05 | 米廠 | 2018/10/05 08:00 | 2018/10/05 12:00 | 達記協助汽缸三通安裝 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 勳/言/億成機械
| 7區-南州糖廠深井機電工程(宇博) | 2018/10/05 13:00 | 2018/10/05 14:00 | 彎頭焊接
| 米廠 | 2018/10/05 14:00 | 2018/10/05 15:30 | 達記協助汽缸三通安裝
| 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2018/10/05 15:30 | 2018/10/05 17:30 | 羽毛箱內滑槽擋板鑽孔折板打磨
2018-10-08 | 其他 | 2018/10/08 08:00 | 2018/10/08 11:00 | 阿貴750圓蓋裁板 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 來/勳/秀/言
| 米廠 | 2018/10/08 11:00 | 2018/10/08 12:00 | 備工具 微動開關安裝
| 3區_東興廠107年水質監測儀器汰換工程(濁度計2套及餘氯計1套(含試車安裝)(昶源) | 2018/10/08 13:00 | 2018/10/08 17:30 | 箱體烤漆載回 箱體組裝
2018-10-09 | 羽毛廠 | 2018/10/09 08:01 | 2018/10/09 10:00 | 大洋箱體烤漆載回 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 勳/秀/來/言
| 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2018/10/09 10:00 | 2018/10/09 12:00 | 政大拿螺絲 箱內擋板安裝
| 其他 | 2018/10/09 13:00 | 2018/10/09 17:30 | 阿貴750圓蓋焊接施工
2018-10-10 | 其他 | 2018/10/10 08:00 | 2018/10/10 17:30 | 阿貴750圓蓋焊接 750圓切割 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 言/來/勳/秀
2018-10-11 | 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2018/10/11 08:00 | 2018/10/11 10:00 | 白鐵兩向開關焊接 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 言/勳/秀/來
| 羽毛廠 | 2018/10/11 10:00 | 2018/10/11 12:00 | 大洋箱體組裝
| 10區_池上系統-萬朝深井機電工程(宇博) | 2018/10/11 13:00 | 2018/10/11 17:30 | 箱體整理修改
2018-10-12 | 10區_池上系統-萬朝深井機電工程(宇博) | 2018/10/12 08:00 | 2018/10/12 10:00 | 箱體修改 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 言/勳/秀
| 7區-南州糖廠深井機電工程(宇博) | 2018/10/12 10:00 | 2018/10/12 12:00 | 載電鍍壓力桶蓋跟管 壓力桶蓋焊接
| 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2018/10/12 13:00 | 2018/10/12 17:30 | 兩向開關法蘭焊接
2018-10-16 | 10區_池上系統-萬朝深井機電工程(宇博) | 2018/10/16 10:00 | 2018/10/16 17:30 | 箱體整理更改 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 言/來/勳/秀
2018-10-17 | 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2018/10/17 08:00 | 2018/10/17 17:30 | 噴漆 |  | 無車輛 | 0 | 否
2018-10-18 | 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2018/10/18 08:00 | 2018/10/18 17:30 | 噴漆 |  | 無車輛 | 0 | 否
2018-10-19 | 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2018/10/19 08:00 | 2018/10/19 17:30 | 底層葉片組裝 擋板角鐵 製作 噴漆 安裝 |  | 無車輛 | 0 | 否
2018-10-22 | 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2018/10/26 08:00 | 2018/10/22 17:30 | 法蘭焊接安裝 兩向開關安裝 旭東載圓鐵 |  | APZ-9039 | 0 | 否
2018-10-23 | 立耀-立耀維心水電工程(宇博) | 2018/10/23 08:00 | 2018/10/23 11:00 | 電動窗戶開關連桿拆除 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 來
| 其他 | 2018/10/23 11:00 | 2018/10/23 15:25 | 箱體送協鑫加工 新昇載加工物 久德載加工物
| 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2018/10/23 15:30 | 2018/10/23 17:30 | 布管扣安裝調教 兩向開關法蘭焊接 縫隙補膠
2018-10-24 | 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2018/10/24 08:00 | 2018/10/24 17:30 | 集料箱分解 嘉義台電送印章 |  | RBG-7872 | 0 | 否
2018-10-25 | 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2018/10/25 08:00 | 2018/10/25 17:30 | 集料箱分解 底層葉片安裝 閘門安裝 油漆 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 來
2018-10-26 | 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2018/10/26 08:00 | 2018/10/26 17:30 | 水洗機試機 底層葉片鎖緊 閘門軌道中心打磨 閘門軌道培林安裝 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 來
2018-10-29 | 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2018/10/29 08:00 | 2018/10/29 17:30 | 電子磅秤腳鎖點更改 勤大拿油漆 兩相開關噴漆 兩相開關氣缸安裝 閘門阻擋角鐵安裝 |  | 無車輛 | 0 | 否
2018-10-30 | 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2018/10/30 08:00 | 2018/10/30 17:00 | 水洗機試機 閘門汽缸安裝 協鑫送加工物 羽毛漏出 送回大洋 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 來
2018-10-31 | 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2018/10/31 08:00 | 2018/10/31 12:00 | 箱體折板 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 言/又/勳/來/善
| 10區_池上系統-萬朝深井機電工程(宇博) | 2018/10/31 13:00 | 2018/10/31 17:30 | 箱體 送俊橋烤漆 機械手臂載回公司