## LD037_張子敬
姓名：LD037_張子敬
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2018-07-01 | 10區_森永系統-500T清水池、深井及加壓站機電改善工程(二)(宇博) | 2018/07/01 08:21 | 2018/07/01 17:34 | 圍籬大門小門噴漆（完成） 大門自來水白鐵板鑽孔安裝（完成） 大門柱自來水白鐵板鑽孔門柱鑽孔施工安裝（完成） 揚水管固定腳架安裝（完成） 接合管安裝（完成） 協助基礎座混凝土施工（完成） |  | 691-S8 | 0 | 是 | 永和/阿善/阿石
2018-07-02 | 10區_森永系統-500T清水池、深井及加壓站機電改善工程(一)(宇博) | 2018/07/02 08:18 | 2018/07/02 17:34 | 餘氯計底板鑽孔安裝（完成） 餘氯計及周邊鑽孔安裝（完成） 箱體定位（完成） 100mm洗洞（完成） 防溢堤過牆打洞（完成） |  | 691-S8 | 0 | 是 | 永和/阿善/阿石
2018-07-03 | 10區_森永系統-500T清水池、深井及加壓站機電改善工程(一)(宇博) | 2018/07/03 08:22 | 2018/07/03 18:02 | 緊急淋浴設備固定架焊接安裝（完成） 加藥機架子焊接施工（完成） 餘氯計管件固定架焊接施工（完成） |  | 691-S8 | 0 | 是 | 永和/阿善/阿石 | 礦泉水: $80
2018-07-04 | 10區_森永系統-500T清水池、深井及加壓站機電改善工程(二)(宇博) | 2018/07/04 08:18 | 2018/07/04 14:26 | 箱體吊至基礎座固定（完成） 抽水機安裝（完成） 揚水管固定座安裝（完成） |  | 691-S8 | 0 | 否 | 永和/阿善/阿石
| 其他 | 2018/07/04 14:31 | 2018/07/04 18:03 | 從台東開車回公司 車子整理（完成）
2018-07-05 | 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2018/07/05 08:12 | 2018/07/05 17:34 | 包裝箱角鐵材切 打洞 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 和言/阿來/阿勳/阿石
| 2區_大湳廠轄區抽水站及加壓站電動閥改善工程(宇博) | 2018/07/05 13:42 | 2018/07/05 15:03 | 箱體送峻喬烤漆
2018-07-06 | 5區_嘉義縣竹崎鄉白杞村樟樹坪供水延管工程(機電部份(宇博) | 2018/07/06 10:48 | 2018/07/06 18:04 | 大小章蓋 金額更改與保固合約（完成） 1站接地接線（完成） 活動中心站 接地接線 馬達線接線 電源線接線 壓力計安裝 基礎座混凝土補土（完成） |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 阿俊
| 5區_民雄加壓站5000噸配水池新建工程(機電部份)(宇博) | 2018/07/06 09:47 | 2018/07/06 10:11 | 載管件過去（完成）
2018-07-09 | 3區_106新竹廠2000KW備援發電機增設工程(宇博) | 2018/07/09 11:03 | 2018/07/09 18:07 | 拉線250平方 63m x 12 |  | 691-S8 | 0 | 是 | 秉緯/明銓/清淵/建彰/千又/阿宏/阿俊/阿勳/阿石/阿秀
2018-07-10 | 3區_106新竹廠2000KW備援發電機增設工程(宇博) | 2018/07/10 08:13 | 2018/07/10 18:30 | 拉線 250平方 63m x 16 |  | 691-S8 | 0 | 是 | 秉緯/清淵/明銓/建彰/千又/阿宏/阿俊/阿勳/阿秀/阿石 | 691-S8加油: $1500
2018-07-11 | 3區_106新竹廠2000KW備援發電機增設工程(宇博) | 2018/07/11 08:09 | 2018/07/11 17:48 | 63m 250平方x 16 拉入線槽 28.5m 250平方 剪線 拉線 x 16 |  | RBG-7872 | 0 | 是 | 緯/淵/銓/彰/又/宏/俊/勳/石/秀
2018-07-12 | 3區_106新竹廠2000KW備援發電機增設工程(宇博) | 2018/07/12 08:12 | 2018/07/12 17:51 | 250平方 11m x 36 剪 拉線 線槽安裝固定 3m x 1 彎頭 x 1.15m x 1 5T燈座安裝 x 2 滅火器安裝 x2 |  | RBG-7872 | 0 | 是 | 緯/彰/銓/秀/宏/勳/石