## LD038_魏千又
姓名：LD038_魏千又
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2018-09-03 | 5區_民雄加壓站5000噸配水池新建工程(機電部份)(宇博) | 2018/09/03 08:00 | 2018/09/03 17:30 | 現場計算電纜線長度，下午新力廠驗（11、12鄰抽水機） |  | APZ-9039 | 0 | 否
2018-09-04 | 5區_嘉義縣竹崎鄉白杞村11、12鄰供水延管工程(機電)(宇博) | 2018/09/04 08:00 | 2018/09/04 17:30 | 載運電桿 勘查場地，下午公司備料民雄用 |  | 691-S8 | 0 | 否 | 淵
2018-09-05 | 5區_嘉義縣竹崎鄉白杞村11、12鄰供水延管工程(機電)(宇博) | 2018/09/05 08:00 | 2018/09/05 17:30 | 立電桿、昇平國中遮雨棚施工 |  | 691-S8 | 0 | 否 | 淵 俊
2018-09-06 | 5區_嘉義縣竹崎鄉白杞村11、12鄰供水延管工程(機電)(宇博) | 2018/09/06 08:00 | 2018/09/06 17:30 | 昇平國中遮雨棚施工 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 淵 俊
2018-09-07 | 5區_民雄加壓站5000噸配水池新建工程(機電部份)(宇博) | 2018/09/07 08:00 | 2018/09/07 17:30 | 電燈開關安裝接線、路燈桿安裝 牙條直筋 攝影機、接線箱安裝 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 淵 宥 俊 宏 善
2018-09-10 | 5區_民雄加壓站5000噸配水池新建工程(機電部份)(宇博) | 2018/09/10 08:00 | 2018/09/10 17:30 | 鐵門焊接油漆，配管1 1/2共六米，攝影機桿安裝、pvc管放水線 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 淵 宥 俊 宏 善
2018-09-11 | 5區_民雄加壓站5000噸配水池新建工程(機電部份)(宇博) | 2018/09/11 09:00 | 2018/09/11 17:30 | 攝影機安裝、拉線5.5*3c100米、隔天抽查環境整理 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 淵 宥 宏
2018-09-12 | 5區_嘉義縣竹崎鄉白杞村樟樹坪供水延管工程(機電部份(宇博) | 2018/09/12 08:00 | 2018/09/12 17:30 | 第四站電表箱體移位固定、第三站壓力箱體轉向固定 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 銓 俊 | 材料: $460
| 5區_嘉義縣竹崎鄉白杞村11、12鄰供水延管工程(機電)(宇博) | 2018/09/12 08:00 | 2018/09/12 17:30 | 遮雨棚腳架直筋、排水圍牆洗孔、烤漆浪板蓋板
2018-09-13 | 3區_106新竹廠2000KW備援發電機增設工程(宇博) | 2018/09/13 08:00 | 2018/09/13 17:30 | 發電機加油、地板打石（抽水馬達用）、接線250mm 四條，送苗栗台電、中華電信 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 銓
2018-09-14 | 2區_大湳廠轄區抽水站及加壓站電動閥改善工程(宇博) | 2018/09/14 07:00 | 2018/09/14 17:25 | 建德站與蘆竹國小站箱體基礎座油漆、壓力排水管安裝 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 淵