## LD038_魏千又
姓名：LD038_魏千又
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2018-08-07 | 4區_台中市南區長春公園新鑿深井機電工程(昶源) | 2018/08/07 08:00 | 2018/08/07 17:30 | 機械挖方3米*0.6米，台電、電信過溝配管 2英寸3英寸各一支5米 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 霖 彰 | 挖土機便當: $65
2018-08-08 | 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2018/08/08 08:00 | 2018/08/08 17:30 | 木板噴漆 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 敬 騰
2018-08-09 | 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2018/08/09 08:00 | 2018/08/09 17:30 | 架子噴漆 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 敬
2018-08-10 | 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2018/08/10 08:00 | 2018/08/10 17:30 | 架子、工字鐵噴漆 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 敬
2018-08-13 | 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2018/08/13 08:00 | 2018/08/13 17:30 | 工字鐵噴漆 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 敬
2018-08-14 | 4區_台中市南區長春公園新鑿深井機電工程(昶源) | 2018/08/14 08:00 | 2018/08/14 17:30 | 配電盤成檢 |  | RBG-7872 | 0 | 否 |  | 加油: $1350
2018-08-15 | 其他 | 2018/08/15 08:00 | 2018/08/15 17:30 | 公司屋頂防水處理、公司擺設整理 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 彰 敬