## LD038_魏千又
姓名：LD038_魏千又
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2019-03-04(一) | 3區-湖口所湳雅場真空泵及配電設備汰換工程(昶源) | 2019/03/04 08:00 | 2019/03/04 17:30 | 欄杆焊接、整理油漆 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 阮德來,謝和言
| 豐頎企業社(阿貴)(昶源) | 2019/03/04 00:00 | 2019/03/04 00:00 | 鐵板裁切、折板
2019-03-05(二) | 其他 | 2019/03/05 08:00 | 2019/03/05 17:30 | 去國恩、新昇、協興載料件 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 阮德來,謝和言 | 加油: $300
| 1區-基隆市暖暖區幸福華城區內供水改善工程-機電工程(昶源) | 2019/03/05 00:00 | 2019/03/05 00:00 | 箱體組裝焊接
| 11區-彰化-大竹場等機電設備改善(宇博) | 2019/03/05 00:00 | 2019/03/05 00:00 | 過濾器底座裁板、焊接
2019-03-06(三) | 4區-豐原廠鐮村加壓站配電設備遷移暨改善工程(昶源) | 2019/03/06 08:00 | 2019/03/06 17:30 | 去順昌載箱體回來折板。 箱體焊接 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 阮德來 | 頭橋地基螺絲運費: $350
| 1區-基隆市暖暖區幸福華城區內供水改善工程-機電工程(昶源) | 2019/03/06 00:00 | 2019/03/06 00:00 | 箱體焊接，攻牙
2019-03-07(四) | 4區-豐原廠鐮村加壓站配電設備遷移暨改善工程(昶源) | 2019/03/07 08:00 | 2019/03/07 17:30 | 箱體焊接、零件裁板、折板。 去協鎰在工字鐵、油漆 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 阮德來,謝和言
2019-03-08(五) | 台麗實業-控制箱更換高壓(宇博) | 2019/03/08 08:00 | 2019/03/08 17:30 | 箱體修改焊接 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 7區-新園鄉甘棠門淨水場機電工程(宇博) | 2019/03/08 00:00 | 2019/03/08 00:00 | 揚水管油漆
| 4區-豐原廠鐮村加壓站配電設備遷移暨改善工程(昶源) | 2019/03/08 00:00 | 2019/03/08 00:00 | 箱體零件裁板、折板
2019-03-11(一) | 台麗實業-控制箱更換高壓(宇博) | 2019/03/11 08:00 | 2019/03/11 17:30 | 箱體修改鑽孔、焊接 噴漆 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 謝和言
| 7區-新園鄉甘棠門淨水場機電工程(宇博) | 2019/03/11 00:00 | 2019/03/11 00:00 | 攝影機腳架鑽孔
2019-03-12(二) | 其他 | 2019/03/12 08:00 | 2019/03/12 17:30 | 去億發載新園短管。 載豐原廉村箱體去峻喬烤漆。 去順昌載新園的料件。 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 阮德來,謝和言
| 台麗實業-控制箱更換高壓(宇博) | 2019/03/12 00:00 | 2019/03/12 00:00 | 箱體修改焊接
| 7區-新園鄉甘棠門淨水場機電工程(宇博) | 2019/03/12 00:00 | 2019/03/12 00:00 | 攝影機桿焊接
2019-03-13(三) | 7區-新園鄉甘棠門淨水場機電工程(宇博) | 2019/03/13 08:00 | 2019/03/13 17:30 | 攝影機桿焊接、鑽孔、攻牙。 載短管去金正豐電鍍 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 阮德來,謝和言 | 加油: $312
| 11區-花壇-花壇場高壓設備改善(宇博) | 2019/03/13 00:00 | 2019/03/13 00:00 | 去昌億載鐵板回裁、折板、焊接
2019-03-14(四) | 11區-員林-湖水路無自來水地區機電工程(宇博) | 2019/03/14 08:00 | 2019/03/14 17:30 | 箱體安裝、固定 |  | AFQ-8630 | 0 | 否 | 蕃友謙,楊鎧綸 | 順大司機便當茶水: $100
2019-03-15(五) | 4區-豐原廠鐮村加壓站配電設備遷移暨改善工程(昶源) | 2019/03/15 08:00 | 2019/03/15 17:30 | 去峻喬載箱體回來 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 謝和言
| 7區-新園鄉甘棠門淨水場機電工程(宇博) | 2019/03/15 00:00 | 2019/03/15 00:00 | 燈桿底版焊接、補強片裁板焊接
2019-03-18(一) | 7區-新園鄉甘棠門淨水場機電工程(宇博) | 2019/03/18 08:00 | 2019/03/18 17:30 | 燈桿底版焊接。 焊接完整理、油漆 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 謝和言
| 11區-花壇-花壇場高壓設備改善(宇博) | 2019/03/18 00:00 | 2019/03/18 00:00 | 包柱子的鐵板焊接
2019-03-19(二) | 其他 | 2019/03/19 08:00 | 2019/03/19 17:30 | 拿電動工具去天掌五金修理。 去昌億載鐵板 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 謝和言
| 5區-頭橋加壓站機電改善工程(宇博) | 2019/03/19 00:00 | 2019/03/19 00:00 | 抽水桶法蘭補強片裁板
| 7區-新園鄉甘棠門淨水場機電工程(宇博) | 2019/03/19 00:00 | 2019/03/19 00:00 | 深井短管座攻牙
| 11區-花壇-花壇場高壓設備改善(宇博) | 2019/03/19 00:00 | 2019/03/19 00:00 | 包柱子鐵板焊接
2019-03-20(三) | 7區-新園鄉甘棠門淨水場機電工程(宇博) | 2019/03/20 08:00 | 2019/03/20 17:30 | 去金正豐載短管回來。 揚水管焊接 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 謝和言 | 加油: $300
| 11區-員林-湖水路無自來水地區機電工程(宇博) | 2019/03/20 00:00 | 2019/03/20 00:00 | 超音波蓋板裁板、割孔
| 5區-頭橋加壓站機電改善工程(宇博) | 2019/03/20 00:00 | 2019/03/20 00:00 | 抽水桶法蘭墊片裁減
2019-03-21(四) | 7區-新園鄉甘棠門淨水場機電工程(宇博) | 2019/03/21 08:00 | 2019/03/21 17:30 | 燈座焊接、鑽孔 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 謝和言
| 5區-頭橋加壓站機電改善工程(宇博) | 2019/03/21 00:00 | 2019/03/21 00:00 | 去順昌載抽水桶盲蓋回來
| 4區-豐原廠鐮村加壓站配電設備遷移暨改善工程(昶源) | 2019/03/21 00:00 | 2019/03/21 00:00 | 欄杆底座裁板、鑽孔
2019-03-22(五) | 1區-基隆市暖暖區幸福華城區內供水改善工程-機電工程(昶源) | 2019/03/22 08:00 | 2019/03/22 17:30 | 載箱體板去協興沖孔 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 謝和言 | 加油: $300
| 7區-新園鄉甘棠門淨水場機電工程(宇博) | 2019/03/22 00:00 | 2019/03/22 00:00 | 揚水管裁切
| 其他 | 2019/03/22 00:00 | 2019/03/22 00:00 | 回公司載回收去賣
| 5區-頭橋加壓站機電改善工程(宇博) | 2019/03/22 00:00 | 2019/03/22 00:00 | 抽水桶試水
2019-03-25(一) | 1區-基隆市暖暖區幸福華城區內供水改善工程-機電工程(昶源) | 2019/03/25 08:00 | 2019/03/25 17:30 | 箱體折板 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 謝和言
| 5區-頭橋加壓站機電改善工程(宇博) | 2019/03/25 00:00 | 2019/03/25 00:00 | 抽水桶試水
2019-03-26(二) | 1區-基隆市暖暖區幸福華城區內供水改善工程-機電工程(昶源) | 2019/03/26 08:00 | 2019/03/26 17:30 | 箱體折板 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 謝和言
| 5區-頭橋加壓站機電改善工程(宇博) | 2019/03/26 00:00 | 2019/03/26 00:00 | 抽水桶壓力測試
| 其他 | 2019/03/26 00:00 | 2019/03/26 00:00 | 載白鐵板去昌億。去協興載鐵板（基隆暖暖區）
2019-03-27(三) | 1區-基隆市暖暖區幸福華城區內供水改善工程-機電工程(昶源) | 2019/03/27 08:00 | 2019/03/27 17:30 | 箱體折板 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 謝和言
2019-03-28(四) | 1區-基隆市暖暖區幸福華城區內供水改善工程-機電工程(昶源) | 2019/03/28 08:00 | 2019/03/28 17:30 | 箱體折板、焊接 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 謝和言
2019-03-29(五) | 1區-基隆市暖暖區幸福華城區內供水改善工程-機電工程(昶源) | 2019/03/29 08:00 | 2019/03/29 17:30 | 箱體焊接、去昌億載雷射鐵板 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 謝和言