## LD038_魏千又
姓名：LD038_魏千又
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2019-02-01(五) | 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2019/02/01 08:00 | 2019/02/01 17:30 | 泰國機械零件清點、整理公司 |  | 無車輛 | 0 | 否
2019-02-11(一) | 4區-大肚5號新鑿深井工程(機電)(宇博) | 2019/02/11 08:00 | 2019/02/11 17:30 | 箱體折板 |  | 6082-LG | 0 | 否
| 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2019/02/11 00:00 | 2019/02/11 00:00 | 去連舜裝貨櫃
| 4區-大肚5號新鑿深井工程(機電)(宇博) | 2019/02/11 00:00 | 2019/02/11 00:00 | 拿板去協興沖孔
2019-02-12(二) | 南工處_北嶺加壓站至路竹送水幹管增設加壓及監控設備(宇博) | 2019/02/12 00:00 | 2019/02/12 00:00 | 箱體焊接施工 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 阮德來,阮德勛,謝和言
| 4區-大肚5號新鑿深井工程(機電)(宇博) | 2019/02/12 00:00 | 2019/02/12 00:00 | 去昌億載鐵板。 箱體折板
2019-02-13(三) | 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2019/02/13 08:00 | 2019/02/13 17:30 | 公司整理泰國機械準備出貨櫃 |  | 無車輛 | 0 | 否
2019-02-14(四) | 其他 | 2019/02/14 08:00 | 2019/02/14 17:30 | 去明興載泰國用的管、去峻喬載台麗箱體、去協興載大肚箱體（沖孔）去協鎰載泰國用的扁鐵 |  | 6082-LG | 0 | 否 |  | 加油: $1100
2019-02-15(五) | 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2019/02/15 08:00 | 2019/02/15 17:30 | 出貨櫃 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 謝和言,謝旻昌,阮德來,阮德勛
2019-02-18(一) | 7區-潮州深井導水管工程-機電(宇博) | 2019/02/18 00:00 | 2019/02/18 00:00 | 公司備料、缺失改善（遮雨棚腳架修改） |  | ALV-0065 | 0 | 是 | 阮德來,施清淵
2019-02-19(二) | 7區-潮州深井導水管工程-機電(宇博) | 2019/02/19 00:00 | 2019/02/19 00:00 | 遮雨棚腳架修改、腳架水泥鋪設 |  | ALV-0065 | 0 | 是 | 阮德來,施清淵
2019-02-20(三) | 南工處_北嶺加壓站至路竹送水幹管增設加壓及監控設備(宇博) | 2019/02/20 00:00 | 2019/02/20 00:00 | 拉線 |  | ALV-0065 | 0 | 是 | 阮德來,施清淵,施秉緯,吳至善,張永和,陳宥榕 | 材料422 驗車450: $872
2019-02-21(四) | 7區-潮州深井導水管工程-機電(宇博) | 2019/02/21 00:00 | 2019/02/21 00:00 | 抽水馬達、揚水管安裝 |  | ALV-0065 | 3 | 是 |  | 發電機加油: $270
2019-02-22(五) | 7區-潮州深井導水管工程-機電(宇博) | 2019/02/22 00:00 | 2019/02/22 00:00 | 抽水馬達接線、缺失改善 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 阮德來,施清淵 | 加油235材料80: $315
2019-02-25(一) | 龍聯實業-動力盤更新工程(宇博) | 2019/02/25 08:00 | 2019/02/25 17:30 | 去昌億載箱體板回來折 |  | 691-S8 | 0 | 否 | 阮德來,阮德勛,謝和言,黃志宇
| 羽毛廠 | 2019/02/25 00:00 | 2019/02/25 00:00 | 宜興pvc3”配管
2019-02-26(二) | 台麗實業-控制箱更換高壓(宇博) | 2019/02/26 00:00 | 2019/02/26 00:00 | 箱體零件裁板、折板、鑽孔、壓克力板安裝 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 阮德來,阮德勛,謝和言