## LD038_魏千又
姓名：LD038_魏千又
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2019-02-01(五) | 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2019/02/01 08:00 | 2019/02/01 17:30 | 泰國機械零件清點、整理公司 |  | 無車輛 | 0 | 否
2019-02-11(一) | 4區-大肚5號新鑿深井工程(機電)(宇博) | 2019/02/11 08:00 | 2019/02/11 17:30 | 箱體折板 |  | 6082-LG | 0 | 否
| 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2019/02/11 00:00 | 2019/02/11 00:00 | 去連舜裝貨櫃
| 4區-大肚5號新鑿深井工程(機電)(宇博) | 2019/02/11 00:00 | 2019/02/11 00:00 | 拿板去協興沖孔
2019-02-13(三) | 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2019/02/13 08:00 | 2019/02/13 17:30 | 公司整理泰國機械準備出貨櫃 |  | 無車輛 | 0 | 否
2019-02-14(四) | 其他 | 2019/02/14 08:00 | 2019/02/14 17:30 | 去明興載泰國用的管、去峻喬載台麗箱體、去協興載大肚箱體（沖孔）去協鎰載泰國用的扁鐵 |  | 6082-LG | 0 | 否 |  | 加油: $1100