## LD038_魏千又
姓名：LD038_魏千又
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2019-05-02(四) | 11區-員林-湖水路無自來水地區機電工程(宇博) | 2019/05/02 08:00 | 2019/05/02 17:30 | 抽水馬達兩台更換 |  | 691-S8 | 0 | 否 | 施清淵,蕃友謙
2019-05-03(五) | 5區-頭橋加壓站機電改善工程(宇博) | 2019/05/03 08:00 | 2019/05/03 17:30 | 配管、路燈基礎座焊接安裝 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 陳浚騰,胡范英俊
2019-05-06(一) | 7區-新園鄉甘棠門淨水場機電工程(宇博) | 2019/05/06 08:00 | 2019/05/06 17:30 | 幫忙載貨去現場 |  | AFQ-8630 | 0 | 否 |  | 加油: $1200
2019-05-07(二) | 4區-豐原一場加氯管線及附屬設備改善工程(昶源) | 2019/05/07 08:00 | 2019/05/07 17:30 | 陪同驗收。 白鐵管補強架焊接、安裝 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 楊鎧綸
2019-05-08(三) | 4區-豐原一場加氯管線及附屬設備改善工程(昶源) | 2019/05/08 08:00 | 2019/05/08 17:30 | 加氯管防護踏板安裝、加氯管方向噴漆、水泥牆壁凹陷填補ㄘ |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 賴彥霖
2019-05-09(四) | 5區-頭橋加壓站機電改善工程(宇博) | 2019/05/09 00:00 | 2019/05/09 00:00 | 危害告知拍攝 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 楊鎧綸
| 4區-麗園停車場鑿井工程(二)(機電)(昶源) | 2019/05/09 00:00 | 2019/05/09 00:00 | 勞安拍攝
2019-05-10(五) | 4區-泰安2號井新鑿深井工程(機電)(宇博) | 2019/05/10 08:00 | 2019/05/10 17:30 | 電表箱體內部缺失改善 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 楊鎧綸
2019-05-13(一) | 4區-豐原廠鐮村加壓站配電設備遷移暨改善工程(昶源) | 2019/05/13 00:00 | 2019/05/13 00:00 | 台電外線拉線、接線 抽水機接線 |  | 691-S8 | 0 | 否 | 胡范英俊,賴彥霖
2019-05-14(二) | 大洋代工廠A場精洗系統AB線汰換工程(宇博) | 2019/05/14 00:00 | 2019/05/14 00:00 | 線路修改 |  | ABZ-7330 | 0 | 否 | 胡范英俊,林彥誠
2019-05-15(三) | 5區-頭橋加壓站機電改善工程(宇博) | 2019/05/15 00:00 | 2019/05/15 00:00 | 路燈腳架焊接固定。 洗孔 抽水機管路焊接腳架固定 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 胡范英俊,陳浚騰
2019-05-16(四) | 5區-頭橋加壓站機電改善工程(宇博) | 2019/05/16 00:00 | 2019/05/16 00:00 | 電氣室緊急照明燈配管、拉線、接線、接線盒固定 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 陳浚騰
2019-05-20(一) | 5區-頭橋加壓站機電改善工程(宇博) | 2019/05/20 08:00 | 2019/05/20 17:30 | 伍辰廠驗 |  | RBG-7872 | 0 | 否 |  | 加油: $700
2019-05-21(二) | 中工處_竹科四期-伯公坑加壓站改善工程(宇博) | 2019/05/21 00:00 | 2019/05/21 00:00 | 管件領料 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 陳浚騰,賴彥霖
| 4區-豐原一場加氯管線及附屬設備改善工程(昶源) | 2019/05/21 00:00 | 2019/05/21 00:00 | 缺失改善
2019-05-22(三) | 4區-豐原一場加氯管線及附屬設備改善工程(昶源) | 2019/05/22 00:00 | 2019/05/22 00:00 | 缺失改善 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 陳浚騰
2019-05-23(四) | 中工處_竹科四期-伯公坑加壓站改善工程(宇博) | 2019/05/23 00:00 | 2019/05/23 00:00 | 管件領料 |  | RBG-7872 | 0 | 否 |  | 雨衣三件: $147
2019-05-24(五) | 5區-頭橋加壓站機電改善工程(宇博) | 2019/05/24 00:00 | 2019/05/24 00:00 | 拉線 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 陳浚騰,胡范英俊
2019-05-27(一) | 5區-頭橋加壓站機電改善工程(宇博) | 2019/05/27 00:00 | 2019/05/27 00:00 | 拉線、分電箱開關安裝。 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 胡范英俊,陳浚騰
2019-05-29(三) | 4區-豐原廠鐮村加壓站配電設備遷移暨改善工程(昶源) | 2019/05/29 00:00 | 2019/05/29 00:00 | 舊箱體舊管線拆除、清運 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 賴彥霖
2019-05-30(四) | 中工處_竹科四期-伯公坑加壓站改善工程(宇博) | 2019/05/30 00:00 | 2019/05/30 00:00 | 管件清點、配合怪手探勘 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 賴彥霖
2019-05-31(五) | 其他 | 2019/05/31 00:00 | 2019/05/31 00:00 | 11區處上課 |  | 8390-D2 | 0 | 否 | 楊政賢