## LD038_魏千又
姓名：LD038_魏千又
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2018-08-07 | 4區_台中市南區長春公園新鑿深井機電工程(昶源) | 2018/08/07 08:00 | 2018/08/07 17:30 | 機械挖方3米*0.6米，台電、電信過溝配管 2英寸3英寸各一支5米 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 霖 彰 | 挖土機便當: $65
2018-08-08 | 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2018/08/08 08:00 | 2018/08/08 17:30 | 木板噴漆 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 敬 騰
2018-08-09 | 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2018/08/09 08:00 | 2018/08/09 17:30 | 架子噴漆 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 敬
2018-08-10 | 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2018/08/10 08:00 | 2018/08/10 17:30 | 架子、工字鐵噴漆 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 敬
2018-08-13 | 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2018/08/13 08:00 | 2018/08/13 17:30 | 工字鐵噴漆 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 敬
2018-08-14 | 4區_台中市南區長春公園新鑿深井機電工程(昶源) | 2018/08/14 08:00 | 2018/08/14 17:30 | 配電盤成檢 |  | RBG-7872 | 0 | 否 |  | 加油: $1350
2018-08-15 | 其他 | 2018/08/15 08:00 | 2018/08/15 17:30 | 公司屋頂防水處理、公司擺設整理 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 彰 敬
2018-08-16 | 11區_鹿港-淨水場等機電設備改善(昶源) | 2018/08/16 08:00 | 2018/08/16 17:30 | 高雄名冠廠驗 |  | RBG-7872 | 0 | 否
2018-08-17 | 其他 | 2018/08/17 08:00 | 2018/08/17 17:30 | 二水新民站 廢料馬達、揚水管載至清水岩放 |  | 691-S8 | 0 | 否 | 淵 宏
2018-08-20 | 5區_民雄加壓站5000噸配水池新建工程(機電部份)(宇博) | 2018/08/20 08:00 | 2018/08/20 17:30 | 機械開挖、洗孔 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 淵 宥 俊 善 | 挖土機便當: $110
2018-08-21 | 5區_民雄加壓站5000噸配水池新建工程(機電部份)(宇博) | 2018/08/21 08:00 | 2018/08/21 17:30 | 配管 1英吋60支各32米 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 淵 宥 俊 善 | 挖土機便當茶水: $90 材料: $50
2018-08-22 | 5區_民雄加壓站5000噸配水池新建工程(機電部份)(宇博) | 2018/08/22 08:00 | 2018/08/22 17:30 | pvc配管28mm..65mm | 28mm八百米，65mm288米（一支管四米） | ALV-0065 | 0 | 否 | 緯 淵 宥 銓 宏 俊 善 | 挖土機司機、監工便當茶水: $130
2018-08-23 | 5區_民雄加壓站5000噸配水池新建工程(機電部份)(宇博) | 2018/08/23 08:00 | 2018/08/23 17:30 | pvc配管 一英吋、二英吋半，壓力白鐵管配管（六分），接地施工 |  | ALV-0065 | 0 | 否 |  | 挖土機便當: $140
2018-08-27 | 5區_民雄加壓站5000噸配水池新建工程(機電部份)(宇博) | 2018/08/27 08:00 | 2018/08/27 17:30 | 公司釘路燈腳架板模、壓力管件組裝，下午去大村同益羽毛廠安裝流量計 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 淵 騰 | 買釘子: $35
2018-08-28 | 5區_民雄加壓站5000噸配水池新建工程(機電部份)(宇博) | 2018/08/28 08:00 | 2018/08/28 17:30 | 日光燈拉線，配管1英吋 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 緯 淵 宥 宏 善 | 材料285 雨衣195: $480
2018-08-29 | 5區-古坑所場站ATS改善工程(宇博) | 2018/08/29 08:00 | 2018/08/29 17:30 | 告示牌安裝、勞安設備拍照 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 俊
| 5區_觸口場配電盤機電設備更新工程(宇博) | 2018/08/29 00:00 | 2018/08/29 00:00 | 缺失改善 ⋯
2018-08-30 | 5區_嘉義縣竹崎鄉白杞村11、12鄰供水延管工程(機電)(宇博) | 2018/08/30 07:00 | 2018/08/30 17:30 | 南表場驗流量計 下午公司備料 |  | RBG-7872 | 0 | 否 |  | 監工午餐140 加油1200: $1340
2018-08-31 | 11區_鹿港-淨水場等機電設備改善(昶源) | 2018/08/31 08:00 | 2018/08/31 17:30 | 順大成檢、公司備料 |  | RBG-7872 | 0 | 否 |  | 加油: $500