## LD038_魏千又
姓名：LD038_魏千又
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2019-03-04(一) | 3區-湖口所湳雅場真空泵及配電設備汰換工程(昶源) | 2019/03/04 08:00 | 2019/03/04 17:30 | 欄杆焊接、整理油漆 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 阮德來,謝和言
| 豐頎企業社(阿貴)(昶源) | 2019/03/04 00:00 | 2019/03/04 00:00 | 鐵板裁切、折板
2019-03-05(二) | 其他 | 2019/03/05 08:00 | 2019/03/05 17:30 | 去國恩、新昇、協興載料件 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 阮德來,謝和言 | 加油: $300
| 1區-基隆市暖暖區幸福華城區內供水改善工程-機電工程(昶源) | 2019/03/05 00:00 | 2019/03/05 00:00 | 箱體組裝焊接
| 11區-彰化-大竹場等機電設備改善(宇博) | 2019/03/05 00:00 | 2019/03/05 00:00 | 過濾器底座裁板、焊接
2019-03-06(三) | 4區-豐原廠鐮村加壓站配電設備遷移暨改善工程(昶源) | 2019/03/06 08:00 | 2019/03/06 17:30 | 去順昌載箱體回來折板。 箱體焊接 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 阮德來 | 頭橋地基螺絲運費: $350
| 1區-基隆市暖暖區幸福華城區內供水改善工程-機電工程(昶源) | 2019/03/06 00:00 | 2019/03/06 00:00 | 箱體焊接，攻牙
2019-03-07(四) | 4區-豐原廠鐮村加壓站配電設備遷移暨改善工程(昶源) | 2019/03/07 08:00 | 2019/03/07 17:30 | 箱體焊接、零件裁板、折板。 去協鎰在工字鐵、油漆 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 阮德來,謝和言
2019-03-08(五) | 台麗實業-控制箱更換高壓(宇博) | 2019/03/08 08:00 | 2019/03/08 17:30 | 箱體修改焊接 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 7區-新園鄉甘棠門淨水場機電工程(宇博) | 2019/03/08 00:00 | 2019/03/08 00:00 | 揚水管油漆
| 4區-豐原廠鐮村加壓站配電設備遷移暨改善工程(昶源) | 2019/03/08 00:00 | 2019/03/08 00:00 | 箱體零件裁板、折板
2019-03-11(一) | 台麗實業-控制箱更換高壓(宇博) | 2019/03/11 08:00 | 2019/03/11 17:30 | 箱體修改鑽孔、焊接 噴漆 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 謝和言
| 7區-新園鄉甘棠門淨水場機電工程(宇博) | 2019/03/11 00:00 | 2019/03/11 00:00 | 攝影機腳架鑽孔
2019-03-12(二) | 其他 | 2019/03/12 08:00 | 2019/03/12 17:30 | 去億發載新園短管。 載豐原廉村箱體去峻喬烤漆。 去順昌載新園的料件。 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 阮德來,謝和言
| 台麗實業-控制箱更換高壓(宇博) | 2019/03/12 00:00 | 2019/03/12 00:00 | 箱體修改焊接
| 7區-新園鄉甘棠門淨水場機電工程(宇博) | 2019/03/12 00:00 | 2019/03/12 00:00 | 攝影機桿焊接
2019-03-13(三) | 7區-新園鄉甘棠門淨水場機電工程(宇博) | 2019/03/13 08:00 | 2019/03/13 17:30 | 攝影機桿焊接、鑽孔、攻牙。 載短管去金正豐電鍍 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 阮德來,謝和言 | 加油: $312
| 11區-花壇-花壇場高壓設備改善(宇博) | 2019/03/13 00:00 | 2019/03/13 00:00 | 去昌億載鐵板回裁、折板、焊接