## LD038_魏千又
姓名：LD038_魏千又
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2019-01-02(三) | 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2019/01/02 08:00 | 2019/01/02 17:30 | 線槽折板 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 阮德來,阮德勛,謝和言,謝旻昌
| 台麗實業-控制箱更換高壓(宇博) | 2019/01/02 00:00 | 2019/01/02 00:00 | 箱體內部角鐵裁切、箱體底座固定片（裁板、鑽孔）
2019-01-03(四) | 台麗實業-控制箱更換高壓(宇博) | 2019/01/03 00:00 | 2019/01/03 00:00 | 現場看舊箱體量尺寸。 新箱體內部角鐵裁切 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 謝旻昌,謝和言,阮德來,阮德勛
| 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2019/01/03 08:00 | 2019/01/03 17:30 | 載泰國盤谷料件去玖德加工。 水洗機鑽孔
2019-01-04(五) | 11區-員林-湖水路無自來水地區機電工程(宇博) | 2019/01/04 08:00 | 2019/01/04 17:30 | 配管4分白鐵。 箱體基礎座、管溝（水泥） |  | AFQ-8630 | 0 | 否 | 楊鎧綸,陳浚騰
2019-01-07(一) | 其他 | 2019/01/07 08:00 | 2019/01/07 17:30 | 富田箱體底座鑽孔、焊接、組裝。 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 阮德來,阮德勛,謝旻昌,謝和言
| 4區-107年南投所機電設備改善工程(昶源) | 2019/01/07 08:00 | 2019/01/07 17:30 | 線槽折板、三通、彎頭配件折板
2019-01-08(二) | 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2019/01/08 08:00 | 2019/01/08 17:30 | 脫水機出貨櫃 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 謝和言,阮德來,阮德勛,謝旻昌
| 4區-107年南投所機電設備改善工程(昶源) | 2019/01/08 00:00 | 2019/01/08 00:00 | 箱體折板。 線槽配件送玖鼎滾圓
2019-01-09(三) | 4區-107年南投所機電設備改善工程(昶源) | 2019/01/09 08:00 | 2019/01/09 17:30 | 箱體外面線槽裁板、折板 線槽折板、鑽孔、攻牙 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 謝旻昌,阮德來,阮德勛,謝和言
| 龍聯實業-動力盤更新工程(宇博) | 2019/01/09 00:00 | 2019/01/09 00:00 | 箱體底板裁板、折板
2019-01-10(四) | 4區-107年南投所機電設備改善工程(昶源) | 2019/01/10 08:00 | 2019/01/10 17:30 | 線槽鑽孔、攻牙 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 謝旻昌,謝和言,阮德來,阮德勛
| 其他 | 2019/01/10 00:00 | 2019/01/10 00:00 | 電表箱體固定環裁板、鑽孔、滾圓、折板（備料）
| 7區-潮州深井導水管工程-機電(宇博) | 2019/01/10 00:00 | 2019/01/10 00:00 | 遮雨棚腳架焊接
2019-01-11(五) | 7區-潮州深井導水管工程-機電(宇博) | 2019/01/11 08:00 | 2019/01/11 17:30 | 遮雨棚腳架焊接 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 阮德來,阮德勛,謝旻昌,謝和言
2019-01-15(二) | 台麗實業-控制箱更換高壓(宇博) | 2019/01/15 08:00 | 2019/01/15 17:30 | 箱體折板 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 謝旻昌,謝和言,阮德來,阮德勛
| 7區-潮州深井導水管工程-機電(宇博) | 2019/01/15 00:00 | 2019/01/15 00:00 | 遮雨棚腳架焊接
| 4區-107年南投所機電設備改善工程(昶源) | 2019/01/15 00:00 | 2019/01/15 00:00 | 送箱體外門烤漆、線槽鑽孔攻牙