## LD038_魏千又
姓名：LD038_魏千又
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2018-12-04(二) | 高卜-配料手投料監控工程(宇博) | 2018/12/04 08:00 | 2018/12/04 17:30 | 箱體折板、零件裁板 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 張子敬
| 其他 | 2018/12/04 00:00 | 2018/12/04 00:00 | 載廢鐵去賣
| 其他 | 2018/12/04 08:00 | 2018/12/04 00:00 | 箱體電燈自動開關座裁板、折板
| 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2018/12/04 00:00 | 2018/12/04 00:00 | 爬梯角鐵裁切、鑽孔
2018-12-05(三) | 其他 | 2018/12/05 08:00 | 2018/12/05 17:30 | 把宇博神岡用的揚水管載運回公司 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2018/12/05 00:00 | 2018/12/05 00:00 | 爬梯角鐵裁切、鑽孔
2018-12-06(四) | 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2018/12/06 08:00 | 2018/12/06 17:30 | 爬梯裁切、鑽孔。 箱體底板裁板、鑽孔、折板 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 張子敬
| 其他 | 2018/12/06 00:00 | 2018/12/06 00:00 | 箱體底座固定片裁板
| 4區_台中市南區長春公園新鑿深井機電工程(昶源) | 2018/12/06 00:00 | 2018/12/06 00:00 | 箱體的銅牌固定座裁板、鑽孔、折板、焊接
| 高卜-配料手投料監控工程(宇博) | 2018/12/06 00:00 | 2018/12/06 00:00 | 電腦箱體組裝焊接
2018-12-07(五) | 高卜-配料手投料監控工程(宇博) | 2018/12/07 08:00 | 2018/12/07 17:30 | 電腦箱體焊接製作 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 阮德來,阮德勛,張子敬,蕃友秀,蕃友謙,謝和言
| 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2018/12/07 00:00 | 2018/12/07 00:00 | 箱體底板裁板、鑽孔、折板
| 其他 | 2018/12/07 00:00 | 2018/12/07 00:00 | 箱體底座固定片裁板、鑽孔 （備料）
2018-12-10(一) | 5區-古坑鄉樟湖村等供水延管工程(機電)(宇博) | 2018/12/10 08:00 | 2018/12/10 17:30 | 電桿現場會勘 |  | ACA-7928 | 0 | 否
| 南工處_大泉場至澄觀路送水幹管監控工程(昶源) | 2018/12/10 00:00 | 2018/12/10 00:00 | 壓力管件組裝
2018-12-11(二) | 台麗實業-控制箱更換高壓(宇博) | 2018/12/11 08:00 | 2018/12/11 00:00 | 箱體折板 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 阮德來,阮德勛,張子敬,蕃友秀,蕃友謙,謝和言
| 10區_金崙系統-金崙村富山地區延管機電工程(宇博) | 2018/12/11 00:00 | 2018/12/11 00:00 | 箱體門板切割 箱體風扇座裁板、鑽孔、折板、焊接
| 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2018/12/11 00:00 | 2018/12/11 00:00 | 油箱座裁板、折板
2018-12-12(三) | 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2018/12/12 08:00 | 2018/12/12 17:30 | 油箱底座焊接施工 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 張子敬,阮德來,阮德勛,蕃友秀,謝和言
| 龍聯實業-動力盤更新工程(宇博) | 2018/12/12 00:00 | 2018/12/12 00:00 | 箱體底板裁板、鑽孔、折板 箱體折板
| 豐頎企業社(阿貴)(昶源) | 2018/12/12 00:00 | 2018/12/12 00:00 | 四角變圓裁板、折板
2018-12-13(四) | 台麗實業-控制箱更換高壓(宇博) | 2018/12/13 08:00 | 2018/12/13 17:30 | 箱體折板、外門鑽孔 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 阮德來,阮德勛,謝和言,張子敬,蕃友秀
| 龍聯實業-動力盤更新工程(宇博) | 2018/12/13 00:00 | 2018/12/13 00:00 | 箱體底板折板
2018-12-14(五) | 3區_107年寶山廠一、二期加藥機汰換工程(昶源) | 2018/12/14 08:00 | 2018/12/14 17:30 | 箱體折板 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 阮德來,阮德勛,蕃友秀,謝和言
| 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2018/12/14 00:00 | 2018/12/14 00:00 | 控制箱體折板
| 10區-金崙系統-金崙淨水場擴建機電工程(宇博) | 2018/12/14 00:00 | 2018/12/14 00:00 | 箱體從宇博載回公司
| 4區-泰安2號井新鑿深井工程(機電)(宇博) | 2018/12/14 00:00 | 2018/12/14 00:00 | 箱體從宇博載回公司
2018-12-17(一) | 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2018/12/17 08:00 | 2018/12/17 17:30 | 控制箱體折板 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 阮德來,阮德勛,蕃友秀,張子敬,謝和言
| 台麗實業-控制箱更換高壓(宇博) | 2018/12/17 00:00 | 2018/12/17 00:00 | 箱體配件裁板、折板
| 龍聯實業-動力盤更新工程(宇博) | 2018/12/17 00:00 | 2018/12/17 00:00 | 箱體內門、外門折板
2018-12-18(二) | 5區-古坑鄉樟湖村等供水延管工程(機電)(宇博) | 2018/12/18 08:00 | 2018/12/18 17:30 | 現場繪製自備桿位置圖。 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 施清淵
2018-12-19(三) | 3區_107年寶山廠一、二期加藥機汰換工程(昶源) | 2018/12/19 08:00 | 2018/12/19 17:30 | 加藥機底座裁板、折板 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 阮德勛,阮德來,蕃友秀,謝和言,張子敬,謝旻昌
| 其他 | 2018/12/19 00:00 | 2018/12/19 00:00 | 接線箱折板（備料）
2018-12-20(四) | 其他 | 2018/12/20 08:00 | 2018/12/20 17:30 | 接線箱折板（備料） |  | 無車輛 | 0 | 否 | 阮德來,阮德勛,蕃友秀,謝和言,蕃友謙,謝旻昌,張子敬
| 高卜-配料手投料監控工程(宇博) | 2018/12/20 00:00 | 2018/12/20 00:00 | 電腦箱體的滑鼠抽屜裁板、折板
| 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2018/12/20 00:00 | 2018/12/20 00:00 | 線槽折板
2018-12-21(五) | 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2018/12/21 08:00 | 2018/12/21 17:30 | 線槽及線槽配件（三通、彎頭）折板 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 阮德來,阮德勛,蕃友秀,謝和言,謝旻昌
| 其他 | 2018/12/21 00:00 | 2018/12/21 00:00 | 接線箱體折板（備料）
2018-12-24(一) | 高卜-配料手投料監控工程(宇博) | 2018/12/24 08:00 | 2018/12/24 17:30 | 電腦箱體零件折板 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 阮德來,阮德勛,謝和言,蕃友秀,謝旻昌,張子敬
| 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2018/12/24 00:00 | 2018/12/24 00:00 | 線槽配件結合板裁板、鑽孔、折板
2018-12-25(二) | 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2018/12/25 08:00 | 2018/12/25 17:30 | 線槽結合板裁板、鑽孔、折板 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 謝和言,阮德勛,阮德來,謝旻昌
| 其他 | 2018/12/25 00:00 | 2018/12/25 00:00 | 富田箱體折板
| 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2018/12/25 00:00 | 2018/12/25 00:00 | 爬梯鑽孔
2018-12-26(三) | 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2018/12/26 08:00 | 2018/12/26 17:30 | 爬梯、護欄試安裝。 線槽三通、彎頭、配件焊接 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 謝和言,蕃友秀,阮德來,阮德勛,謝旻昌
2018-12-27(四) | 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2018/12/27 08:00 | 2018/12/27 17:30 | 線槽焊接、鑽孔、噴漆。 爬梯護欄裁切、鑽孔 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 謝和言,蕃友秀,阮德來,阮德勛,謝旻昌
| 其他 | 2018/12/27 00:00 | 2018/12/27 00:00 | 去玖鼎載白鐵管（泰國盤谷用）
2018-12-28(五) | 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2018/12/28 08:00 | 2018/12/28 17:30 | 線槽折板、爬梯護欄折板 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 阮德勛,阮德來,蕃友秀,謝和言,謝旻昌
| 其他 | 2018/12/28 00:00 | 2018/12/28 00:00 | 去峻喬載接線箱回來（備料）