## LD038_魏千又
姓名：LD038_魏千又
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2019-04-01(一) | 1區-基隆市暖暖區幸福華城區內供水改善工程-機電工程(昶源) | 2019/04/01 08:00 | 2019/04/01 17:30 | 箱體組裝、焊接 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 謝和言,阮德勛
2019-04-02(二) | 1區-基隆市暖暖區幸福華城區內供水改善工程-機電工程(昶源) | 2019/04/02 00:00 | 2019/04/02 00:00 | 箱體組裝、焊接 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 謝和言,阮德勛
2019-04-03(三) | 1區-基隆市暖暖區幸福華城區內供水改善工程-機電工程(昶源) | 2019/04/03 00:00 | 2019/04/03 00:00 | 箱體組裝、焊接 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 謝和言,阮德勛
2019-04-04(四) | 10區-東部風景管理處自設加壓站工程(宇博) | 2019/04/04 08:00 | 2019/04/04 17:30 | 載箱體側板去協興、 箱體折板。 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 謝和言,阮德勛
2019-04-08(一) | 1區-基隆市暖暖區幸福華城區內供水改善工程-機電工程(昶源) | 2019/04/08 08:00 | 2019/04/08 17:30 | 箱體攻牙 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 謝和言
| 一統-魚料廠設備配置粉碎二次混合系統工程(宇博) | 2019/04/08 00:00 | 2019/04/08 00:00 | 底版補強裁板、折板
| 10區-東部風景管理處自設加壓站工程(宇博) | 2019/04/08 00:00 | 2019/04/08 00:00 | 箱體焊接組裝
2019-04-09(二) | 10區-東部風景管理處自設加壓站工程(宇博) | 2019/04/09 08:00 | 2019/04/09 17:30 | 箱體組裝、焊接 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 阮德勛,謝和言
2019-04-10(三) | 10區-東部風景管理處自設加壓站工程(宇博) | 2019/04/10 08:00 | 2019/04/10 17:30 | 箱體組裝、焊接，線槽裁板、折板。 去協興載箱體側板回來 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 阮德勛,謝和言
2019-04-12(五) | 11區-溪湖-福興場等機電設備改善(宇博) | 2019/04/12 08:00 | 2019/04/12 17:30 | 配合吊車載運廢料去八卦山放置 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 阮德勛,謝和言 | 過磅: $100
| 11區-彰化-大竹場等機電設備改善(宇博) | 2019/04/12 00:00 | 2019/04/12 00:00 | 鐵皮腳架焊接
2019-04-15(一) | 11區-彰化-大竹場等機電設備改善(宇博) | 2019/04/15 08:00 | 2019/04/15 17:30 | 鐵皮腳架焊接 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 阮德勛,謝和言