## LD038_魏千又
姓名：LD038_魏千又
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2018-07-02 | 5區_朴子加壓站新設電動操作機工程(宇博) | 2018/07/02 08:00 | 2018/07/02 17:30 | 電動操作機安裝2台 |  | ALV-0065 | 0 | 是 | 淵 俊 | 住宿2280 材料390: $2670
2018-07-03 | 5區_朴子加壓站新設電動操作機工程(宇博) | 2018/07/03 08:00 | 2018/07/03 19:30 | 電動操作機安裝、拉線 |  | ALV-0065 | 2 | 否 | 淵 俊 | 發電機加油: $411
2018-07-04 | 5區_朴子加壓站新設電動操作機工程(宇博) | 2018/07/04 08:00 | 2018/07/04 17:30 | 拉線5.54c’1.25x2c’2平方14c、長度共333米，接線 ！ 進度100% |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 淵 俊
2018-07-05 | 5區_嘉義縣竹崎鄉白杞村樟樹坪供水延管工程(機電部份(宇博) | 2018/07/05 08:00 | 2018/07/05 17:30 | 二、三、四站接線38mm、8mm、5.5x4c、接地線100、14、5.5、8（mm) ，壓力計安裝 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 俊
2018-07-06 | 11區_鹿港-淨水場等機電設備改善(昶源) | 2018/07/06 08:00 | 2018/07/06 17:30 | 伍辰廠驗操作機 |  | RBG-7872 | 0 | 否
| 2區_大湳廠轄區抽水站及加壓站電動閥改善工程(宇博) | 2018/07/06 08:00 | 2018/07/06 17:30 | 告示牌固定、送審台電
2018-07-09 | 3區_106新竹廠2000KW備援發電機增設工程(宇博) | 2018/07/09 08:00 | 2018/07/09 17:30 | 拉線250mm 63米12條 |  | ALV-0065 | 0 | 是 | 緯 銓 淵 彰 敬 宏 俊 秀 勛 石
2018-07-10 | 2區_大湳廠轄區抽水站及加壓站電動閥改善工程(宇博) | 2018/07/10 08:00 | 2018/07/10 17:30 | 井內洗孔 |  | ALV-0065 | 0 | 是 | 同7/9人員
| 3區_106新竹廠2000KW備援發電機增設工程(宇博) | 2018/07/10 08:00 | 2018/07/10 17:30 | 拉線250mm2 63米16條
2018-07-11 | 3區_106新竹廠2000KW備援發電機增設工程(宇博) | 2018/07/11 08:00 | 2018/07/11 17:30 | 拉線250mm2 28.5米16條，箱體固定 |  | ALV-0065 | 0 | 是 | 同7/10人員
2018-07-12 | 2區_大湳廠轄區抽水站及加壓站電動閥改善工程(宇博) | 2018/07/12 08:00 | 2018/07/12 17:30 | 道路切割、開挖、配管、回填 | 1”三支、3/4”兩支2”一支白鐵管1/2”一支 長度共25米 | ALV-0065 | 0 | 是 | 淵 俊
2018-07-13 | 2區_大湳廠轄區抽水站及加壓站電動閥改善工程(宇博) | 2018/07/13 08:00 | 2018/07/13 17:30 | 建德公園站管路開挖、配管1”三支3/4”三支2”一支白鐵管1/2”一支 長度12米 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 淵 俊