## LD038_魏千又
姓名：LD038_魏千又
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2018-10-02 | 5區_民雄加壓站5000噸配水池新建工程(機電部份)(宇博) | 2018/10/02 08:00 | 2018/10/02 17:30 | 土地公 接線點滅器 電集棒 拉線1.25 2c80米 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 緯 淵 俊
2018-10-03 | 其他 | 2018/10/03 08:00 | 2018/10/03 17:30 | 鹿谷 廢水管油漆 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 淵 俊
2018-10-04 | 3區_南庄鄉南江村10-20鄰供水機電工程(宇博) | 2018/10/04 08:00 | 2018/10/04 17:30 | 接線8平方兩條、拉線1.25*2c20米、2平方3c6米、pvc配管1”4米、配電盤固定、LED投射燈安裝、點滅器安裝 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 俊
2018-10-05 | 4區-大肚5號新鑿深井工程(機電)(宇博) | 2018/10/05 08:00 | 2018/10/05 17:30 | 勞安設備拍攝 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 俊 | 加油: $1200
| 4區-神岡3號新鑿井工程(機電)(宇博) | 2018/10/05 00:00 | 2018/10/05 00:00 | 勞安設備拍攝
| 4區-泰安2號井新鑿深井工程(機電)(宇博) | 2018/10/05 00:00 | 2018/10/05 00:00 | 勞安設備拍攝
2018-10-08 | 10區_森永系統-500T清水池、深井及加壓站機電改善工程(一)(宇博) | 2018/10/08 08:00 | 2018/10/08 17:30 | 出發台東 先幫忙載料至高雄中油 |  | AFQ-8630 | 0 | 是 | 和
2018-10-09 | 10區_森永系統-500T清水池、深井及加壓站機電改善工程(一)(宇博) | 2018/10/09 08:00 | 2018/10/09 17:30 | 缺失改善 |  | AFQ-8630 | 0 | 是 | 和
2018-10-10 | 其他 | 2018/10/10 08:00 | 2018/10/10 17:30 | 台東泰安淨水廠 路面打石、配管1英吋2支 1英吋半1支 各5米、接線 |  | AFQ-8630 | 0 | 是 | 和
2018-10-11 | 其他 | 2018/10/11 08:00 | 2018/10/11 17:30 | 利嘉淨水場 抽水馬達移位子、配管、液位開關安裝 |  | AFQ-8630 | 0 | 是
| 10區_金崙系統-金崙村富山地區延管機電工程(宇博) | 2018/10/11 00:00 | 2018/10/11 00:00 | 現場會勘
2018-10-12 | 10區_森永系統-500T清水池、深井及加壓站機電改善工程(一)(宇博) | 2018/10/12 07:30 | 2018/10/12 19:00 | 共三站驗收、台東市營運所拿資料、利嘉淨水場液位開關安裝 箱體安裝 pvc配管6分 4米。拉線5.5*3c5米（接線） |  | AFQ-8630 | 2 | 是
2018-10-13 | 其他 | 2018/10/13 08:00 | 2018/10/13 17:30 | 台東泰安淨水場 拉線5.5*4c兩條各15米 接線 路面水泥復原 下午回程公司 |  | AFQ-8630 | 0 | 否 | 和
2018-10-15 | 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2018/10/15 08:00 | 2018/10/15 17:30 | 爬梯製作（切鐵管、切2英吋角鐵、鑽孔） |  | 無車輛 | 0 | 否 | 言 來 勳 秀