## LD038_魏千又
姓名：LD038_魏千又
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2018-11-01 | 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2018/11/01 08:00 | 2018/11/01 17:30 | 箱體折板 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 謝和言,阮德來,張子敬,阮德勛,吳至善
| 4區-神岡3號新鑿井工程(機電)(宇博) | 2018/11/01 00:00 | 2018/11/01 00:00 | 箱體折板
2018-11-02 | 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2018/11/02 08:00 | 2018/11/02 17:30 | 箱體料件切板、折板。 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 阮德來,阮德勛,謝和言,吳至善
| 3區_苗栗所場站配電設備改善工程(昶源) | 2018/11/02 00:00 | 2018/11/02 00:00 | 水位箱體噴漆
| 4區-大肚5號新鑿深井工程(機電)(宇博) | 2018/11/02 00:00 | 2018/11/02 00:00 | 箱體中檢（宇博）
2018-11-05 | 5區-古坑鄉樟湖村等供水延管工程(機電)(宇博) | 2018/11/05 08:00 | 2018/11/05 17:30 | 自備桿現場會勘 |  | 4532-P8 | 0 | 否 |  | 加油: $500
2018-11-06 | 3區_107年苗栗所監控設備改善工程(昶源) | 2018/11/06 08:00 | 2018/11/06 17:30 | 順大成檢。下午公司準備鹿谷的電線。 |  | RBG-7872 | 0 | 否 |  | 加油500監工午餐130: $630
2018-11-08 | 11區_鹿港-淨水場等機電設備改善(昶源) | 2018/11/08 08:00 | 2018/11/08 17:30 | 割草 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 吳至善
2018-11-09 | 11區_鹿港-淨水場等機電設備改善(昶源) | 2018/11/09 08:00 | 2018/11/09 17:30 | 割草 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 吳至善
2018-11-12 | 11區_鹿港-淨水場等機電設備改善(昶源) | 2018/11/12 08:00 | 2018/11/12 17:30 | 割草 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 賴彥霖,張子敬,胡范英俊
2018-11-13 | 11區_鹿港-淨水場等機電設備改善(昶源) | 2018/11/13 08:00 | 2018/11/13 17:30 | 彰濱除草 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 張子敬,胡范英俊 | 補11月9號 割草機加油: $150
2018-11-14 | 11區_鹿港-淨水場等機電設備改善(昶源) | 2018/11/14 08:00 | 2018/11/14 17:30 | 彰濱、打鐵、鹿港營運所除草，秀厝搬運廢料 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 胡范英俊,楊明銓
2018-11-15 | 4區-大肚5號新鑿深井工程(機電)(宇博) | 2018/11/15 08:00 | 2018/11/15 17:30 | pvc配管、壓力白鐵配管 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 黃春宏,吳至善,施清淵,陳宥榕