## LD038_魏千又
姓名：LD038_魏千又
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2018-12-04(二) | 高卜-配料手投料監控工程(宇博) | 2018/12/04 08:00 | 2018/12/04 17:30 | 箱體折板、零件裁板 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 張子敬
| 其他 | 2018/12/04 00:00 | 2018/12/04 00:00 | 載廢鐵去賣
| 其他 | 2018/12/04 08:00 | 2018/12/04 00:00 | 箱體電燈自動開關座裁板、折板
| 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2018/12/04 00:00 | 2018/12/04 00:00 | 爬梯角鐵裁切、鑽孔
2018-12-05(三) | 其他 | 2018/12/05 08:00 | 2018/12/05 17:30 | 把宇博神岡用的揚水管載運回公司 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2018/12/05 00:00 | 2018/12/05 00:00 | 爬梯角鐵裁切、鑽孔
2018-12-06(四) | 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2018/12/06 08:00 | 2018/12/06 17:30 | 爬梯裁切、鑽孔。 箱體底板裁板、鑽孔、折板 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 張子敬
| 其他 | 2018/12/06 00:00 | 2018/12/06 00:00 | 箱體底座固定片裁板
| 4區_台中市南區長春公園新鑿深井機電工程(昶源) | 2018/12/06 00:00 | 2018/12/06 00:00 | 箱體的銅牌固定座裁板、鑽孔、折板、焊接
| 高卜-配料手投料監控工程(宇博) | 2018/12/06 00:00 | 2018/12/06 00:00 | 電腦箱體組裝焊接
2018-12-07(五) | 高卜-配料手投料監控工程(宇博) | 2018/12/07 08:00 | 2018/12/07 17:30 | 電腦箱體焊接製作 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 阮德來,阮德勛,張子敬,蕃友秀,蕃友謙,謝和言
| 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2018/12/07 00:00 | 2018/12/07 00:00 | 箱體底板裁板、鑽孔、折板
| 其他 | 2018/12/07 00:00 | 2018/12/07 00:00 | 箱體底座固定片裁板、鑽孔 （備料）
2018-12-10(一) | 5區-古坑鄉樟湖村等供水延管工程(機電)(宇博) | 2018/12/10 08:00 | 2018/12/10 17:30 | 電桿現場會勘 |  | ACA-7928 | 0 | 否
| 南工處_大泉場至澄觀路送水幹管監控工程(昶源) | 2018/12/10 00:00 | 2018/12/10 00:00 | 壓力管件組裝
2018-12-11(二) | 台麗實業-控制箱更換高壓(宇博) | 2018/12/11 08:00 | 2018/12/11 00:00 | 箱體折板 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 阮德來,阮德勛,張子敬,蕃友秀,蕃友謙,謝和言
| 10區_金崙系統-金崙村富山地區延管機電工程(宇博) | 2018/12/11 00:00 | 2018/12/11 00:00 | 箱體門板切割 箱體風扇座裁板、鑽孔、折板、焊接
| 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2018/12/11 00:00 | 2018/12/11 00:00 | 油箱座裁板、折板
2018-12-12(三) | 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2018/12/12 08:00 | 2018/12/12 17:30 | 油箱底座焊接施工 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 張子敬,阮德來,阮德勛,蕃友秀,謝和言
| 龍聯實業-動力盤更新工程(宇博) | 2018/12/12 00:00 | 2018/12/12 00:00 | 箱體底板裁板、鑽孔、折板 箱體折板
| 豐頎企業社(阿貴)(昶源) | 2018/12/12 00:00 | 2018/12/12 00:00 | 四角變圓裁板、折板
2018-12-13(四) | 台麗實業-控制箱更換高壓(宇博) | 2018/12/13 08:00 | 2018/12/13 17:30 | 箱體折板、外門鑽孔 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 阮德來,阮德勛,謝和言,張子敬,蕃友秀
| 龍聯實業-動力盤更新工程(宇博) | 2018/12/13 00:00 | 2018/12/13 00:00 | 箱體底板折板
2018-12-14(五) | 3區_107年寶山廠一、二期加藥機汰換工程(昶源) | 2018/12/14 08:00 | 2018/12/14 17:30 | 箱體折板 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 阮德來,阮德勛,蕃友秀,謝和言
| 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2018/12/14 00:00 | 2018/12/14 00:00 | 控制箱體折板
| 10區-金崙系統-金崙淨水場擴建機電工程(宇博) | 2018/12/14 00:00 | 2018/12/14 00:00 | 箱體從宇博載回公司
| 4區-泰安2號井新鑿深井工程(機電)(宇博) | 2018/12/14 00:00 | 2018/12/14 00:00 | 箱體從宇博載回公司