## LD039_謝燕青
姓名：LD039_謝燕青
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2018-07-02 | 森榮_關廟區湯山營區聯外道路配管工程(宇博) |  |  | 抽水桶設備，滾圓加工訂購及訊問工期交貨日。特製法蘭訂購確認工期交貨日等聯絡事宜 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 森榮_關廟區湯山營區聯外道路配管工程(宇博) |  |  | 抽水機固定座備料詢價及白鐵管詢價並訂購聯絡
| 10區_森永系統-500T清水池、深井及加壓站機電改善工程(二)(宇博) |  |  | 健彰交代，森永備料……大門導輪固定板製圖並聯絡廠內現場師傅加工備料
| 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) |  |  | 總經理交代，積箱備料角鐵詢價並訂購聯絡
2018-07-03 | 5區_嘉義縣竹崎鄉白杞村11、12鄰供水延管工程(機電)(宇博) |  |  | 抽水機固定座訂購聯絡 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 2區_大湳廠轄區抽水站及加壓站電動閥改善工程(宇博) |  |  | 箱子用白鐵螺絲，螺母詢價及訂購聯絡
| 其他 |  |  | 豐頎企業社，平面開關示意圖製圖
| 料品訪價.訂購 |  |  | 配合現場施工，森永案一揚水管用耗材詢價及訂購聯絡
| 明鼎工業-泰國粉碎機電氣控制工程(宇博) |  |  | 訂購壓克力板追蹤進度
| 3區_106新竹廠2000KW備援發電機增設工程(宇博) |  |  | 線槽送烤漆，聯絡請幫忙趕進度聯絡，建檔加工單提供峻喬烤漆……
2018-07-04 | 10區_森永系統-500T清水池、深井及加壓站機電改善工程(一)(宇博) | 2018/07/04 08:00 | 2018/07/04 17:30 | 配合現場施工，標度尺備料，發落雷割加工聯絡事宜 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 料品訪價.訂購 | 2018/07/04 08:00 | 2018/07/04 17:30 | 森永案1，現場施工耗材詢價及訂購聯絡……加工揚水管用
| 其他 | 2018/07/04 08:00 | 2018/07/04 17:30 | 大成長城MCC，頂樓，控制配電開關製圖
| 進貨.存貨.單據整理 | 2018/07/04 08:00 | 2018/07/04 17:30 | 整理進貨單據，分類工程用註記
| 3區_106新竹廠2000KW備援發電機增設工程(宇博) | 2018/07/04 08:00 | 2018/07/04 17:30 | 峻喬烤漆線槽物件，加工追蹤進度聯絡
2018-07-05 | 5區_嘉義縣竹崎鄉白杞村11、12鄰供水延管工程(機電)(宇博) | 2018/07/05 08:00 | 2018/07/05 17:30 | 棚架圖整理並印出給清淵師傅 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2018/07/05 08:00 | 2018/07/05 17:30 | 儲毛箱資料整理及標尺寸並印出提供和言師傅現場加工用
| 進貨.存貨.單據整理 | 2018/07/05 08:00 | 2018/07/05 17:30 | 進貨單據整理並標註歸類各工程用《森永揚水管用料，嘉義白杞村11.12鄰加工品，大湳廠箱子用耗材》
| 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2018/07/05 08:00 | 2018/07/05 17:30 | 儲毛箱滾圓加工備料詢價聯絡
| 其他臨時交辦事項 | 2018/07/05 08:00 | 2018/07/05 17:30 | 鹿港淨水場鐵皮屋工程備料訂購鐵材部分，協助子翔聯絡廠商要材質證明聯絡事宜
| 3區_106新竹廠2000KW備援發電機增設工程(宇博) | 2018/07/05 08:00 | 2018/07/05 17:30 | 線槽物件送峻喬烤漆加工，急件追蹤烤漆進度聯絡事宜《下午已經通知明天早上可以載回》
2018-07-06 | 其他 | 2018/07/06 08:00 | 2018/07/06 17:30 | 協助子翔工程報價，池上所107年分區計量工程抽水設備製圖及詢價聯絡 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 5區_嘉義縣竹崎鄉白杞村11、12鄰供水延管工程(機電)(宇博) | 2018/07/06 08:00 | 2018/07/06 17:30 | 鐵皮屋修改製圖（協助清淵師傅跟自來水公司討論後尺寸做修改）
| 10區_森永系統-500T清水池、深井及加壓站機電改善工程(一)(宇博) | 2018/07/06 08:00 | 2018/07/06 17:30 | 標度尺擂光加工板追蹤進度《下午可以載回》
| 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2018/07/06 08:00 | 2018/07/06 17:30 | 包裝箱用料2"角鐵，詢價及訂購聯絡事宜
2018-07-09 | 其他 | 2018/07/09 08:00 | 2018/07/09 17:30 | 協助子翔工程估價，沙鹿所工業第三加壓站改善工程抽水設備製圖及管料和法蘭、螺絲，五金詢價聯絡 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 進貨.存貨.單據整理 | 2018/07/09 08:00 | 2018/07/09 17:30 | 進貨單據整理分類工程用《森永案一雷割刻度尺加工，新竹發電機工程用料峻喬烤漆，宇博工業路用耗材》
| 10區_森永系統-500T清水池、深井及加壓站機電改善工程(一)(宇博) | 2018/07/09 08:00 | 2018/07/09 17:30 | 阿和師傅交代備料，固定座備料雷割滾圓加工詢價聯絡事宜及固定座用白鐵螺絲螺母訂購聯絡
2018-07-10 | 5區_嘉義縣竹崎鄉白杞村11、12鄰供水延管工程(機電)(宇博) | 2018/07/10 08:00 | 2018/07/10 17:30 | 配合清淵師傅跟監工討論修改鐵皮屋圖面，下午聯繫監工討論並確認尺寸製圖，提供監工核對 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 2區_大湳廠轄區抽水站及加壓站電動閥改善工程(宇博) | 2018/07/10 08:00 | 2018/07/10 17:30 | 電控箱送峻喬烤漆追蹤進度《下午可以載回，已經通知和言師傅》
| 森榮_關廟區湯山營區聯外道路配管工程(宇博) | 2018/07/10 08:00 | 2018/07/10 17:30 | 憶發代工滾圓追蹤進度《加工中》
| 進貨.存貨.單據整理 | 2018/07/10 08:00 | 2018/07/10 17:30 | 進貨單據整理《泰國盤谷牧場用角鐵備料到貨》
| 10區_森永系統-500T清水池、深井及加壓站機電改善工程(一)(宇博) | 2018/07/10 08:00 | 2018/07/10 17:30 | 阿和師傅交代備料固定座訂製加工聯絡《訂冠鉅加工雷割》
| 其他 | 2018/07/10 08:00 | 2018/07/10 17:30 | 豐頎企業社訂購平面開關300×300一台，雷割板材詢價聯絡
| 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2018/07/10 08:00 | 2018/07/10 17:30 | 儲毛箱滾圓加工詢價追蹤聯絡
2018-07-11 | 其他 | 2018/07/11 08:00 | 2018/07/11 17:30 | 豐頎企業社《昶源》，平面300×300開關機械，備料雷割詢價追蹤及訂購聯絡事宜 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2018/07/11 08:00 | 2018/07/11 17:30 | 整理機械圖面《包裝箱子、儲毛箱子、集塵設備》，備料《角鐵、鐵板、雷割、H型鋼》詢價聯絡
| 5區_觸口場配電盤機電設備更新工程(宇博) | 2018/07/11 08:00 | 2018/07/11 17:30 | 工程用不鏽鋼門訂製備料，聯絡廠商可以備料製作門等聯絡
| 其他 | 2018/07/11 08:00 | 2018/07/11 17:30 | 豐頎企業社《昶源》，桶子設備製圖《總經理件》
2018-07-12 | 料品訪價.訂購 | 2018/07/12 08:00 | 2018/07/12 17:30 | 協助麗娟南州糖廠深井工程估價，短管組件及深井法蘭蓋板組件製圖並材料詢價聯絡 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 5區_嘉義縣竹崎鄉白杞村11、12鄰供水延管工程(機電)(宇博) | 2018/07/12 08:00 | 2018/07/12 17:30 | 配合監工謝先生，修改鐵皮屋修改製圖《表示圖面確認可以了，近日並會跟清淵師傅聯絡備料》
| 10區_森永系統-500T清水池、深井及加壓站機電改善工程(二)(宇博) | 2018/07/12 08:00 | 2018/07/12 17:30 | 配合凱米師傅，森永案件線路圖整理轉檔pdf，並已經提供資料過去給凱米師傅
| 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2018/07/12 08:00 | 2018/07/12 17:30 | 備料加工聯絡，跟憶發滾圓核對尺寸並請回報價聯繫
2018-07-13 | 森榮_關廟區湯山營區聯外道路配管工程(宇博) | 2018/07/13 08:00 | 2018/07/13 17:30 | 憶發滾圓加工聯絡追蹤《抽水設備》，下午可以載回已經通知和言師傅 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 料品訪價.訂購 | 2018/07/13 08:00 | 2018/07/13 17:30 | 協助麗娟估價，南州糖廠深井工程加工板組件廠商報價追蹤，（早上已經回報價了）
| 5區_嘉義縣竹崎鄉白杞村11、12鄰供水延管工程(機電)(宇博) | 2018/07/13 08:00 | 2018/07/13 17:30 | 鐵皮屋備料，整理加工圖面及各鐵材用料數量、尺寸詢價傳真聯絡
| 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2018/07/13 00:00 | 2018/07/13 17:30 | 協助機械用備料，H型鋼及黑鐵板訂購、滾圓加工訂購、沖孔網訂購等聯絡事宜
| 進貨.存貨.單據整理 | 2018/07/13 08:00 | 2018/07/13 17:30 | 進貨單據整理歸檔工程用《關廟抽水設備用，大湳廠箱子烤漆》