## LD039_謝燕青
姓名：LD039_謝燕青
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2019-12-02(一) | 5區-馬稠後產業園區自來水專管工程-機電(宇博) | 2019/12/02 08:00 | 2019/12/02 17:30 | 操作機座備料製圖及加工詢價 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 4區-大甲8號深井更新工程(機電)(昶源) | 2019/12/02 08:00 | 2019/12/02 17:30 | 操作機座備料製圖及加工詢價，協助阿緯師傅備料白鐵華司詢價及訂購
| 10區-金崙系統-金崙淨水場擴建機電工程(宇博) | 2019/12/02 08:00 | 2019/12/02 17:30 | 協助阿緯師傅操作機座備料製圖。備料黑鐵法蘭4"7.5k+黑鐵大小頭4"-2"詢價及訂購
| 台中卜蜂-製一.二.三機控制盤移裝(宇博) | 2019/12/02 08:00 | 2019/12/02 17:30 | 配合老闆，箱子用板備料製圖。協助鋼構擴建用鐵材備料訂購料理
2019-12-03(二) | 10區-金崙系統-金崙淨水場擴建機電工程(宇博) | 2019/12/03 08:00 | 2019/12/03 17:30 | 操作機座備料製圖及加工詢價並訂購聯絡 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 4區-黎明社區汙水處理廠深井工程(機電)(昶源) | 2019/12/03 08:00 | 2019/12/03 17:30 | 協助明銓師傅備料訂購GIP3"大月彎
| 4區-南投縣魚池鄉司馬按深井工程(機電) (昶源) | 2019/12/03 08:00 | 2019/12/03 17:30 | 鐵皮屋製圖
| 台中卜蜂-製一.二.三機控制盤移裝(宇博) | 2019/12/03 08:00 | 2019/12/03 17:30 | 箱子備料詢價及訂購聯絡
| 5區-馬稠後產業園區自來水專管工程-機電(宇博) | 2019/12/03 08:00 | 2019/12/03 17:30 | 操作機固定座備料加工詢價追蹤進度，下午回報價並訂購聯絡
2019-12-04(三) | 進貨.存貨.單據整理 | 2019/12/04 08:00 | 2019/12/04 17:30 | 進貨單：昌億-柏公坑，鉦大-草屯二汴 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 4區-大甲8號深井更新工程(機電)(昶源) | 2019/12/04 08:00 | 2019/12/04 17:30 | 鐵皮屋協助凱樂《阿緯師傅》統計用量提供米數
| 台中卜蜂-製一.二.三機控制盤移裝(宇博) | 2019/12/04 08:00 | 2019/12/04 17:30 | 配合清池師傅箱子板製圖
| 4區-草屯所二汴井機電設備增設工程(宇博) | 2019/12/04 08:00 | 2019/12/04 17:30 | 協助啟修師傅線路圖修改製圖
| 中工處_竹科四期-伯公坑加壓站改善工程(宇博) | 2019/12/04 08:00 | 2019/12/04 17:30 | 協助彥霖師傅備料白鐵管4"詢價及訂購聯絡
2019-12-05(四) | 進貨.存貨.單據整理 | 2019/12/05 08:00 | 2019/12/05 17:30 | 進貨單：永灃-金崙擴建《含材質證明》+大甲八號，詠聖-宇博工業路co2用零件。材質證明：協鎰~新園鄉+柏公坑+麗園，部興+水里+草屯二汴+六龜+台中軍功 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 台中卜蜂-製一.二.三機控制盤移裝(宇博) | 2019/12/05 08:00 | 2019/12/05 17:30 | 協助和言師傅備料鋼構用銀灰漆，香蕉水，砂輪片。箱子協助清池師傅製圖備料詢價及訂購雷割板
| 中工處_竹科四期-伯公坑加壓站改善工程(宇博) | 2019/12/05 08:00 | 2019/12/05 17:30 | 協助彥霖師傅備料白鐵壓力箱加工雷割詢價及訂購
| 4區-南投縣魚池鄉司馬按深井工程(機電) (昶源) | 2019/12/05 08:00 | 2019/12/05 17:30 | 協助阿緯師傅備料揚水管用白鐵螺絲螺帽橡膠墊片詢價及訂購
2019-12-06(五) | 中工處_竹科四期-伯公坑加壓站改善工程(宇博) | 2019/12/06 08:00 | 2019/12/06 17:30 | 協助彥霖師傅白鐵壓力箱子備料詢價白鐵管6”詢價訂購聯絡。白鐵雷射加工詢價。避雷針用白鐵管2-1/2詢價，避雷針用白鐵板加工詢價 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 4區-南投縣魚池鄉司馬按深井工程(機電) (昶源) | 2019/12/06 08:00 | 2019/12/06 17:30 | 協助阿緯師傅備料基礎螺栓追蹤詢價進度及訂購。鐵皮屋製圖
| 其他臨時交辦事項 | 2019/12/06 08:00 | 2019/12/06 17:30 | 宇博2樓加建，備料鐵材詢價聯絡
2019-12-10(二) | 中工處_竹科四期-伯公坑加壓站改善工程(宇博) | 2019/12/10 08:00 | 2019/12/10 17:30 | 協助彥霖師傅整理白鐵馬達接線箱子送審圖面提供委外加工用。避雷針用白鐵管及雷射加工板訂購聯絡。 |  | 無車輛 | 0 | 否 |  | 寄信: $45
| 4區-南投縣魚池鄉司馬按深井工程(機電) (昶源) | 2019/12/10 08:00 | 2019/12/10 17:30 | 鐵皮屋備料詢價聯絡，整理鐵皮屋現場加工用圖面並印出來給和言師傅。協助阿緯師傅備料管件用白鐵螺絲螺帽5分及8”橡膠墊片訂購聯絡
| 進貨.存貨.單據整理 | 2019/12/10 08:00 | 2019/12/10 17:30 | 進貨單：昌億-加工板馬稠+金崙擴建+大甲（含材質證明），順昌-柏公坑（含材質證明），永灃-南投司馬按（含材質證明），鉦大-中卜蜂製一二三工程鋼構用
2019-12-11(三) | 4區-南投縣魚池鄉司馬按深井工程(機電) (昶源) | 2019/12/11 08:00 | 2019/12/11 17:30 | 鐵皮屋備料鐵材訂購聯絡 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 進貨.存貨.單據整理 | 2019/12/11 08:00 | 2019/12/11 17:30 | 鉦大-金崙擴建，中部-卜蜂一二三箱子板，聯昇-工業路2樓用
| 台中卜蜂-製一.二.三機控制盤移裝(宇博) | 2019/12/11 08:00 | 2019/12/11 17:30 | 配合和言師傅加工示意圖製圖，備料萬能角鐵1-1/2詢價訂購聯絡
| 4區-草屯所二汴井機電設備增設工程(宇博) | 2019/12/11 08:00 | 2019/12/11 17:30 | 協助和言師傅備料耗材訂購聯絡（砂布輪+銀色漆）
2019-12-12(四) | 4區-南投縣魚池鄉司馬按深井工程(機電) (昶源) | 2019/12/12 08:00 | 2019/12/12 17:30 | 鐵皮屋用料訂購聯絡 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 其他臨時交辦事項 | 2019/12/12 08:00 | 2019/12/12 17:30 | 六箱機，三箱機材料算料
| 進貨.存貨.單據整理 | 2019/12/12 08:00 | 2019/12/12 17:30 | 進貨單：泰興-柏公坑接地箱子，順昌-柏公坑壓力箱子+白鐵管6”（含材質證明），永灃-南投司馬按管路，鉦大-南投司馬按，聯昇-南投司馬按C型鋼。材質證明：昌億-南投司馬按揚水管，+台東利嘉淨水廠揚水管，聯昇-草屯二汴+藥桶架
2019-12-13(五) | 中工處_竹科四期-伯公坑加壓站改善工程(宇博) | 2019/12/13 08:00 | 2019/12/13 17:30 | 協助彥霖師傅詢價中碳鋼螺絲螺帽M56 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 其他臨時交辦事項 | 2019/12/13 08:00 | 2019/12/13 17:30 | 六箱機，三箱機材料算料及鐵材詢價聯絡
| 4區-草屯所二汴井機電設備增設工程(宇博) | 2019/12/13 08:00 | 2019/12/13 17:30 | 協助和言師傅鐵皮屋浪板加工備料示意圖製圖，備料詢價訂購聯絡
2019-12-16(一) | 南工處-萬丹淨水場第一期興建工程(機電)(宇博) | 2019/12/16 08:00 | 2019/12/16 17:30 | 協助阿緯師傅抽水機機座板製圖及H結構製圖 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 4區-草屯所二汴井機電設備增設工程(宇博) | 2019/12/16 08:00 | 2019/12/16 17:30 | 協助和言師傅備料鐵皮屋用螺絲訂購
| 進貨.存貨.單據整理 | 2019/12/16 08:00 | 2019/12/16 17:30 | 協興-柏公坑箱子沖風孔加工，順昌-柏公坑箱子板+南投司馬按鐵皮屋板，鉦大-南投司馬按+草屯二汴所用
2019-12-17(二) | 南工處-萬丹淨水場第一期興建工程(機電)(宇博) | 2019/12/17 08:00 | 2019/12/17 17:30 | 抽水機設備製圖，及算料排版製圖 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 4區-南投縣魚池鄉司馬按深井工程(機電) (昶源) | 2019/12/17 08:00 | 2019/12/17 17:30 | 協助和言師傅鐵皮屋用料鋅粉底漆詢價訂購聯絡
| 中工處_竹科四期-伯公坑加壓站改善工程(宇博) | 2019/12/17 08:00 | 2019/12/17 17:30 | 協助彥霖師傅螺絲加工圖示製圖及詢價聯絡
2019-12-18(三) | 其他臨時交辦事項 | 2019/12/18 08:00 | 2019/12/18 17:30 | 宇博2樓用料欄杆製圖，排版備料詢價鐵材 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 南工處-萬丹淨水場第一期興建工程(機電)(宇博) | 2019/12/18 08:00 | 2019/12/18 17:30 | 抽水設備鐵材詢價H，黑鐵管，法蘭，管接
| 進貨.存貨.單據整理 | 2019/12/18 08:00 | 2019/12/18 17:30 | 進貨單：鉦大-草屯二汴螺絲+南投司馬按鐵皮屋用漆，昌億-中卜製一二三箱子用角鐵+柏公坑白鐵管，昌億雷割-柏公坑用白鐵板+南投司馬按鐵皮屋用板，意翔-草屯二汴，詠聖-柏公坑耗材，協鎰-南投司馬按。材質證明：柏公坑白鐵板6t,意翔-大甲鐵皮屋用，昌億-司馬按鐵皮屋白鐵板
2019-12-19(四) | 中工處_竹科四期-伯公坑加壓站改善工程(宇博) | 2019/12/19 08:00 | 2019/12/19 17:30 | 協助彥霖師傅備料詢價訂購白鐵焊彎，45天藍調色漆 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 4區-草屯所二汴井機電設備增設工程(宇博) | 2019/12/19 08:00 | 2019/12/19 17:30 | 鐵皮屋用料補屋角修邊浪板，花紋板詢價訂購
| 南工處-萬丹淨水場第一期興建工程(機電)(宇博) | 2019/12/19 08:00 | 2019/12/19 17:30 | 抽水設備用料鐵材訂購聯絡及整理現場加工圖給和言師傅
2019-12-20(五) | 4區-草屯所二汴井機電設備增設工程(宇博) | 2019/12/20 08:00 | 2019/12/20 17:30 | 協助leo鐵皮屋用料鐵材統計並提供 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 南工處-萬丹淨水場第一期興建工程(機電)(宇博) | 2019/12/20 08:00 | 2019/12/20 17:30 | 抽水設備用加工熱浸鍍鋅聯絡詢問加工問題，備料雷射割板追蹤詢價進度並訂購聯絡
| 進貨.存貨.單據整理 | 2019/12/20 08:00 | 2019/12/20 17:30 | 意翔-草屯二汴所，永灃-柏公坑
| 其他臨時交辦事項 | 2019/12/20 08:00 | 2019/12/20 17:30 | 協助現場加工製圖宇博2樓加工示意圖，備料錏管及木板詢價訂購聯絡
2019-12-23(一) | 4區-大甲8號深井更新工程(機電)(昶源) | 2019/12/23 08:00 | 2019/12/23 17:30 | 協助阿緯師傅統計鐵皮屋材料提供凱樂 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 11區-溪湖-二場等配電設備改善(昶源) | 2019/12/23 08:00 | 2019/12/23 17:30 | 協助浚騰師傅鐵皮屋製圖
2019-12-24(二) | 11區-溪湖-二場等配電設備改善(昶源) | 2019/12/24 08:00 | 2019/12/24 17:30 | 協助浚騰師傅鐵皮屋製圖 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 進貨.存貨.單據整理 | 2019/12/24 08:00 | 2019/12/24 17:30 | 永灃-嘉義中埔+萬丹淨水場，鉦大-宇博2樓用+伯公坑用，泰興-伯公坑箱子。材質證明-永灃：萬丹淨水場
2019-12-25(三) | 11區-溪湖-二場等配電設備改善(昶源) | 2019/12/25 08:00 | 2019/12/25 17:30 | 鐵皮屋製圖 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 進貨.存貨.單據整理 | 2019/12/25 08:00 | 2019/12/25 17:30 | 鉦大-伯公坑避雷針管用+宇博工業路，協鎰-宇博天車用工字鐵+萬丹淨水場設備，順昌-黑鐵管
| 其他臨時交辦事項 | 2019/12/25 08:00 | 2019/12/25 17:30 | 協助阿緯師傅抽水桶製圖及詢價聯絡（鯉魚潭機修估價）
| 4區-大甲8號深井更新工程(機電)(昶源) | 2019/12/25 08:00 | 2019/12/25 17:30 | 協助阿緯師傅，鐵皮屋追加浪板和C型鋼製圖算料詢價及訂購聯絡
2019-12-26(四) | 中工處_竹科四期-伯公坑加壓站改善工程(宇博) | 2019/12/26 08:00 | 2019/12/26 17:30 | 協助彥霖師傅欄杆製圖、排版算料及詢價 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 進貨.存貨.單據整理 | 2019/12/26 08:00 | 2019/12/26 17:30 | 精銳雷射-萬丹淨水場第一期興建工程加工板，峻喬-台中卜蜂製一二三工程箱子烤漆
| 其他臨時交辦事項 | 2019/12/26 08:00 | 2019/12/26 17:30 | 協助阿緯師傅估價用抽水桶製圖加工圖及統計材料加工費用提供阿緯（鯉魚潭機修）
2019-12-27(五) | 11區-溪湖-二場等配電設備改善(昶源) | 2019/12/27 08:00 | 2019/12/27 17:30 | 鐵皮屋製圖及排版算料製圖 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 進貨.存貨.單據整理 | 2019/12/27 08:00 | 2019/12/27 17:30 | 順昌-伯公坑大月彎加工+宇博2樓宇錏管
| 10區-金崙系統-金崙淨水場擴建機電工程(宇博) | 2019/12/27 08:00 | 2019/12/27 17:30 | 協助阿緯師傅製圖白鐵蓋及白鐵護罩
2019-12-30(一) | 台中卜蜂-製一.二.三機控制盤移裝(宇博) | 2019/12/30 08:00 | 2019/12/30 12:00 | 配合和言師傅箱子加工圖示製圖 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 7區-內埔鄉水門轉運站深井機電工程(宇博) | 2019/12/30 08:00 | 2019/12/30 12:00 | 協助阿緯師傅揚水管製圖
| 料品訪價.訂購 | 2019/12/30 08:00 | 2019/12/30 12:00 | 協助清池師傅訂購接線盒用电十字大扁頭螺絲
2019-12-31(二) | 11區-溪湖-二場等配電設備改善(昶源) | 2019/12/31 08:00 | 2019/12/31 17:30 | 配合和言師傅鐵皮屋修改製圖及算材料 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 7區-內埔鄉水門轉運站深井機電工程(宇博) | 2019/12/31 08:00 | 2019/12/31 17:30 | 協助阿緯師傅製圖（4”揚水管，黑鐵大小頭，黑鐵管8”，黑鐵彎頭4”加工圖）