## LD039_謝燕青
姓名：LD039_謝燕青
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2019-06-03(一) | 台中卜蜂-熟一廠後粉碎系統電氣改善工程(宇博) | 2019/06/03 08:00 | 2019/06/03 17:30 | 箱子製圖 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 進貨.存貨.單據整理 | 2019/06/03 08:00 | 2019/06/03 17:30 | 永灃……打鐵厝+水里羅娜，順昌……東部管理
| 料品訪價.訂購 | 2019/06/03 08:00 | 2019/06/03 17:30 | 協助和言師傅訂購《水里羅娜桶身用白鐵螺絲，螺帽，華司，彈簧華司+彰化烏溪用耗材詢價及訂購聯絡》
2019-06-04(二) | 進貨.存貨.單據整理 | 2019/06/04 08:00 | 2019/06/04 17:30 | 永灃……水里羅娜+后里特製法蘭，順昌……水里爬梯鐵材，昌億……盤谷板 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2019/06/04 08:00 | 2019/06/04 17:30 | 盤谷備料詢價及訂購聯絡《白鐵束仔》
| 台中卜蜂-熟一廠後粉碎系統電氣改善工程(宇博) | 2019/06/04 08:00 | 2019/06/04 17:30 | 箱子製圖
| 料品訪價.訂購 | 2019/06/04 08:00 | 2019/06/04 17:30 | 協助和言師傅訂購白鐵管外牙1"詢價及訂購聯絡《高雄福壽桶子用》
2019-06-05(三) | 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2019/06/05 08:00 | 2019/06/05 17:30 | 備料吊環2T荷重元用，白鐵內牙管接頭詢價及訂購 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 台中卜蜂-熟一廠後粉碎系統電氣改善工程(宇博) | 2019/06/05 08:00 | 2019/06/05 17:30 | 箱子備料拆圖製圖
| 料品訪價.訂購 | 2019/06/05 08:00 | 2019/06/05 17:30 | 協助和言師傅現場耗材釷烏針備料訂購
2019-06-06(四) | 台中卜蜂-熟一廠後粉碎系統電氣改善工程(宇博) | 2019/06/06 08:00 | 2019/06/06 17:30 | 箱子備料拆圖製圖 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 進貨.存貨.單據整理 | 2019/06/06 08:00 | 2019/06/06 17:30 | 鉦大……盤谷+后里仁里里+高雄福壽+水里羅娜用
2019-06-10(一) | 台中卜蜂-熟一廠後粉碎系統電氣改善工程(宇博) | 2019/06/10 08:00 | 2019/06/10 17:30 | 箱子備料製圖+排版雷割製圖+詢價及訂購聯絡 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 4區-南投縣埔里鎮大坪頂淨水場深井工程(機電) (昶源) | 2019/06/10 08:00 | 2019/06/10 17:30 | 協助阿緯師傅揚水管備料製圖及材料詢價聯絡
| 4區-后里區仁里里永興路1號等延管工程(機電)(昶源) | 2019/06/10 08:00 | 2019/06/10 17:30 | 協助阿緯師傅備料揚水管用白鐵螺絲螺帽，法蘭
2019-06-11(二) | 5區-頭橋加壓站機電改善工程(宇博) | 2019/06/11 08:00 | 2019/06/11 17:30 | 隔音箱備料詢價及訂購聯絡，協助和言師傅隔音棉排版備料製圖 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 4區-后里區仁里里永興路1號等延管工程(機電)(昶源) | 2019/06/11 08:00 | 2019/06/11 17:30 | 鐵皮屋加工圖面整理印出，待和言師傅核對
| 4區-南投縣埔里鎮大坪頂淨水場深井工程(機電) (昶源) | 2019/06/11 08:00 | 2019/06/11 17:30 | 揚水管用白鐵法蘭+白鐵管備料詢價追蹤，及訂購聯絡
| 10區-金崙系統-金崙淨水場擴建機電工程(宇博) | 2019/06/11 08:00 | 2019/06/11 17:30 | 電錶箱備料製圖
2019-06-12(三) | 10區-金崙系統-金崙淨水場擴建機電工程(宇博) | 2019/06/12 08:00 | 2019/06/12 17:30 | 電錶箱備料製圖及備料排版製圖 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 進貨.存貨.單據整理 | 2019/06/12 08:00 | 2019/06/12 17:30 | 進貨單:鉦大……后里仁里里，材質整理:昌億材證……后里仁里里抽水桶管+古坑樟湖欄杆+東部抽水設備用白鐵板°永灃材證……南投大坪頂揚水管用+后里仁里里揚水管用
2019-06-13(四) | 1區-基隆市七堵區華新一路機電工程(昶源) | 2019/06/13 08:00 | 2019/06/13 17:30 | 箱子備料製圖 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2019/06/13 08:00 | 2019/06/13 17:30 | 盤谷備料出貨協助打包
| 10區-金崙系統-金崙淨水場擴建機電工程(宇博) | 2019/06/13 08:00 | 2019/06/13 17:30 | 備料箱子板訂購聯絡
| 料品訪價.訂購 | 2019/06/13 08:00 | 2019/06/13 17:30 | 協助和言師傅自來水水箱子用大手把訂料聯絡及頭橋隔音箱用耗材鐵材訂購聯絡
2019-06-14(五) | 1區-基隆市七堵區華新一路機電工程(昶源) | 2019/06/14 08:00 | 2019/06/14 17:30 | 箱子備料製圖 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 進貨.存貨.單據整理 | 2019/06/14 08:00 | 2019/06/14 17:30 | 昌億……頭橋隔音箱板+南投大坪頂揚水管，順昌……台中卜蜂箱子雷割，永灃……后里揚水管用+南投大坪頂用
| 10區-金崙系統-金崙淨水場擴建機電工程(宇博) | 2019/06/14 08:00 | 2019/06/14 17:30 | 箱子備料雷割詢價追蹤及訂購聯絡
| 4區-后里區仁里里永興路1號等延管工程(機電)(昶源) | 2019/06/14 08:00 | 2019/06/14 17:30 | 協助和言師傅訂購止洩帶及橡膠板詢價及訂購聯絡
2019-06-17(一) | 1區-基隆市七堵區華新一路機電工程(昶源) | 2019/06/17 08:00 | 2019/06/17 17:30 | 箱子備料製圖 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 其他臨時交辦事項 | 2019/06/17 08:00 | 2019/06/17 17:30 | 協助老闆找之前的箱子圖面資料並印出提供他人
| 5區-頭橋加壓站機電改善工程(宇博) | 2019/06/17 08:00 | 2019/06/17 17:30 | 協助和言師傅訂購隔音箱板備料《白鐵M10螺絲螺帽，彈簧華司，平華司》
| 進貨.存貨.單據整理 | 2019/06/17 08:00 | 2019/06/17 17:30 | 力卡……鹿港打鐵厝用手把，鉦大……頭橋+后里仁里里
| 4區-南投縣埔里鎮大坪頂淨水場深井工程(機電) (昶源) | 2019/06/17 08:00 | 2019/06/17 17:30 | 協助阿緯師傅訂購黑色油漆
2019-06-18(二) | 1區-基隆市七堵區華新一路機電工程(昶源) | 2019/06/18 08:00 | 2019/06/18 17:30 | 箱子備料排版製圖 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 台中卜蜂-熟一廠後粉碎系統電氣改善工程(宇博) | 2019/06/18 08:00 | 2019/06/18 17:30 | 箱子沖孔加工聯絡追蹤進度《下午可以取貨通知和言師傅》
| 5區-頭橋加壓站機電改善工程(宇博) | 2019/06/18 08:00 | 2019/06/18 17:30 | 協助現場隔音箱施工備料訂購油漆，強力膠
| 進貨.存貨.單據整理 | 2019/06/18 08:00 | 2019/06/18 17:30 | 鉦大……南投埔里大坪頂，詠聖……宇博工業路切割機耗材
2019-06-20(四) | 1區-基隆市七堵區華新一路機電工程(昶源) | 2019/06/20 08:00 | 2019/06/20 17:30 | 配合少謙經理修改製圖 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 4區-南投縣埔里鎮大坪頂淨水場深井工程(機電) (昶源) | 2019/06/20 08:00 | 2019/06/20 17:30 | 協助阿緯師傅管夾及井蓋製圖
| 11區-鹿港-打鐵厝場等機電設備改善(昶源) | 2019/06/20 08:00 | 2019/06/20 17:30 | 協助和言師傅碟閥連軸器加工圖製圖
| 進貨.存貨.單據整理 | 2019/06/20 08:00 | 2019/06/20 17:30 | 協興……台中卜蜂箱子板加工，鉦大……頭橋
2019-06-21(五) | 1區-基隆市七堵區華新一路機電工程(昶源) | 2019/06/21 08:00 | 2019/06/21 17:30 | 配合和言師傅修改製圖及雷割費用詢價聯絡 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 4區-南投縣埔里鎮大坪頂淨水場深井工程(機電) (昶源) | 2019/06/21 08:00 | 2019/06/21 17:30 | 協助阿緯師傅白鐵固定架水槽製圖
| 11區-鹿港-打鐵厝場等機電設備改善(昶源) | 2019/06/21 08:00 | 2019/06/21 17:30 | 碟閥連軸器加工圖製圖
2019-06-24(一) | 1區-基隆市七堵區華新一路機電工程(昶源) | 2019/06/24 08:00 | 2019/06/24 17:30 | 配合少謙經理修改箱子製圖及備料追蹤報價，下午訂購箱子雷割板 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 其他臨時交辦事項 | 2019/06/24 08:00 | 2019/06/24 17:30 | 協助麗娟估價，爬梯鐵材及鐵皮屋鐵材資料整理並印出提供°
| 4區-后里區仁里里永興路1號等延管工程(機電)(昶源) | 2019/06/24 08:00 | 2019/06/24 17:30 | 鐵皮屋浪板詢價聯絡
| 4區-南投縣埔里鎮大坪頂淨水場深井工程(機電) (昶源) | 2019/06/24 08:00 | 2019/06/24 17:30 | 白鐵水槽配合阿緯師傅修改製圖
2019-06-25(二) | 1區-基隆市七堵區華新一路機電工程(昶源) | 2019/06/25 08:00 | 2019/06/25 17:30 | 箱子備料雷割訂購聯絡及現場加工圖圖面整理並印出給和言師傅 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 4區-南投縣埔里鎮大坪頂淨水場深井工程(機電) (昶源) | 2019/06/25 08:00 | 2019/06/25 17:30 | 配合現場和言師傅修改製圖水槽，沖孔加工圖製圖及詢價聯絡，鐵材+雷割板詢價聯絡
| 進貨.存貨.單據整理 | 2019/06/25 08:00 | 2019/06/25 17:30 | 昌億……金崙箱子
2019-06-26(三) | 4區-后里區仁里里永興路1號等延管工程(機電)(昶源) | 2019/06/26 08:00 | 2019/06/26 17:30 | 鐵皮屋鐵材備料訂購聯絡，現場加工圖面整理印出給和言師傅 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 4區-南投縣埔里鎮大坪頂淨水場深井工程(機電) (昶源) | 2019/06/26 08:00 | 2019/06/26 17:30 | 備料白鐵井蓋加工及3"鋼管夾加工詢價聯絡，加工圖面整理印出給和言師傅。白鐵水槽備料材料訂購聯絡
| 台中卜蜂-熟一廠後粉碎系統電氣改善工程(宇博) | 2019/06/26 08:00 | 2019/06/26 17:30 | 箱子送烤漆加工單製作並提供泰興五金及聯絡事宜《今天和言師傅送箱子去》
2019-06-27(四) | 4區-南投縣埔里鎮大坪頂淨水場深井工程(機電) (昶源) | 2019/06/27 08:00 | 2019/06/27 17:30 | 不銹鋼水槽網子加工詢價追蹤，《下午已經訂購》 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 11區-鹿港-打鐵厝場等機電設備改善(昶源) | 2019/06/27 08:00 | 2019/06/27 17:30 | 協助阿緯師傅16"白鐵短管加工製圖及備料詢價聯絡。協助追蹤蝶閥連軸器加工進度《下星期一好，轉達和言》
| 4區-水里所水里、羅娜淨水場加藥設備等改善工程(宇博) | 2019/06/27 08:00 | 2019/06/27 17:30 | 鐵皮屋製圖
| 詠星羽毛-羽毛設備電氣工程 (宇博) | 2019/06/27 08:00 | 2019/06/27 17:30 | 協助和言師傅拉門備料找廠商並詢價聯絡
2019-06-28(五) | 4區-水里所水里、羅娜淨水場加藥設備等改善工程(宇博) | 2019/06/28 08:00 | 2019/06/28 17:30 | 鐵皮屋製圖 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 進貨.存貨.單據整理 | 2019/06/28 08:00 | 2019/06/28 17:30 | 聯昇……后里仁里里，永灃……后里仁里里
| 4區-后里區仁里里永興路1號等延管工程(機電)(昶源) | 2019/06/28 08:00 | 2019/06/28 17:30 | 協助現場標註鐵材尺寸
| 11區-鹿港-打鐵厝場等機電設備改善(昶源) | 2019/06/28 08:00 | 2019/06/28 17:30 | 整理圖面給和言師傅加工，訂購白鐵螺絲螺帽聯絡，訂購16英吋加工板
| 4區-南投縣埔里鎮大坪頂淨水場深井工程(機電) (昶源) | 2019/06/28 08:00 | 2019/06/28 17:30 | 備料白鐵井蓋板訂購，3英吋鋼管夾訂購