## LD039_謝燕青
姓名：LD039_謝燕青
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2019-09-02(一) | 4區-台中廠軍功第一加壓站機電設備改善工程(機電)(昶源) | 2019/09/02 08:00 | 2019/09/02 17:30 | 抽水桶加工白鐵管追蹤進度《下午可以取貨通知和言師傅》 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 詠星羽毛-羽毛設備電氣工程 (宇博) | 2019/09/02 08:00 | 2019/09/02 17:30 | 協助和言師傅現場示意圖製圖及統計數量詢價並訂購聯絡
| 其他臨時交辦事項 | 2019/09/02 08:00 | 2019/09/02 17:30 | 協助和言師傅門補沖孔板《通風孔》量測製圖……老闆交代
| 進貨.存貨.單據整理 | 2019/09/02 08:00 | 2019/09/02 17:30 | 昌億……草屯所二汴，協鎰……草屯所二汴，鉦大……詠星羽毛
2019-09-03(二) | 其他臨時交辦事項 | 2019/09/03 08:00 | 2019/09/03 17:30 | 門配合老闆修改製圖，委外沖孔加工詢價聯絡 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 進貨.存貨.單據整理 | 2019/09/03 08:00 | 2019/09/03 17:30 | 憶發……台中軍功抽水桶，永灃……台中軍功抽水桶法蘭，聯昇……詠星羽毛，協鎰……詠星羽毛
| 其他臨時交辦事項 | 2019/09/03 08:00 | 2019/09/03 17:30 | 協助麗娟水利署格柵欄修改製圖
| 其他臨時交辦事項 | 2019/09/03 08:00 | 2019/09/03 17:30 | 整理訂購資料，各別工程用材質證明未到廠商明細並聯絡廠商要材質證明
2019-09-04(三) | 5區_嘉義縣竹崎鄉白杞村11、12鄰供水延管工程(機電)(宇博) | 2019/09/04 08:00 | 2019/09/04 12:00 | 協助竣工圖面，遮雨棚修改製圖 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 台中卜蜂3樓半電氣室工程(散熱)(宇博) | 2019/09/04 08:00 | 2019/09/04 12:00 | 門用沖孔網板訂購聯絡
| 11區-彰化-烏溪取用伏流水機電工程(昶源) | 2019/09/04 08:00 | 2019/09/04 12:00 | 協助備料加工用抽水機座板用板，詢價白鐵板6.0厚度及訂購聯絡
| 其他臨時交辦事項 | 2019/09/04 08:00 | 2019/09/04 12:00 | 協助麗娟水利署格柵欄修改製圖
2019-09-05(四) | 其他臨時交辦事項 | 2019/09/05 08:00 | 2019/09/05 17:30 | 協助麗娟水利署格柵欄修改製圖 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 7區-六龜8號集水井機電工程(宇博) | 2019/09/05 08:00 | 2019/09/05 17:30 | 協助清淵師傅抽水機基礎製圖
| 詠星羽毛-羽毛設備電氣工程 (宇博) | 2019/09/05 08:00 | 2019/09/05 17:30 | 協助和言師傅備料電螺絲螺帽詢價及訂購聯絡
2019-09-06(五) | 進貨.存貨.單據整理 | 2019/09/06 08:00 | 2019/09/06 17:30 | 材質證明:聯昇-詠星羽毛，進貨單:協鎰-詠星羽毛，昌億-彰化烏溪《含材證》+草屯二汴管夾井蓋《含材證》，憶發-軍功抽水桶《材質證明》 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 7區-六龜8號集水井機電工程(宇博) | 2019/09/06 08:00 | 2019/09/06 17:30 | 協助阿緯師傅揚水管+井蓋+管件製圖《計算統計數量詢價聯絡》
| 4區-台中廠軍功第一加壓站機電設備改善工程(機電)(昶源) | 2019/09/06 08:00 | 2019/09/06 17:30 | 協助和言師傅備料抽水桶用耗材詢價及訂購聯絡
2019-09-09(一) | 詠星羽毛-羽毛設備電氣工程 (宇博) | 2019/09/09 08:00 | 2019/09/09 17:30 | 協助浚騰師傅線槽150型三通製圖及備料訂購錏板1.2共五片聯絡 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 7區-六龜8號集水井機電工程(宇博) | 2019/09/09 08:00 | 2019/09/09 17:30 | 揚水管管件製圖，加工圖整理及詢價備料追蹤
2019-09-10(二) | 11區-彰化-烏溪取用伏流水機電工程(昶源) | 2019/09/10 08:00 | 2019/09/10 17:30 | 協助鎧綸師傅抽水機座，管夾製圖 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 7區-六龜8號集水井機電工程(宇博) | 2019/09/10 08:00 | 2019/09/10 17:30 | 備料揚水管，管件鐵材訂購，加工圖面整理印出給和言師傅，協助阿緯師傅備料十字管加工製圖
| 進貨.存貨.單據整理 | 2019/09/10 08:00 | 2019/09/10 17:30 | 進貨單-鉦大:詠星用
| 4區-水里所水里、羅娜淨水場加藥設備等改善工程(宇博) | 2019/09/10 08:00 | 2019/09/10 17:30 | 協助白鐵螺絲螺帽詢價及訂購，白鐵板2.0儀器用板詢價及訂購
| 其他臨時交辦事項 | 2019/09/10 08:00 | 2019/09/10 17:30 | 協助明輝，圍籬用網，詢價菱形網聯絡《花壇14號工程標單》
2019-09-11(三) | 詠星羽毛-羽毛設備電氣工程 (宇博) | 2019/09/11 08:00 | 2019/09/11 17:30 | 協助浚騰師傅線槽用下斗板製圖 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 11區-彰化-烏溪取用伏流水機電工程(昶源) | 2019/09/11 08:00 | 2019/09/11 17:30 | 協助鎧綸師傅抽水機黑鐵座板製圖，白鐵管夾製圖，詢價及訂購聯絡
| 7區-六龜8號集水井機電工程(宇博) | 2019/09/11 08:00 | 2019/09/11 17:30 | 協助阿緯師傅圍籬製圖
2019-09-12(四) | 7區-六龜8號集水井機電工程(宇博) | 2019/09/12 08:00 | 2019/09/12 17:30 | 圍籬製圖及送審圖製圖提供明輝 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 進貨.存貨.單據整理 | 2019/09/12 08:00 | 2019/09/12 17:30 | 進貨單:台盛信……台中卜蜂用網，協鎰……六龜8號井+羅娜水里+詠星羽毛，昌億……六龜8號井
| 其他臨時交辦事項 | 2019/09/12 08:00 | 2019/09/12 17:30 | 協助老闆轉檔《5格機，3格機3D圖示》，mail劉棟樑先生