## LD039_謝燕青
姓名：LD039_謝燕青
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2020-03-02(一) | (宇)3區-108年關西淨水場等變頻設備汰換工程 | 2020/03/02 08:00 | 2020/03/02 17:30 | 協助備料詢價訂購聯絡（萬能角鐵，白鐵管路用料，施工用鋅粉漆） |  | 無車輛 | 0 | 否
| (宇)南工處-萬丹淨水場第一期興建工程(機電) | 2020/03/02 08:00 | 2020/03/02 17:30 | 協助阿緯師傅製圖（8”揚水管件，管夾）
2020-03-03(二) | (宇)南工處-萬丹淨水場第一期興建工程(機電) | 2020/03/03 08:00 | 2020/03/03 17:30 | 製圖及詢價訂購聯絡（白鐵8”井蓋，黑鐵彎頭） |  | 無車輛 | 0 | 否
| (宇)3區-108年關西淨水場等變頻設備汰換工程 | 2020/03/03 08:00 | 2020/03/03 17:30 | 協助備料詢價訂購聯絡（太陽能用萬能角鐵），尼龍布管詢料詢價聯絡
| 進貨.存貨.單據整理 | 2020/03/03 08:00 | 2020/03/03 17:30 | 進貨單：鉦大-台中軍功，泰興烤漆-沙鹿福壽箱子，永灃-九如玉泉+鹿港彰濱4號
2020-03-04(三) | (宇)3區-108年關西淨水場等變頻設備汰換工程 | 2020/03/04 08:00 | 2020/03/04 17:30 | 協助現場加工角鐵座製圖。詢價鋁風管，追蹤備料訂購進度錏萬能角鐵 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 進貨.存貨.單據整理 | 2020/03/04 08:00 | 2020/03/04 17:30 | 進貨單：順昌-九如玉泉+內埔水門轉運站+3區108關西變頻料+5區中埔沄水村用板，協鎰-3區108關西變頻槽鐵
| (宇)南工處-萬丹淨水場第一期興建工程(機電) | 2020/03/04 08:00 | 2020/03/04 17:30 | 協助阿緯師傅備料詢價廠商，下午訂購聯絡協鎰（8”無縫管）
2020-03-05(四) | (宇)3區-108年關西淨水場等變頻設備汰換工程 | 2020/03/05 08:00 | 2020/03/05 17:30 | 箱子用白鐵罩製圖。追蹤備料白鐵萬能角鐵進度聯絡順昌（今天會送到）。備料聯絡永祥進度追蹤（明天會到貨） |  | 無車輛 | 0 | 否
| (宇)南工處-萬丹淨水場第一期興建工程(機電) | 2020/03/05 08:00 | 2020/03/05 17:30 | 備料進度追蹤協鎰-管子（今天會送到）
2020-03-06(五) | 進貨.存貨.單據整理 | 2020/03/06 08:00 | 2020/03/06 17:30 | 進貨單：永灃-7區九如玉泉1.2號+南工處萬丹淨水場一期，鉦大-5區中埔沄水村。材質證明：向虹-特製法蘭24”九如玉泉井蓋用，順昌-黑鐵管3”+8”南工處-萬丹淨水場一期+錏花板草屯二汴所用 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (宇)3區-108年關西淨水場等變頻設備汰換工程 | 2020/03/06 08:00 | 2020/03/06 17:30 | 協助和言師傅製圖白鐵罩，大小頭示意圖製圖
| (宇)3區-明德淨水場增設150HP抽水機變頻器工程 | 2020/03/06 08:00 | 2020/03/06 17:30 | 壓花板線槽蓋示意圖製圖
2020-03-09(一) | (宇)南工處-萬丹淨水場第一期興建工程(機電) | 2020/03/09 08:00 | 2020/03/09 17:30 | 協助阿緯師傅抽水設備製圖（加工示意圖） |  | 無車輛 | 0 | 否
| 進貨.存貨.單據整理 | 2020/03/09 08:00 | 2020/03/09 17:30 | 進貨單：協鎰-南工處萬丹淨水場一期用管（含材質證明），中部-鹿港彰濱4號箱子板，勤大-南工處萬丹淨水場一期用漆，順昌-108關西淨水場萬能角鐵+南工處萬丹淨水場一期蓋板加工，昌億-108關西淨水場萬能角鐵，鉦大-108關西淨水場加工用耗材
2020-03-10(二) | 進貨.存貨.單據整理 | 2020/03/10 08:00 | 2020/03/10 17:30 | 材質證明：永灃-南工處萬丹淨水場一期彎頭法蘭，意翔-南投魚池司馬按浪板，昌億-南工處萬丹淨水場一期白鐵管夾用白鐵板 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (宇)6區-白河所青山加壓系統設備新設工程 | 2020/03/10 08:00 | 2020/03/10 17:30 | 協助浚騰師傅製圖抽水桶
| (宇)7區-九如玉泉1、2號深井及清水桶機電工程 | 2020/03/10 08:00 | 2020/03/10 17:30 | 協助詢價訂購聯絡線槽用白鐵板
2020-03-11(三) | (宇)7區-九如玉泉1、2號深井及清水桶機電工程 | 2020/03/11 08:00 | 2020/03/11 17:30 | 協助阿緯師傅製圖線槽圖示現場加工圖 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (宇)南工處-萬丹淨水場第一期興建工程(機電) | 2020/03/11 08:00 | 2020/03/11 17:30 | 協助阿緯師傅備料製圖
| 進貨.存貨.單據整理 | 2020/03/11 08:00 | 2020/03/11 17:30 | 進貨單：鉦大-108關西淨水場耗材，材質證明：聯昇+昌億九如玉泉1.2號鐵皮屋用，順昌-108關西淨水場白鐵萬能角鐵
2020-03-12(四) | (宇)3區-108年關西淨水場等變頻設備汰換工程 | 2020/03/12 08:00 | 2020/03/12 17:30 | 協助和言師傅製圖大小頭示意圖 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (宇)南工處-萬丹淨水場第一期興建工程(機電) | 2020/03/12 08:00 | 2020/03/12 17:30 | 協助阿緯師傅備料製圖白鐵蓋板及詢價訂購聯絡
| (宇)南工處-九如淨水場新建工程-機電 | 2020/03/12 08:00 | 2020/03/12 17:30 | 配合阿緯師傅抽水設備修改製圖及詢價聯絡
2020-03-13(五) | (宇)南工處-萬丹淨水場第一期興建工程(機電) | 2020/03/13 08:00 | 2020/03/13 17:30 | 協助阿緯師傅抽水設備基礎製圖及詢價訂購零件螺絲螺帽華司 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (宇)南工處-九如淨水場新建工程-機電 | 2020/03/13 08:00 | 2020/03/13 17:30 | 抽水設備製圖及詢價訂購備料聯絡
| 其他臨時交辦事項 | 2020/03/13 08:00 | 2020/03/13 17:30 | 協助明輝估價蓋子用鐵材數量提供（梨山淨水場發電機工程估價）
2020-03-16(一) | (宇)6區-白河所青山加壓系統設備新設工程 | 2020/03/16 08:00 | 2020/03/16 17:30 | 協助浚騰師傅製圖抽水桶設備 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 進貨.存貨.單據整理 | 2020/03/16 08:00 | 2020/03/16 17:30 | 進貨單：泰興烤漆-鹿港彰濱4號箱子，鉦大-108關西淨水場用加工耗材+管路束仔，浤全-南工處萬丹淨水一期耗材，昌億-九如玉泉線槽板
2020-03-17(二) | (昶)盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備 | 2020/03/17 08:00 | 2020/03/17 17:30 | 協助和言師傅製圖加工零件圖示 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 進貨.存貨.單據整理 | 2020/03/17 08:00 | 2020/03/17 17:30 | 進貨單：永灃-南工處九如淨水場+萬丹淨水場
| 其他臨時交辦事項 | 2020/03/17 08:00 | 2020/03/17 17:30 | 協助明輝估價製圖抽水桶設備及提供數量（草屯所第一加壓站機電工程估價）
2020-03-18(三) | (宇)南工處-萬丹淨水場第一期興建工程(機電) | 2020/03/18 08:00 | 2020/03/18 17:30 | 備料揚水管詢料及詢價材料聯絡（8"黑鐵法蘭單凸緣7.5k,壓力碳鋼管8"） |  | 無車輛 | 0 | 否
| (昶)盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備 | 2020/03/18 08:00 | 2020/03/18 17:30 | 協助和言師傅備料零件訂購聯絡
| (宇)10區-台坂系統-機電工程及成功系統-界橋增設加壓站工程 | 2020/03/18 08:00 | 2020/03/18 17:30 | 協助依甯箱子送審圖製圖
2020-03-19(四) | (宇)5區-水上場儲藥槽汰換工程 | 2020/03/19 08:00 | 2020/03/19 17:30 | 協助箱子送審圖製圖 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 進貨.存貨.單據整理 | 2020/03/19 08:00 | 2020/03/19 17:30 | 鉦大-盤谷用，昌億-南工處萬丹淨水場用
| (宇)7區-九如玉泉1、2號深井及清水桶機電工程 | 2020/03/19 08:00 | 2020/03/19 17:30 | 協助阿緯師傅備料製圖線槽，詢價訂購白鐵板1.5t
2020-03-20(五) | (昶)盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備 | 2020/03/20 08:00 | 2020/03/20 17:30 | 協助備料詢價訂購聯絡-風管用白鐵法蘭 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (宇)南工處-萬丹淨水場第一期興建工程(機電) | 2020/03/20 08:00 | 2020/03/20 17:30 | 協助阿緯師傅備料訂購單凸緣法蘭
| (宇)南工處-九如淨水場新建工程-機電 | 2020/03/20 08:00 | 2020/03/20 17:30 | 協助阿緯師傅製圖抽水設備
| (宇)5區-水上場儲藥槽汰換工程 | 2020/03/20 08:00 | 2020/03/20 17:30 | 配合阿緯師傅箱子製圖送審圖
| (昶)盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備 | 2020/03/20 08:00 | 2020/03/20 17:30 | 協助彥誠師傅機械資料整理並提供
2020-03-23(一) | (宇)6區-白河所青山加壓系統設備新設工程 | 2020/03/23 08:00 | 2020/03/23 17:30 | 抽水桶製圖及抽水H設備製圖 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (宇)10區-台坂系統-機電工程及成功系統-界橋增設加壓站工程 | 2020/03/23 08:00 | 2020/03/23 17:30 | 箱子送審圖製圖
2020-03-24(二) | (宇)6區-白河所青山加壓系統設備新設工程 | 2020/03/24 08:00 | 2020/03/24 17:30 | 抽水桶設備備料詢價聯絡（法蘭，管接，雷割加工，管子） |  | 無車輛 | 0 | 否
| (宇)10區-台坂系統-機電工程及成功系統-界橋增設加壓站工程 | 2020/03/24 08:00 | 2020/03/24 17:30 | 箱子送審圖製圖
| 進貨.存貨.單據整理 | 2020/03/24 08:00 | 2020/03/24 17:30 | 精銳-九如淨水場抽水設備備料，勤大-萬丹淨水場備料，協鎰-九如玉泉1.2號線槽白鐵板+九如淨水場H型鋼，鉦大-萬丹淨水場白鐵螺絲螺帽+管件用紅丹+108關西淨水場白鐵自攻螺絲
2020-03-25(三) | (宇)6區-白河所青山加壓系統設備新設工程 | 2020/03/25 08:00 | 2020/03/25 17:30 | 抽水桶設備備料詢價追蹤進度（雷割加工，白鐵管滾圓加工，特製法蘭） |  | 無車輛 | 0 | 否
| 其他臨時交辦事項 | 2020/03/25 08:00 | 2020/03/25 17:30 | 協助阿緯師傅備料公司用板模混泥土用材料詢價訂購聯絡（黑鐵角鐵，黑鐵板）
| (宇)10區-台坂系統-機電工程及成功系統-界橋增設加壓站工程 | 2020/03/25 08:00 | 2020/03/25 17:30 | 配合少謙經理修改製圖送審圖
2020-03-26(四) | (宇)中工處_竹科四期-伯公坑加壓站改善工程 | 2020/03/26 08:00 | 2020/03/26 17:30 | 協助彥霖師傅備料現場加工用漆詢價訂購 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (宇)11區-二水-社頭場快濾池等設備改善 | 2020/03/26 08:00 | 2020/03/26 17:30 | 協助箱子備料拆圖製圖
| 進貨.存貨.單據整理 | 2020/03/26 08:00 | 2020/03/26 17:30 | 進貨單：向虹-萬丹淨水場用法蘭，鉦大-九如淨水場用工具+白河所青山抽水桶用材料，連瞬-盤谷用白鐵法蘭
| (宇)6區-白河所青山加壓系統設備新設工程 | 2020/03/26 08:00 | 2020/03/26 17:30 | 抽水桶設備備料詢價追蹤並訂購聯絡（白鐵管黑鐵管，特製法蘭，雷割加工板）
2020-03-27(五) | (宇)11區-員林-三場11號井機電工程 | 2020/03/27 08:00 | 2020/03/27 17:30 | 協助凱樂送審圖箱子製圖 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (宇)中工處_竹科四期-伯公坑加壓站改善工程 | 2020/03/27 08:00 | 2020/03/27 17:30 | 協助彥霖師傅備料詢價訂購聯絡白鐵螺絲螺帽華司（5/8）
2020-03-30(一) | (宇)7區-九如玉泉1、2號深井及清水桶機電工程 | 2020/03/30 08:00 | 2020/03/30 17:30 | 協助阿緯師傅製圖管件（彎頭，大小頭）及詢價訂購聯絡 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (宇)6區-白河所青山加壓系統設備新設工程 | 2020/03/30 08:00 | 2020/03/30 17:30 | 協助和言師傅備料管件法蘭彎頭，耗材訂購聯絡（焊條，co2線圈）
| (宇)10區-台坂系統-機電工程及成功系統-界橋增設加壓站工程 | 2020/03/30 08:00 | 2020/03/30 17:30 | 箱子送審圖面整理給阿緯師傅確認
2020-03-31(二) | (宇)11區-員林-三場11號井機電工程 | 2020/03/31 08:00 | 2020/03/31 17:30 | 送審圖配合阿緯師傅修改製圖，整理圖面給凱樂 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (宇)7區-九如玉泉1、2號深井及清水桶機電工程 | 2020/03/31 08:00 | 2020/03/31 17:30 | 協助阿緯師傅備料詢料及詢價追蹤，訂購聯絡
| 其他臨時交辦事項 | 2020/03/31 08:00 | 2020/03/31 17:30 | 協助玉玲姊箱子圖面字體放大修改整理製圖印出