## LD039_謝燕青
姓名：LD039_謝燕青
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2019-03-04(一) | 7區-新園鄉甘棠門淨水場機電工程(宇博) | 2019/03/04 08:00 | 2019/03/04 17:30 | 不銹鋼管件製圖及備料鍍鋅管件詢價及訂購 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 1區-基隆市暖暖區幸福華城區內供水改善工程-機電工程(昶源) | 2019/03/04 08:00 | 2019/03/04 17:30 | 箱子備料排版製圖
| 5區-頭橋加壓站機電改善工程(宇博) | 2019/03/04 08:00 | 2019/03/04 17:30 | 抽水桶設備備料詢價聯絡
| 其他臨時交辦事項 | 2019/03/04 08:00 | 2019/03/04 17:30 | 協助語喬 東部風景管理處自設加壓站工程箱子送審圖製圖
2019-03-05(二) | 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2019/03/05 08:00 | 2019/03/05 17:30 | 協助老闆整理機械圖面印出 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 5區-頭橋加壓站機電改善工程(宇博) | 2019/03/05 08:00 | 2019/03/05 17:30 | 抽水桶設備備料加工白鐵管詢價聯絡
| 11區-彰化-大竹場等機電設備改善(宇博) | 2019/03/05 08:00 | 2019/03/05 17:30 | 加藥桶零件詢價聯絡
| 7區-新園鄉甘棠門淨水場機電工程(宇博) | 2019/03/05 08:00 | 2019/03/05 17:30 | 照明燈桿及基礎螺絲加工圖面製圖並印出，白鐵管詢價聯絡
| 1區-基隆市暖暖區幸福華城區內供水改善工程-機電工程(昶源) | 2019/03/05 08:00 | 2019/03/05 17:30 | 箱子備料排版製圖及算料統計
2019-03-06(三) | 4區-豐原廠鐮村加壓站配電設備遷移暨改善工程(昶源) | 2019/03/06 08:00 | 2019/03/06 17:30 | 鐵皮屋整理圖面印出及備料詢價聯絡，電錶箱備料雷割追蹤進度《下午可以載回通知師傅》 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 1區-基隆市暖暖區幸福華城區內供水改善工程-機電工程(昶源) | 2019/03/06 08:00 | 2019/03/06 17:30 | 箱子備料排版詢價聯絡
| 11區-彰化-大竹場等機電設備改善(宇博) | 2019/03/06 08:00 | 2019/03/06 17:30 | 備料加藥桶詢價追蹤
| 7區-新園鄉甘棠門淨水場機電工程(宇博) | 2019/03/06 08:00 | 2019/03/06 17:30 | 管件滾圓備料加工進度追蹤聯絡，燈桿用白鐵管備料詢價及訂購聯絡
| 5區-頭橋加壓站機電改善工程(宇博) | 2019/03/06 08:00 | 2019/03/06 17:30 | 抽水桶備料白鐵管詢價及訂購聯絡
2019-03-07(四) | 7區-新園鄉甘棠門淨水場機電工程(宇博) | 2019/03/07 08:00 | 2019/03/07 17:30 | 燈桿底座備料製圖及詢價聯絡 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 4區-豐原廠鐮村加壓站配電設備遷移暨改善工程(昶源) | 2019/03/07 08:00 | 2019/03/07 17:30 | 鐵皮屋備料詢價追蹤及訂購聯絡
| 1區-基隆市暖暖區幸福華城區內供水改善工程-機電工程(昶源) | 2019/03/07 08:00 | 2019/03/07 17:30 | 箱子備料板子+角鐵詢價追蹤聯絡
| 11區-鹿港-打鐵厝場等機電設備改善(昶源) | 2019/03/07 08:00 | 2019/03/07 17:30 | 協助念靜加藥桶用梯製圖送審圖
| 1區-基隆市暖暖區幸福華城區內供水改善工程-機電工程(昶源) | 2019/03/07 08:00 | 2019/03/07 17:30 | 箱子備料製圖
2019-03-08(五) | 11區-彰化-大竹場等機電設備改善(宇博) | 2019/03/08 08:00 | 2019/03/08 17:30 | 加藥桶用零件訂購聯絡 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 1區-基隆市暖暖區幸福華城區內供水改善工程-機電工程(昶源) | 2019/03/08 08:00 | 2019/03/08 17:30 | 箱子備料，配合現場修改製圖
| 11區-鹿港-打鐵厝場等機電設備改善(昶源) | 2019/03/08 08:00 | 2019/03/08 17:30 | 協助念靜加藥桶設備送審圖製圖
| 7區-新園鄉甘棠門淨水場機電工程(宇博) | 2019/03/08 08:00 | 2019/03/08 17:30 | 管件加工滾圓進度追蹤，好了可以取回，通知和言師傅
| 7區-新園鄉甘棠門淨水場機電工程(宇博) | 2019/03/08 08:00 | 2019/03/08 17:30 | 燈桿用底座白鐵板備料詢價及訂購聯絡
| 進貨.存貨.單據整理 | 2019/03/08 08:00 | 2019/03/08 17:30 | 昌億……甘棠門，順昌……鎌村，協興……暖暖，鉦大……甘棠門，國恩……加藥桶加工，新昇……甘棠門，協鎰……潮州
2019-03-11(一) | 11區-彰化-大竹場等機電設備改善(宇博) | 2019/03/11 08:00 | 2019/03/11 17:30 | 鐵皮屋製圖 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 7區-新園鄉甘棠門淨水場機電工程(宇博) | 2019/03/11 08:00 | 2019/03/11 17:30 | 跟阿緯師傅討論不銹鋼管件備料加工製圖
| 進貨.存貨.單據整理 | 2019/03/11 08:00 | 2019/03/11 17:30 | 新興氣體~頭橋《浚騰師傅用》，協鎰~鎌村+甘棠門，永灃~甘棠門+頭橋抽水桶設備
2019-03-12(二) | 4區-豐原廠鐮村加壓站配電設備遷移暨改善工程(昶源) | 2019/03/12 08:00 | 2019/03/12 17:30 | 電錶箱送烤漆製作加工單提供峻喬 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 1區-基隆市暖暖區幸福華城區內供水改善工程-機電工程(昶源) | 2019/03/12 08:00 | 2019/03/12 17:30 | 箱子備料訂購白鐵板及角鐵聯絡事宜
| 11區-彰化-大竹場等機電設備改善(宇博) | 2019/03/12 08:00 | 2019/03/12 17:30 | 鐵皮屋製圖
| 7區-新園鄉甘棠門淨水場機電工程(宇博) | 2019/03/12 08:00 | 2019/03/12 17:30 | 協助阿緯師傅訂購備料管件統計
2019-03-13(三) | 7區-新園鄉甘棠門淨水場機電工程(宇博) | 2019/03/13 08:00 | 2019/03/13 17:30 | 協助阿緯師傅備料詢價聯絡……螺絲、螺帽、墊片、法蘭、黑鐵管《13號井，清水池，廢水回收，反洗》 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 11區-花壇-花壇場高壓設備改善(宇博) | 2019/03/13 08:00 | 2019/03/13 17:30 | 協助和言師傅備料白鐵板詢價及訂購聯絡《阿緯師傅用》
| 其他臨時交辦事項 | 2019/03/13 08:00 | 2019/03/13 17:30 | 協助玉玲姊估價鐵皮屋製圖《內埔鄉水門地區供水改善工程》
| 1區-基隆市暖暖區幸福華城區內供水改善工程-機電工程(昶源) | 2019/03/13 08:00 | 2019/03/13 17:30 | 箱子備料製圖《配合14吋風扇》
2019-03-14(四) | 1區-基隆市暖暖區幸福華城區內供水改善工程-機電工程(昶源) | 2019/03/14 08:00 | 2019/03/14 17:30 | 配合風扇製圖，箱子備料雷割詢價聯絡 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 其他臨時交辦事項 | 2019/03/14 08:00 | 2019/03/14 17:30 | 協助玉玲姊估價《內埔鄉水門地區》鐵皮屋製圖及統計費用提供
| 4區-豐原廠鐮村加壓站配電設備遷移暨改善工程(昶源) | 2019/03/14 08:00 | 2019/03/14 17:30 | 箱子烤漆進度追蹤峻喬《明天可以載，通知和言師傅》
| 7區-新園鄉甘棠門淨水場機電工程(宇博) | 2019/03/14 08:00 | 2019/03/14 17:30 | 協助阿緯師傅備料詢價追蹤聯絡《螺絲螺帽，法蘭，墊片》
2019-03-15(五) | 進貨.存貨.單據整理 | 2019/03/15 08:00 | 2019/03/15 17:30 | 順昌~新園，憶發~新園，協鎰~頭橋+新園+鎌村，昌億~花壇 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 11區-彰化-大竹場等機電設備改善(宇博) | 2019/03/15 08:00 | 2019/03/15 17:30 | 鐵皮屋備料詢價及訂購
| 7區-新園鄉甘棠門淨水場機電工程(宇博) | 2019/03/15 08:00 | 2019/03/15 17:30 | 備料螺絲螺帽，墊片，黑鐵管訂購聯絡《13號井，廢水回收，反洗，清水池》
| 4區-豐原廠鐮村加壓站配電設備遷移暨改善工程(昶源) | 2019/03/15 08:00 | 2019/03/15 17:30 | 協助彥霖師傅鐵皮屋螺絲螺帽詢價及訂購聯絡
| 1區-基隆市暖暖區幸福華城區內供水改善工程-機電工程(昶源) | 2019/03/15 08:00 | 2019/03/15 17:30 | 箱子備料雷割訂購聯絡
2019-03-18(一) | 其他臨時交辦事項 | 2019/03/18 08:00 | 2019/03/18 17:30 | 協助玉玲姊估價白鐵管件設備製圖及詢價《旗山手巾寮21.22井機電工程》 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 4區-豐原廠鐮村加壓站配電設備遷移暨改善工程(昶源) | 2019/03/18 08:00 | 2019/03/18 17:30 | 協助彥霖師傅抽水桶設備用螺絲螺帽華司墊片備料詢價聯絡
| 進貨.存貨.單據整理 | 2019/03/18 08:00 | 2019/03/18 17:30 | 工程備料材質證明分類
| 5區-頭橋加壓站機電改善工程(宇博) | 2019/03/18 08:00 | 2019/03/18 17:30 | 抽水桶設備用盲蓋製圖及備料雷割詢價聯絡
2019-03-19(二) | 4區-豐原廠鐮村加壓站配電設備遷移暨改善工程(昶源) | 2019/03/19 08:00 | 2019/03/19 17:30 | 抽水桶備料螺絲螺帽華司訂購聯絡 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 進貨.存貨.單據整理 | 2019/03/19 08:00 | 2019/03/19 17:30 | 昌億……七堵+東部，峻喬……鐮村+龍聯
| 10區-東部風景管理處自設加壓站工程(宇博) | 2019/03/19 08:00 | 2019/03/19 17:30 | 送審圖協助修改製圖，箱子備料製圖
| 5區-頭橋加壓站機電改善工程(宇博) | 2019/03/19 08:00 | 2019/03/19 17:30 | 抽水桶用試壓盲蓋板備料雷割詢價追蹤及訂購聯絡
| 11區-花壇-花壇場高壓設備改善(宇博) | 2019/03/19 08:00 | 2019/03/19 17:30 | 協助阿緯師傅備料白鐵板1.5厚度詢價及訂購聯絡
2019-03-20(三) | 10區-東部風景管理處自設加壓站工程(宇博) | 2019/03/20 08:00 | 2019/03/20 17:30 | 箱子備料製圖 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 7區-新園鄉甘棠門淨水場機電工程(宇博) | 2019/03/20 08:00 | 2019/03/20 17:30 | 配合現場施工管件零件加工圖製圖
| 5區-頭橋加壓站機電改善工程(宇博) | 2019/03/20 08:00 | 2019/03/20 17:30 | 協助浚騰師傅，抽水桶設備白鐵螺絲螺帽詢價聯絡
2019-03-21(四) | 4區-豐原廠鐮村加壓站配電設備遷移暨改善工程(昶源) | 2019/03/21 08:00 | 2019/03/21 17:30 | 協助彥霖師傅詢價白鐵6”-8”大小頭，白鐵螺絲螺帽，墊片。協助彥霖師傅製圖備料圍籬用底板 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 10區-東部風景管理處自設加壓站工程(宇博) | 2019/03/21 08:00 | 2019/03/21 17:30 | 箱子備料製圖
| 5區-頭橋加壓站機電改善工程(宇博) | 2019/03/21 08:00 | 2019/03/21 17:30 | 協助訂購抽水桶白鐵螺絲螺帽，追蹤盲蓋板雷割備料《早上11可以取貨通知和言師傅》
| 其他臨時交辦事項 | 2019/03/21 08:00 | 2019/03/21 17:30 | 追蹤昌億……大竹鐵皮屋用板+暖暖箱子板《割好待出貨》，協鎰……大竹鐵皮屋鐵材《待派車》
2019-03-22(五) | 4區-豐原廠鐮村加壓站配電設備遷移暨改善工程(昶源) | 2019/03/22 08:00 | 2019/03/22 17:30 | 協助彥霖師傅訂購抽水桶設備用大小頭，螺絲螺帽，墊片備料訂購，鐵皮屋及圍籬用壁虎螺絲、牙條、螺帽、華司 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 1區-基隆市暖暖區幸福華城區內供水改善工程-機電工程(昶源) | 2019/03/22 08:00 | 2019/03/22 17:30 | 箱子備料板送協興沖孔，整理圖面提供
| 10區-東部風景管理處自設加壓站工程(宇博) | 2019/03/22 08:00 | 2019/03/22 17:30 | 箱子備料排版製圖及雷割備料詢價聯絡
| 進貨.存貨.單據整理 | 2019/03/22 08:00 | 2019/03/22 17:30 | 順昌……新園+頭橋+古坑，協鎰……大竹,永灃……鐮村+新園
2019-03-25(一) | 7區-新園鄉甘棠門淨水場機電工程(宇博) | 2019/03/25 08:00 | 2019/03/25 17:30 | 不銹鋼管件備料詢價聯絡 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 10區-東部風景管理處自設加壓站工程(宇博) | 2019/03/25 08:00 | 2019/03/25 17:30 | 備料雷割箱子板報價追蹤進度
| 5區-頭橋加壓站機電改善工程(宇博) | 2019/03/25 08:00 | 2019/03/25 17:30 | 協助現場和言師傅訂購華司
| 4區-豐原廠鐮村加壓站配電設備遷移暨改善工程(昶源) | 2019/03/25 08:00 | 2019/03/25 17:30 | 協助彥霖師傅抽水設備大小頭加工圖製圖及備料訂購
| 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2019/03/25 08:00 | 2019/03/25 17:30 | 協助盤谷圖面整理及轉檔PDF,及找機械資料
2019-03-26(二) | 7區-新園鄉甘棠門淨水場機電工程(宇博) | 2019/03/26 08:00 | 2019/03/26 17:30 | 不銹鋼管件配合阿緯師傅修改製圖及訂購永灃備料，整理現場加工圖面 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 10區-東部風景管理處自設加壓站工程(宇博) | 2019/03/26 08:00 | 2019/03/26 17:30 | 箱子備料雷割訂購聯絡
| 4區-泰安2號井新鑿深井工程(機電)(宇博) | 2019/03/26 08:00 | 2019/03/26 17:30 | 協助麗娟修改合約圖面資料
2019-03-27(三) | 11區-溪湖-福興場等機電設備改善(宇博) | 2019/03/27 08:00 | 2019/03/27 17:30 | 協助備料腳趾板《白鐵1.2捲料》詢價聯絡 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 7區-新園鄉甘棠門淨水場機電工程(宇博) | 2019/03/27 08:00 | 2019/03/27 17:30 | 備料不銹鋼管件用特製法蘭詢價聯絡
| 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2019/03/27 08:00 | 2019/03/27 17:30 | 協助老闆整理盤谷資料及印出提供敏祥
| 4區-水里所水里、羅娜淨水場加藥設備等改善工程(宇博) | 2019/03/27 08:00 | 2019/03/27 17:30 | 藥桶爬梯製圖
2019-03-28(四) | 11區-溪湖-福興場等機電設備改善(宇博) | 2019/03/28 08:00 | 2019/03/28 17:30 | 腳趾板備料詢價白鐵板1.2捲料聯絡追蹤及上網找廠商並詢價。下午訂購白鐵板備料聯絡 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 4區-水里所水里、羅娜淨水場加藥設備等改善工程(宇博) | 2019/03/28 08:00 | 2019/03/28 17:30 | 藥桶爬梯製圖
| 7區-新園鄉甘棠門淨水場機電工程(宇博) | 2019/03/28 08:00 | 2019/03/28 17:30 | 不銹鋼管件用白鐵特殊法蘭備料詢價追蹤聯絡
| 4區-豐原廠鐮村加壓站配電設備遷移暨改善工程(昶源) | 2019/03/28 08:00 | 2019/03/28 17:30 | 協助彥霖師傅備料白鐵大小頭，白鐵法蘭，白鐵螺絲螺帽詢價及訂購聯絡
2019-03-29(五) | 7區-新園鄉甘棠門淨水場機電工程(宇博) | 2019/03/29 08:00 | 2019/03/29 17:30 | 備料不銹鋼管件特製法蘭追蹤報價進度及訂購聯絡 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 4區-水里所水里、羅娜淨水場加藥設備等改善工程(宇博) | 2019/03/29 08:00 | 2019/03/29 17:30 | 加藥桶爬梯送審圖製圖，及備料製圖，統計用料
| 進貨.存貨.單據整理 | 2019/03/29 08:00 | 2019/03/29 17:30 | 進貨單及材質證明整理:永灃……鐮村+新園鄉，鉦大……新園鄉