## LD039_謝燕青
姓名：LD039_謝燕青
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2019-10-01(二) | 4區-大甲8號深井更新工程(機電)(昶源) | 2019/10/01 08:00 | 2019/10/01 17:30 | 鐵皮屋第二座製圖 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 進貨.存貨.單據整理 | 2019/10/01 08:00 | 2019/10/01 17:30 | 進貨單:永灃……大甲《含材質證明》+鹿港彰濱揚水管用，技輝……電錶箱用零件
| 4區-南投縣埔里鎮大坪頂淨水場深井工程(機電) (昶源) | 2019/10/01 08:00 | 2019/10/01 17:30 | 協助阿緯師傅白鐵水槽重量計算
| 4區-部興公園新鑿深井工程(機電)(昶源) | 2019/10/01 08:00 | 2019/10/01 17:30 | 協助鎧綸師傅管件用零件備料訂購
| 詠星羽毛-羽毛設備電氣工程 (宇博) | 2019/10/01 08:00 | 2019/10/01 17:30 | 開關箱備料黑鐵板及雷割加工詢價及訂購聯絡
2019-10-02(三) | 4區-草屯所二汴井機電設備增設工程(宇博) | 2019/10/02 08:00 | 2019/10/02 17:30 | 白鐵揚水管4"備料詢價聯絡 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 進貨.存貨.單據整理 | 2019/10/02 08:00 | 2019/10/02 17:30 | 進貨單:昌億……大甲管夾《含材質證明》，詠聖……六龜工程加工耗材
| 4區-麗園停車場鑿井工程(二)(機電)(昶源) | 2019/10/02 08:00 | 2019/10/02 17:30 | 協助備料訂購法蘭聯絡
| 4區-大甲8號深井更新工程(機電)(昶源) | 2019/10/02 08:00 | 2019/10/02 17:30 | 遮雨棚第二座製圖
2019-10-03(四) | 4區-草屯所二汴井機電設備增設工程(宇博) | 2019/10/03 08:13 | 2019/10/03 17:45 | 協助彥霖師傅備料揚水管，訂購白鐵管4"及訂購白鐵螺絲螺帽聯絡。整理並印出現場施工圖面給和言師傅 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 4區-黎明社區汙水處理廠深井工程(機電)(昶源) | 2019/10/03 08:13 | 2019/10/03 17:45 | 協助麗娟配合自來水公司修改格柵欄圖面製圖
| 進貨.存貨.單據整理 | 2019/10/03 08:13 | 2019/10/03 17:45 | 進貨單:順昌……詠星線槽，昌億……大甲8號井揚水管
| 4區-部興公園新鑿深井工程(機電)(昶源) | 2019/10/03 08:13 | 2019/10/03 17:45 | 協助和言師傅備料管件用材料詢價及訂購聯絡
2019-10-04(五) | 7區-六龜8號集水井機電工程(宇博) | 2019/10/04 08:00 | 2019/10/04 17:30 | 協助和言師傅訂購圍籬大門用伸縮器，鋼索夾詢價及訂購。協助阿緯師傅備料白鐵管1"+白鐵管1-1/4及白鐵大月彎90°詢價聯絡 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 4區-大甲8號深井更新工程(機電)(昶源) | 2019/10/04 08:00 | 2019/10/04 17:30 | 鐵皮屋配合阿緯師傅修改製圖
| 4區-水里所水里、羅娜淨水場加藥設備等改善工程(宇博) | 2019/10/04 08:00 | 2019/10/04 17:30 | 協助鐵材重量計算
2019-10-05(六) | 4區-大甲8號深井更新工程(機電)(昶源) | 2019/10/05 08:00 | 2019/10/05 17:30 | 鐵皮屋配合阿緯師傅修改製圖 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 7區-六龜8號集水井機電工程(宇博) | 2019/10/05 08:00 | 2019/10/05 17:30 | 協助阿緯師傅備料詢價白鐵螺絲、螺帽、墊片及白鐵管1"+白鐵管1-1/4訂購聯絡
| 進貨.存貨.單據整理 | 2019/10/05 08:00 | 2019/10/05 17:30 | 進貨單:昌億~詠星，永灃~部興+麗園+草屯，鉦大~部興+六龜，順昌~草屯
2019-10-07(一) | 4區-草屯所二汴井機電設備增設工程(宇博) | 2019/10/07 08:00 | 2019/10/07 17:30 | 協助浚騰師傅修改製圖單線圖 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 4區-大甲8號深井更新工程(機電)(昶源) | 2019/10/07 08:00 | 2019/10/07 17:30 | 鐵皮屋現場加工圖面整理印出給和言師傅，備料詢價聯絡
| 詠星羽毛-羽毛設備電氣工程 (宇博) | 2019/10/07 08:00 | 2019/10/07 17:30 | 協助少謙經理備料風管用材料詢價及訂購
| 4區-部興公園新鑿深井工程(機電)(昶源) | 2019/10/07 08:00 | 2019/10/07 17:30 | 協助鎧綸師傅備料螺絲螺帽鐵材詢價及訂購
| 4區-台中廠軍功第一加壓站機電設備改善工程(機電)(昶源) | 2019/10/07 08:00 | 2019/10/07 17:30 | 協助浚騰師傅備料詢價及訂購《管件用白鐵螺絲螺帽，白鐵牙條，墊片，白鐵法蘭》
2019-10-08(二) | 4區-大甲8號深井更新工程(機電)(昶源) | 2019/10/08 08:00 | 2019/10/08 17:30 | 備料鐵皮屋昌億加工追蹤報價進度，備料鐵材訂購料理 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 4區-台中廠軍功第一加壓站機電設備改善工程(機電)(昶源) | 2019/10/08 08:00 | 2019/10/08 17:30 | 協助浚騰師傅備料白鐵螺絲螺帽，墊片，白鐵大小頭詢價及訂購聯絡
| 詠星羽毛-羽毛設備電氣工程 (宇博) | 2019/10/08 08:00 | 2019/10/08 17:30 | 協助風管備料鐵材追蹤送貨進度《下午會到》
| 其他臨時交辦事項 | 2019/10/08 08:00 | 2019/10/08 17:30 | 協助麗娟估價不銹鋼管井蓋組製圖及詢價聯絡《九如玉泉1.2號井》
| 7區-六龜8號集水井機電工程(宇博) | 2019/10/08 08:00 | 2019/10/08 17:30 | 協助阿緯師傅備料白鐵管接用螺絲詢價及訂購
2019-10-09(三) | 其他臨時交辦事項 | 2019/10/09 08:00 | 2019/10/09 17:30 | 協助玉玲姊修改製作及轉檔圖面整理《卜蜂雲林廠高壓機電工程》 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 4區-南投縣埔里鎮大坪頂淨水場深井工程(機電) (昶源) | 2019/10/09 08:00 | 2019/10/09 17:30 | 協助阿緯師傅算重量，白鐵大小頭組及管夾
| 高雄褔壽混合噴水設備電磁閥改善工程(宇博) | 2019/10/09 08:00 | 2019/10/09 17:30 | 桶子製圖
2019-10-14(一) | 4區-台中廠軍功第一加壓站機電設備改善工程(機電)(昶源) | 2019/10/14 08:00 | 2019/10/14 17:30 | 協助線槽製圖，備料排版詢價及訂購聯絡 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 詠星羽毛-羽毛設備電氣工程 (宇博) | 2019/10/14 08:00 | 2019/10/14 17:30 | 協助明銓師傅備料詢價及訂購聯絡
| 高雄褔壽混合噴水設備電磁閥改善工程(宇博) | 2019/10/14 08:00 | 2019/10/14 17:30 | 協助彥誠師傅備料桶子資料整理印出及備料詢價及訂購聯絡
2019-10-15(二) | 進貨.存貨.單據整理 | 2019/10/15 08:00 | 2019/10/15 17:30 | 進貨單:鉦大-宇博工業路用+六龜+詠星+台中軍功，泰興-詠星，永灃-台中軍功。材質證明:一協茂-六龜，永灃-六龜，順昌-水里羅娜，昌億-大甲 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 4區-台中廠軍功第一加壓站機電設備改善工程(機電)(昶源) | 2019/10/15 08:00 | 2019/10/15 17:30 | 備料線槽配合現場施工修改製圖
| 4區-草屯所二汴井機電設備增設工程(宇博) | 2019/10/15 08:00 | 2019/10/15 17:30 | 協助和言師傅備料詢價及訂購《白鐵壁虎螺絲2分半，3分，銀色自動噴漆》