## LD039_謝燕青
姓名：LD039_謝燕青
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2019-01-02(三) | 4區-泰安2號井新鑿深井工程(機電)(宇博) | 2019/01/02 08:00 | 2019/01/02 17:30 | 協助阿緯師傅製圖管夾備料及白鐵蓋板製圖備料，詢價聯絡 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 4區-大肚5號新鑿深井工程(機電)(宇博) | 2019/01/02 08:00 | 2019/01/02 17:30 | 協助阿緯師傅製圖管夾備料詢價聯絡
| 4區-豐原廠鐮村加壓站配電設備遷移暨改善工程(昶源) | 2019/01/02 08:00 | 2019/01/02 17:30 | 抽水桶設備用白鐵管備料詢價及訂購
| 4區-107年南投所機電設備改善工程(昶源) | 2019/01/02 08:00 | 2019/01/02 17:30 | 備料門料雷割訂購聯絡，線槽備料詢價報價追蹤
2019-01-03(四) | 4區-107年南投所機電設備改善工程(昶源) | 2019/01/03 08:00 | 2019/01/03 17:30 | 線槽備料雷割訂購聯絡及線槽用馬車螺絲訂購聯絡 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 4區-豐原廠鐮村加壓站配電設備遷移暨改善工程(昶源) | 2019/01/03 08:00 | 2019/01/03 17:30 | 抽水設備用法蘭，彎管詢價聯絡
| 4區-豐原一場加氯管線及附屬設備改善工程(昶源) | 2019/01/03 08:00 | 2019/01/03 17:30 | 協助彥霖師傅訂購白鐵內管牙接頭，備料訂購
| 致聖實業-積毛箱更換工程(宇博) | 2019/01/03 08:00 | 2019/01/03 17:30 | 協助總經理機械修改製圖
2019-01-04(五) | 致聖實業-積毛箱更換工程(宇博) | 2019/01/04 08:00 | 2019/01/04 17:30 | 協助總經理機械修改製圖 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 4區-大肚5號新鑿深井工程(機電)(宇博) | 2019/01/04 08:00 | 2019/01/04 17:30 | 協助阿緯師傅訂購備料白鐵管及白鐵法蘭備料訂購
| 4區-泰安2號井新鑿深井工程(機電)(宇博) | 2019/01/04 08:00 | 2019/01/04 17:30 | 白鐵管夾備料訂購及白鐵蓋板備料訂購。黑鐵管8"備料訂購，黑鐵法蘭訂購
| 其他臨時交辦事項 | 2019/01/04 08:00 | 2019/01/04 17:30 | 協助麗娟及明輝自來水公司資料cad檔案降轉
2019-01-07(一) | 致聖實業-積毛箱更換工程(宇博) | 2019/01/07 08:00 | 2019/01/07 17:30 | 機械製圖 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 4區-泰安2號井新鑿深井工程(機電)(宇博) | 2019/01/07 08:00 | 2019/01/07 17:30 | 協助阿緯師傅訂購螺絲螺帽，墊片訂購聯絡
| 進貨.存貨.單據整理 | 2019/01/07 08:00 | 2019/01/07 17:30 | 峻喬……高卜手投料箱子，永灃……大肚，玖德加工……盤谷
| 料品訪價.訂購 | 2019/01/07 08:00 | 2019/01/07 17:30 | 協助阿緯師傅詢價橡膠墊片整卷備料詢價聯絡
2019-01-08(二) | 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2019/01/08 08:00 | 2019/01/08 17:30 | 跟語喬一起協助總經理出貨櫃事宜 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 1區-基隆市暖暖區幸福華城區內供水改善工程-機電工程(昶源) | 2019/01/08 08:00 | 2019/01/08 17:30 | 協助明銓師傅製圖《現場示意圖製圖》，整理印出
| 進貨.存貨.單據整理 | 2019/01/08 08:00 | 2019/01/08 17:30 | 順昌……豐原廠鐮村白鐵管，順昌……南投機電備料雷割，鉦大……泰安2號
| 料品訪價.訂購 | 2019/01/08 08:00 | 2019/01/08 17:30 | 協助阿緯師傅訂購橡膠墊片備料聯絡，黑鐵法蘭8"7.5K備料訂購
| 5區-頭橋加壓站機電改善工程(宇博) | 2019/01/08 08:00 | 2019/01/08 17:30 | 三通400×400×45°×7.5K 備料製圖
2019-01-09(三) | 5區-頭橋加壓站機電改善工程(宇博) | 2019/01/09 08:00 | 2019/01/09 17:30 | 備料三通製圖及法蘭詢價聯絡°隔音箱製圖 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 4區-豐原廠鐮村加壓站配電設備遷移暨改善工程(昶源) | 2019/01/09 08:00 | 2019/01/09 17:30 | 鐵皮屋製圖
| 料品訪價.訂購 | 2019/01/09 08:00 | 2019/01/09 17:30 | 協助總經理訂購富田案用光板聯絡光昱
2019-01-10(四) | 1區-基隆市暖暖區幸福華城區內供水改善工程-機電工程(昶源) | 2019/01/10 08:00 | 2019/01/10 17:30 | 箱子送審圖製圖 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 其他臨時交辦事項 | 2019/01/10 08:00 | 2019/01/10 17:30 | 協助玉玲姊及明輝降轉自來水圖示cad檔案
| 進貨.存貨.單據整理 | 2019/01/10 08:00 | 2019/01/10 17:30 | 進貨單整理:浤全~宇博工業路氬焊機用零件，鉦大~南投機電用，備品橡膠板，順昌~豐原廠鐮用白鐵管8"、大肚白鐵管8"、泰安黑鐵管8"
2019-01-11(五) | 4區-豐原廠鐮村加壓站配電設備遷移暨改善工程(昶源) | 2019/01/11 08:00 | 2019/01/11 17:30 | 抽水桶設備製圖，及鐵皮屋製圖 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 5區-頭橋加壓站機電改善工程(宇博) | 2019/01/11 08:00 | 2019/01/11 17:30 | 白鐵3通備料滾圓加工詢價聯絡及白鐵法蘭備料訂購聯絡
| 4區-泰安2號井新鑿深井工程(機電)(宇博) | 2019/01/11 08:00 | 2019/01/11 17:30 | 備料白鐵管夾及蓋板加工追蹤進度，稱下午會送來公司
2019-01-14(一) | 5區-頭橋加壓站機電改善工程(宇博) | 2019/01/14 08:00 | 2019/01/14 17:30 | 隔音箱備料製圖 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 4區-豐原廠鐮村加壓站配電設備遷移暨改善工程(昶源) | 2019/01/14 08:00 | 2019/01/14 17:30 | 白鐵管16"三通用詢價及訂購聯絡
| 其他臨時交辦事項 | 2019/01/14 08:00 | 2019/01/14 17:30 | 協助念靜估價鐵皮屋鐵材材料資料提供
| 4區-107年南投所機電設備改善工程(昶源) | 2019/01/14 08:00 | 2019/01/14 17:30 | 協助和言師傅訂購，門用管節詢價及訂購聯絡技輝
2019-01-15(二) | 4區-豐原廠鐮村加壓站配電設備遷移暨改善工程(昶源) | 2019/01/15 08:00 | 2019/01/15 17:30 | 備料抽水桶設備特製法蘭詢價及訂購聯絡 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 高雄卜蜂300HP-1.300HP-2散裝後段流程電氣工程(宇博) | 2019/01/15 08:00 | 2019/01/15 17:30 | 協助總經理訂購壓克力板備料訂購聯絡
| 5區-頭橋加壓站機電改善工程(宇博) | 2019/01/15 08:00 | 2019/01/15 17:30 | 協助浚騰管路製圖
| 4區-107年南投所機電設備改善工程(昶源) | 2019/01/15 08:00 | 2019/01/15 17:30 | 門備料送烤漆製作加工單提供峻喬
2019-01-16(三) | 5區-頭橋加壓站機電改善工程(宇博) | 2019/01/16 08:00 | 2019/01/16 17:30 | 協助浚騰管路製圖，備料白鐵管12"及白鐵法蘭訂購聯絡 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 4區-豐原廠鐮村加壓站配電設備遷移暨改善工程(昶源) | 2019/01/16 08:00 | 2019/01/16 17:30 | 備料管接頭內牙白鐵訂購聯絡
| 1區-基隆市暖暖區幸福華城區內供水改善工程-機電工程(昶源) | 2019/01/16 08:00 | 2019/01/16 17:30 | 箱子送審圖製圖
2019-01-17(四) | 其他臨時交辦事項 | 2019/01/17 08:00 | 2019/01/17 17:30 | 協助麗娟新園鄉甘棠門淨水場超音波示意圖製圖 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 進貨.存貨.單據整理 | 2019/01/17 08:00 | 2019/01/17 17:30 | 進貨單據整理~順昌……南投機電線槽用料，技輝……自來水箱子及南投機電箱用
| 4區-豐原廠鐮村加壓站配電設備遷移暨改善工程(昶源) | 2019/01/17 08:00 | 2019/01/17 17:30 | 抽水桶備料法蘭進度追蹤
| 1區-基隆市暖暖區幸福華城區內供水改善工程-機電工程(昶源) | 2019/01/17 08:00 | 2019/01/17 17:30 | 箱子送審圖製圖
| 1區-基隆市七堵區華新一路機電工程(昶源) | 2019/01/17 08:00 | 2019/01/17 17:30 | 箱子送審圖整理印出給少謙經理核對
2019-01-18(五) | 4區-107年南投所機電設備改善工程(昶源) | 2019/01/18 08:00 | 2019/01/18 17:30 | 門送烤漆追蹤進度，下午可以取貨，通知和言師傅°內門送烤漆加工單製作提供峻喬 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 5區-頭橋加壓站機電改善工程(宇博) | 2019/01/18 08:00 | 2019/01/18 17:30 | 抽水桶設備製圖
| 其他臨時交辦事項 | 2019/01/18 08:00 | 2019/01/18 17:30 | 協助麗娟豐原2廠圖框修改
| 料品訪價.訂購 | 2019/01/18 08:00 | 2019/01/18 17:30 | 協助和言師傅，現場施工用料備料~潮州用油漆刷子及盤谷用牙條詢價及訂購聯絡
2019-01-19(六) | 5區-頭橋加壓站機電改善工程(宇博) | 2019/01/19 08:00 | 2019/01/19 17:30 | 管路圖製圖 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 南工處_北嶺加壓站至路竹送水幹管增設加壓及監控設備(宇博) | 2019/01/19 08:00 | 2019/01/19 17:30 | 箱子製圖
| 進貨.存貨.單據整理 | 2019/01/19 08:00 | 2019/01/19 17:30 | 峻喬……南投機電門，永灃……豐原廠鎌村，鉦大……盤谷、潮州，向虹……豐原廠鎌村、泰安2號井
2019-01-21(一) | 南工處_北嶺加壓站至路竹送水幹管增設加壓及監控設備(宇博) | 2019/01/21 08:00 | 2019/01/21 17:30 | 箱子製圖 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2019/01/21 08:00 | 2019/01/21 17:30 | 協助總經理備料兩向機械雷割詢價及訂購，光圓鐵詢價及訂購
| 7區-潮州深井導水管工程-機電(宇博) | 2019/01/21 08:00 | 2019/01/21 17:30 | 協助阿緯師傅排車出貨潮州，出貨拍照及整理出貨明細
2019-01-22(二) | 4區-豐原廠鐮村加壓站配電設備遷移暨改善工程(昶源) | 2019/01/22 08:00 | 2019/01/22 17:30 | 協助和言師傅備料訂購白鐵線圈 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 南工處_北嶺加壓站至路竹送水幹管增設加壓及監控設備(宇博) | 2019/01/22 08:00 | 2019/01/22 17:30 | 箱子備料排版製圖及備料雷割詢價聯絡
| 4區-107年南投所機電設備改善工程(昶源) | 2019/01/22 08:00 | 2019/01/22 17:30 | 追蹤峻喬烤漆加工進度，下午可以取貨，通知和言師傅°
| 7區-潮州深井導水管工程-機電(宇博) | 2019/01/22 08:00 | 2019/01/22 17:30 | 協助阿緯師傅備料《黑鐵8"焊彎，白鐵螺帽，白鐵焊條4分，黑鐵螺帽，華司》詢價及訂購聯絡
2019-01-23(三) | 5區-古坑鄉樟湖村等供水延管工程(機電)(宇博) | 2019/01/23 08:00 | 2019/01/23 17:30 | 協助固定板製圖及備料訂購順昌雷割聯絡，橡膠板訂購備料鉦大聯絡 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 7區-潮州深井導水管工程-機電(宇博) | 2019/01/23 08:00 | 2019/01/23 17:30 | 協助阿緯師傅訂購電鍍螺絲螺帽備料訂購及零件出貨打包整理並寄出貨聯絡貨運送到大榮潮州站址
| 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2019/01/23 08:00 | 2019/01/23 17:30 | 協助總經理機械用四角變圓備料詢價聯絡及法蘭製圖
| 南工處_北嶺加壓站至路竹送水幹管增設加壓及監控設備(宇博) | 2019/01/23 08:00 | 2019/01/23 17:30 | 箱子備料雷割板訂購聯絡
| 進貨.存貨.單據整理 | 2019/01/23 08:00 | 2019/01/23 17:30 | 旭春……盤谷光圓鐵，鉦大……潮州五金零件、古坑橡膠板，永灃……潮州五金零件
2019-01-24(四) | 致聖實業-積毛箱更換工程(宇博) | 2019/01/24 08:00 | 2019/01/24 17:30 | 協助總經理找機械馬達板圖資料 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2019/01/24 08:00 | 2019/01/24 17:30 | 協助總經理備料機械4角變圓訂購雷割聯絡。協助和言師傅查儲毛箱用手把零件
| 5區-古坑鄉樟湖村等供水延管工程(機電)(宇博) | 2019/01/24 08:00 | 2019/01/24 17:30 | 抽水機固定板修改製圖及備料追蹤進度聯絡
| 4區-豐原廠鐮村加壓站配電設備遷移暨改善工程(昶源) | 2019/01/24 08:00 | 2019/01/24 17:30 | 備料向虹訂購抽水桶設備用白鐵法蘭訂購追蹤進度……下星期3到貨。備料白鐵法蘭8"7.5K訂購聯絡
| 其他臨時交辦事項 | 2019/01/24 08:00 | 2019/01/24 17:30 | 協助旻昌，台麗箱子及箱門，龍聯箱子及箱門烤漆加工單製作
2019-01-25(五) | 4區-大肚5號新鑿深井工程(機電)(宇博) | 2019/01/25 08:00 | 2019/01/25 17:30 | 協助彥霖師傅箱子資料整理圖面及備料製圖 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 7區-潮州深井導水管工程-機電(宇博) | 2019/01/25 08:00 | 2019/01/25 17:30 | 協助阿緯師傅訂購備料，白鐵牙條1"+白鐵螺帽+白鐵華司，詢價及訂購聯絡
2019-01-28(一) | 南工處_北嶺加壓站至路竹送水幹管增設加壓及監控設備(宇博) | 2019/01/28 08:00 | 2019/01/28 17:30 | 箱子備料雷割追蹤進度，割好了待出貨 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2019/01/28 08:00 | 2019/01/28 17:30 | 機械用零件備料雷割追蹤進度，割好了待出貨
| 4區-泰安2號井新鑿深井工程(機電)(宇博) | 2019/01/28 08:00 | 2019/01/28 17:30 | 協助阿和師傅修改製圖《峻工圖面》
| 1區-基隆市暖暖區幸福華城區內供水改善工程-機電工程(昶源) | 2019/01/28 08:00 | 2019/01/28 17:30 | 協助語喬箱子送審圖整理並轉檔
| 台麗實業-控制箱更換高壓(宇博) | 2019/01/28 08:00 | 2019/01/28 17:30 | 箱子送烤漆加工單更正建檔，下午送烤漆並聯絡
| 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2019/01/28 08:00 | 2019/01/28 17:30 | 協助總經理詢價備料出貨泰國出國用零件《黑鐵角鐵2"，1-1/2"，光圓鐵》
2019-01-29(二) | 4區-大肚5號新鑿深井工程(機電)(宇博) | 2019/01/29 08:00 | 2019/01/29 17:30 | 箱子備料雷割訂購聯絡 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 5區-頭橋加壓站機電改善工程(宇博) | 2019/01/29 08:00 | 2019/01/29 17:30 | 抽水桶設備製圖
| 進貨.存貨.單據整理 | 2019/01/29 08:00 | 2019/01/29 17:30 | 永灃……豐原廠鐮村法蘭，昌億……北嶺備料箱子，順昌……盤谷備料，峻喬……南投機電內門
| 南工處_北嶺加壓站至路竹送水幹管增設加壓及監控設備(宇博) | 2019/01/29 08:00 | 2019/01/29 17:30 | 箱子板送沖孔協興，整理圖面及聯絡
| 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2019/01/29 08:00 | 2019/01/29 17:30 | 盤谷出國用備料角鐵及光圓鐵詢價追蹤，並將報價單轉達總經理《待總經理確認後訂購備料》
2019-01-30(三) | 4區-泰安2號井新鑿深井工程(機電)(宇博) | 2019/01/30 08:00 | 2019/01/30 17:30 | 協助鎧綸台電圖示修改製圖 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 4區-豐原廠鐮村加壓站配電設備遷移暨改善工程(昶源) | 2019/01/30 08:00 | 2019/01/30 17:30 | 抽水桶設備用白鐵4分內牙管接備料詢價及訂購聯絡
| 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2019/01/30 08:00 | 2019/01/30 17:30 | 協助總經理備料訂購角鐵及光圓鐵訂料聯絡。協助語喬大略列盤谷機械出貨明細
2019-01-31(四) | 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2019/01/31 08:00 | 2019/01/31 17:30 | 協助柏祐，列盤谷訂購明細整理印出提供他人點貨 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 5區-古坑鄉樟湖村等供水延管工程(機電)(宇博) | 2019/01/31 08:00 | 2019/01/31 17:30 | 備料固定板雷割加工，聯絡補孔事宜
| 其他臨時交辦事項 | 2019/01/31 08:00 | 2019/01/31 17:30 | 萬丹淨水場深井機電估價，協助明輝製圖及整理零件詢價資料提供估價用
| 其他臨時交辦事項 | 2019/01/31 08:00 | 2019/01/31 17:30 | 協助旻昌箱子送峻喬烤漆，製作加工單提供峻喬及聯絡
| 南工處_北嶺加壓站至路竹送水幹管增設加壓及監控設備(宇博) | 2019/01/31 08:00 | 2019/01/31 17:30 | 追蹤箱子送協興沖孔，聯絡進度《下午可以去載，通知和言師傅了》
| 4區-豐原廠鐮村加壓站配電設備遷移暨改善工程(昶源) | 2019/01/31 08:00 | 2019/01/31 17:30 | 整理訂購備料資料匯總《向虹出貨單及訂購單據》