## LD039_謝燕青
姓名：LD039_謝燕青
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2020-01-02(四) | 中工處_竹科四期-伯公坑加壓站改善工程(宇博) | 2020/01/02 08:00 | 2020/01/02 17:30 | 欄杆備料訂購白鐵管，整理現場加工圖面給和言師傅 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 10區-金崙系統-金崙淨水場擴建機電工程(宇博) | 2020/01/02 08:00 | 2020/01/02 17:30 | 白鐵蓋板委外加工詢價
| 4區-南投縣魚池鄉司馬按深井工程(機電) (昶源) | 2020/01/02 08:00 | 2020/01/02 17:30 | 白鐵桶配合和言師傅加工修改製圖及備料詢價
| 7區-內埔鄉水門轉運站深井機電工程(宇博) | 2020/01/02 08:00 | 2020/01/02 17:30 | 管件備料製圖及詢價材料聯絡（大小頭，法蘭，焊彎）
2020-01-03(五) | 7區-內埔鄉水門轉運站深井機電工程(宇博) | 2020/01/03 08:00 | 2020/01/03 17:30 | 揚水管用鍍鋅管詢價 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 11區-溪湖-二場等配電設備改善(昶源) | 2020/01/03 08:00 | 2020/01/03 17:30 | 鐵皮屋算料及詢價聯絡
| 10區-台東系統~泰安淨水場機電改善工程(宇博) | 2020/01/03 08:00 | 2020/01/03 17:30 | 協助明銓師傅操作機零件製圖
2020-01-06(一) | 7區-內埔鄉水門轉運站深井機電工程(宇博) | 2020/01/06 08:00 | 2020/01/06 17:30 | 揚水管備料鍍鋅管詢價及訂購聯絡。白鐵井蓋組製圖，黑鐵管備料加工圖製圖 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 11區-溪湖-二場等配電設備改善(昶源) | 2020/01/06 08:00 | 2020/01/06 17:30 | 鐵皮屋製圖配合現場修改
2020-01-07(二) | 南工處-九如淨水場新建工程-機電(宇博) | 2020/01/07 08:00 | 2020/01/07 17:30 | 配合阿緯師傅製圖（照明燈桿，基礎，黑鐵管8”加工圖，黑鐵彎頭加工圖） |  | 無車輛 | 0 | 否
| 其他臨時交辦事項 | 2020/01/07 08:00 | 2020/01/07 17:30 | 協助和言師傅工業路用角鐵架子備料詢價聯絡
| 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2020/01/07 08:00 | 2020/01/07 17:30 | 協助找泰國盤谷機械手臂圖面及機械用螺絲備料詢價聯絡
| 7區-內埔鄉水門轉運站深井機電工程(宇博) | 2020/01/07 08:00 | 2020/01/07 17:30 | 白鐵井蓋組用特製法蘭製圖並詢價聯絡
2020-01-08(三) | 7區-九如玉泉1、2號深井及清水桶機電工程(宇博) | 2020/01/08 08:00 | 2020/01/08 17:30 | 協助阿緯師傅鍍鋅管件製圖及8”管件加工製圖。基礎用底板委外加工訂購聯絡 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 7區-內埔鄉水門轉運站深井機電工程(宇博) | 2020/01/08 08:00 | 2020/01/08 17:30 | 管件+揚水管件備料鐵材訂購（白鐵螺絲螺帽，橡膠墊片，基礎螺栓，華司，黑鐵法蘭，彎頭90°彎頭45°……）
2020-01-09(四) | 7區-九如玉泉1、2號深井及清水桶機電工程(宇博) | 2020/01/09 08:00 | 2020/01/09 17:30 | 白鐵井蓋組製圖。鍍鋅鋼管詢價追蹤及訂購聯絡 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 7區-內埔鄉水門轉運站深井機電工程(宇博) | 2020/01/09 08:00 | 2020/01/09 17:30 | 詢價備料法蘭追蹤進度及訂購聯絡
| 料品訪價.訂購 | 2020/01/09 08:00 | 2020/01/09 17:30 | 協助和言師傅詢價訂購公司用架子角鐵備料
| 進貨.存貨.單據整理 | 2020/01/09 08:00 | 2020/01/09 17:30 | 進貨單……永灃-內埔水門+伯公坑，鉦大……盤谷+南投司馬按+伯公坑，昌億……伯公坑，昌億雷射……南投司馬按+伯公坑+金崙擴建，材質證明……聯昇……大甲8號井+南投司馬按
2020-01-10(五) | 7區-九如玉泉1、2號深井及清水桶機電工程(宇博) | 2020/01/10 08:00 | 2020/01/10 17:30 | 白鐵井蓋製圖 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 11區-溪湖-二場等配電設備改善(昶源) | 2020/01/10 08:00 | 2020/01/10 17:30 | 鐵皮屋配合現場配置修改製圖
| 其他臨時交辦事項 | 2020/01/10 08:00 | 2020/01/10 17:30 | 協助凱樂估價白鐵井蓋組製圖（屏東空軍基地28.29號深井）
| 7區-內埔鄉水門轉運站深井機電工程(宇博) | 2020/01/10 08:00 | 2020/01/10 17:30 | 協助和言師傅備料詢價訂購管件用紅色底漆及香蕉水
2020-01-13(一) | 11區-溪湖-二場等配電設備改善(昶源) | 2020/01/13 08:00 | 2020/01/13 17:30 | 協助和言師傅配合現場配置修改製圖 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 進貨.存貨.單據整理 | 2020/01/13 08:00 | 2020/01/13 17:30 | 進貨單：鉦大-宇博工業路用+內埔水門用+九如玉泉用，永灃-九如玉泉，新昇鋼鐵-內埔水門。材質證明：永灃-九如玉泉用，意翔-大甲8號井用+草屯二汴所用
| 7區-內埔鄉水門轉運站深井機電工程(宇博) | 2020/01/13 08:00 | 2020/01/13 17:30 | 協助和言師傅訂購紅色底漆，香蕉水
2020-01-14(二) | 11區-溪湖-二場等配電設備改善(昶源) | 2020/01/14 08:00 | 2020/01/14 17:30 | 協助和言師傅配合現場配置鐵皮屋製圖 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 南工處-萬丹淨水場第一期興建工程(機電)(宇博) | 2020/01/14 08:00 | 2020/01/14 17:30 | 管件委外加工熱浸鍍鋅追蹤進度
| 其他臨時交辦事項 | 2020/01/14 08:00 | 2020/01/14 17:30 | 協助凱樂估價白鐵管井蓋件製圖（屏東空軍基地28.30號深井）
2020-01-15(三) | (昶)3區-108年度通霄銅鑼營運所分區計量管網委外建置及漏水調查 | 2020/01/15 08:00 | 2020/01/15 17:30 | 協助語喬箱子送審圖製圖 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 其他臨時交辦事項 | 2020/01/15 08:00 | 2020/01/15 17:30 | 協助老闆機械製圖
| 7區-九如玉泉1、2號深井及清水桶機電工程(宇博) | 2020/01/15 08:00 | 2020/01/15 17:30 | 白鐵管井蓋組製圖及詢價訂購聯絡。協助和言師傅備料管件用漆訂購聯絡