## LD039_謝燕青
姓名：LD039_謝燕青
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2018-10-01 | 4區-107年度鹿谷淨水場廢水設備整修工程(昶源) | 2018/10/01 08:00 | 2018/10/01 17:30 | 箱子備料詢價聯絡 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 其他 | 2018/10/01 08:00 | 2018/10/01 17:30 | 豐頎企業社設備機械加工雷割訂購聯絡
| 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2018/10/01 08:00 | 2018/10/01 17:30 | 儲毛箱備料雷割聯絡，協助總經理找零件圖
| 其他 | 2018/10/01 08:00 | 2018/10/01 17:30 | 協助總經理鹿港台麗箱子估價製圖
2018-10-02 | 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2018/10/02 08:00 | 2018/10/02 17:30 | 儲毛箱光圓鐵詢價及訂購聯絡，螺絲螺帽訂購聯絡，追蹤正揚加工零件進度聯絡，包裝箱用板詢價及訂購聯絡 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 10區_池上系統-萬朝深井機電工程(宇博) | 2018/10/02 08:00 | 2018/10/02 17:30 | 協助阿和師傅箱子修改製圖
| 4區-107年度鹿谷淨水場廢水設備整修工程(昶源) | 2018/10/02 08:00 | 2018/10/02 17:30 | 箱子備料雷割訂購聯絡
| 龍聯實業-動力盤更新工程(宇博) | 2018/10/02 08:00 | 2018/10/02 17:30 | 協助總經理開關座製圖及出圖現場施工
2018-10-03 | 10區_池上系統-萬朝深井機電工程(宇博) | 2018/10/03 08:00 | 2018/10/03 17:30 | 箱子備料雷割詢價及訂購聯絡 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 10區-金崙系統-金崙淨水場擴建機電工程(宇博) | 2018/10/03 08:00 | 2018/10/03 17:30 | 協助阿和師傅舊箱子修改製圖
| 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2018/10/03 08:00 | 2018/10/03 17:30 | 協助總經理零件葉片用扁鐵詢價及訂購聯絡
| 料品訪價.訂購 | 2018/10/03 08:00 | 2018/10/03 17:30 | 自來水箱子用手把訂購聯絡
| 工程標案文書處理 | 2018/10/03 08:00 | 2018/10/03 17:30 | 協助明輝3區公務課維修工程估價，線槽製圖算料
2018-10-04 | 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2018/10/04 08:00 | 2018/10/04 17:30 | 協助總經理訂購黑鐵管加工聯絡送玖德加工，協助總經理羽毛機械手圖面整理並印出給總經理 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 工程標案文書處理 | 2018/10/04 08:00 | 2018/10/04 17:30 | 協助明輝，新園鄉甘棠門淨水場機電估價，井蓋板製圖
| 高卜-配料手投料監控工程(宇博) | 2018/10/04 08:00 | 2018/10/04 17:30 | 控制箱子修改製圖
2018-10-05 | 4區-大肚5號新鑿深井工程(機電)(宇博) | 2018/10/05 08:00 | 2018/10/05 17:30 | 箱子送審圖修改製圖 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2018/10/05 08:00 | 2018/10/05 17:30 | 協助總經理訂購機械用光圓鐵及PVC板，馬達護蓋雷割加工訂製聯絡
| 三口井-二格機改善工程(宇博) | 2018/10/05 08:00 | 2018/10/05 17:30 | 線槽用錏板料詢價及訂購聯絡
| 4區-泰安2號井新鑿深井工程(機電)(宇博) | 2018/10/05 08:00 | 2018/10/05 17:30 | 箱子送審圖製圖
2018-10-09 | 10區_金崙系統-金崙村富山地區延管機電工程(宇博) | 2018/10/09 08:00 | 2018/10/09 17:30 | 箱子送審圖製圖 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 高卜-配料手投料監控工程(宇博) | 2018/10/09 08:00 | 2018/10/09 17:30 | 箱子修改製圖
| 4區-神岡3號新鑿井工程(機電)(宇博) | 2018/10/09 08:00 | 2018/10/09 17:30 | 送審圖用開關，找資料並整理圖面製圖
| 7區-南州糖廠深井機電工程(宇博) | 2018/10/09 08:00 | 2018/10/09 17:30 | 協助阿緯師傅算揚水管及管件用螺絲螺帽計算數量提供核對，待確認後訂購
| 7區-南州糖廠深井機電工程(宇博) | 2018/10/09 08:00 | 2018/10/09 17:30 | 追蹤鍍鋅物件聯絡金正豐《下午好了可以取貨》
2018-10-10 | 進貨.存貨.單據整理 | 2018/10/10 08:00 | 2018/10/10 17:30 | 整理進貨單據《鉦大，皇嘉，昌億，協鎰》……盤谷，豐頎企業社 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 7區-南州糖廠深井機電工程(宇博) | 2018/10/10 08:00 | 2018/10/10 17:30 | 協助阿緯師傅管路及揚水管用螺絲螺帽詢價及訂購聯絡《永灃》
| 南工處_中油大寮水源導水工程(宇博) | 2018/10/10 08:00 | 2018/10/10 17:30 | 協助阿緯師傅，螺絲螺帽發蘭詢價及訂購聯絡《永灃》
| 10區_金崙系統-金崙村富山地區延管機電工程(宇博) | 2018/10/10 08:00 | 2018/10/10 17:30 | 箱子送審圖製圖及抽水桶製圖
2018-10-11 | 其他 | 2018/10/11 08:00 | 2018/10/11 17:30 | 豐頎企業社，斗機備料雷割聯絡 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 4區-神岡3號新鑿井工程(機電)(宇博) | 2018/10/11 08:00 | 2018/10/11 17:30 | 協助阿緯師傅線槽製圖
| 高卜-配料手投料監控工程(宇博) | 2018/10/11 08:00 | 2018/10/11 17:30 | 箱子修改製圖
2018-10-12 | 其他 | 2018/10/12 08:00 | 2018/10/12 17:30 | 協助總經理，豐頎企業社備料，訂軸承，鉦大螺絲螺帽，昌億詢價依稀龍雷割費用，鐵心加工玖德詢價聯絡 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2018/10/12 08:00 | 2018/10/12 17:30 | 箱子備料製圖
| 工程標案文書處理 | 2018/10/12 08:00 | 2018/10/12 17:30 | 協助明輝標案估價，琉球箱10000m3配水池工程，鐵皮屋鐵材數量提供
| 10區_金崙系統-金崙村富山地區延管機電工程(宇博) | 2018/10/12 08:00 | 2018/10/12 17:30 | 箱子送審製圖及備料製圖