## LD039_謝燕青
姓名：LD039_謝燕青
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2018-11-01 | 料品訪價.訂購 | 2018/11/01 08:00 | 2018/11/01 17:30 | 協助現場和言師傅訂購自來水箱子吊環用螺帽聯絡 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 4區-大肚5號新鑿深井工程(機電)(宇博) | 2018/11/01 08:00 | 2018/11/01 17:30 | 協助阿緯師傅揚水管備料零件，詢價聯絡
| 4區-大肚5號新鑿深井工程(機電)(宇博) | 2018/11/01 08:00 | 2018/11/01 17:30 | 協助阿緯師傅白鐵管夾製圖及備料詢價聯絡，備料白鐵蓋板製圖
| 4區-泰安2號井新鑿深井工程(機電)(宇博) | 2018/11/01 08:00 | 2018/11/01 17:30 | 整理備料雷割圖面詢價及訂購聯絡
2018-11-02 | 7區-潮州深井導水管工程-機電(宇博) | 2018/11/02 08:00 | 2018/11/02 17:30 | 協助阿緯師傅管件備料加工訂購材料及圖面示意圖資料整理，印出待阿緯師傅確認後訂購備料~ |  | 無車輛 | 0 | 否
| 4區-大肚5號新鑿深井工程(機電)(宇博) | 2018/11/02 08:00 | 2018/11/02 17:30 | 協助阿緯師傅，揚水管備料法蘭，白鐵管訂購聯絡《永灃，昌億》。白鐵蓋板備料雷割曲工詢價及訂購聯絡《昌億》
| 進貨.存貨.單據整理 | 2018/11/02 08:00 | 2018/11/02 17:30 | 進貨單據整理《鉦大……大肚，神岡，泰安》《永灃……自來水箱子備料，鹿谷備料》
| 4區-泰安2號井新鑿深井工程(機電)(宇博) | 2018/11/02 08:00 | 2018/11/02 17:30 | 協助阿緯師傅備料，白鐵管夾8"詢價及訂購聯絡
2018-11-05 | 7區-潮州深井導水管工程-機電(宇博) | 2018/11/05 08:00 | 2018/11/05 18:00 | 管件備料法蘭製圖 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 10區_池上系統-萬朝深井機電工程(宇博) | 2018/11/05 08:00 | 2018/11/05 18:00 | 烤漆進度追蹤聯絡，下午可以載回
| 4區-神岡3號新鑿井工程(機電)(宇博) | 2018/11/05 08:00 | 2018/11/05 18:00 | 協助現場角鐵安裝位置標註製圖
| 南工處_北嶺加壓站至路竹送水幹管增設加壓及監控設備(宇博) | 2018/11/05 08:00 | 2018/11/05 18:00 | 圍籬製圖
| 10區_金崙系統-金崙村富山地區延管機電工程(宇博) | 2018/11/05 08:00 | 2018/11/05 18:00 | 箱子角鐵安裝位置標註製圖
2018-11-06 | 南工處_北嶺加壓站至路竹送水幹管增設加壓及監控設備(宇博) | 2018/11/06 08:00 | 2018/11/06 17:30 | 圍籬備料排版製圖算料詢價聯絡 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 7區-潮州深井導水管工程-機電(宇博) | 2018/11/06 08:00 | 2018/11/06 17:30 | 配合阿緯師傅修改製圖及備料法蘭詢價及訂購
| 10區-金崙系統-金崙淨水場擴建機電工程(宇博) | 2018/11/06 08:00 | 2018/11/06 17:30 | 協助阿和師傅舊箱子門製圖
2018-11-07 | 其他 | 2018/11/07 08:00 | 2018/11/07 17:30 | 豐頎企業社，協助和言師傅，機械斗機滾圓尺寸標註提供加工 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 4區-大肚5號新鑿深井工程(機電)(宇博) | 2018/11/07 08:00 | 2018/11/07 17:30 | 追蹤箱子烤漆進度《部分好可以載回，通知和言師傅》，協助阿緯師傅訂購法蘭及白鐵管聯絡
| 7區-潮州深井導水管工程-機電(宇博) | 2018/11/07 08:00 | 2018/11/07 17:30 | 管件用備料委外加工圖製圖
| 龍聯實業-動力盤更新工程(宇博) | 2018/11/07 08:00 | 2018/11/07 17:30 | 協助總經理箱子圖面整理印出
| 料品訪價.訂購 | 2018/11/07 08:00 | 2018/11/07 17:30 | 大肚，神岡，泰安箱子零件備料訂購聯絡《白鐵螺絲，螺帽，平華司》
2018-11-08 | 7區-潮州深井導水管工程-機電(宇博) | 2018/11/08 08:00 | 2018/11/08 17:30 | 委外加工備料詢價聯絡及訂購管接頭，45度管《永灃》 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2018/11/08 08:00 | 2018/11/08 17:30 | 開關箱子製圖
| 料品訪價.訂購 | 2018/11/08 08:00 | 2018/11/08 17:30 | 豐頎企業社設備用工具，協助現場和言師傅詢價及訂購螺絲攻牙
| 4區-大肚5號新鑿深井工程(機電)(宇博) | 2018/11/08 08:00 | 2018/11/08 17:30 | 追蹤箱子委外烤漆進度，下午可以載回
2018-11-09 | 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2018/11/09 08:00 | 2018/11/09 17:30 | 人機箱子製圖 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 4區-大肚5號新鑿深井工程(機電)(宇博) | 2018/11/09 08:00 | 2018/11/09 17:30 | 管夾加工備料追蹤進度聯絡《下午載到工業路》
| 7區-潮州深井導水管工程-機電(宇博) | 2018/11/09 08:00 | 2018/11/09 17:30 | 委外加工備料雷割訂購聯絡
| 其他 | 2018/11/09 08:00 | 2018/11/09 17:30 | 豐頎企業社，協助和言師傅備料加工聯絡追蹤玖德
| 4區-大肚5號新鑿深井工程(機電)(宇博) | 2018/11/09 08:00 | 2018/11/09 17:30 | 協助阿緯師傅訂購白鐵螺絲及螺帽聯絡
2018-11-12 | 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2018/11/12 08:00 | 2018/11/12 17:30 | 開關箱子及人機箱子排版製圖及詢價聯絡 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 4區-大肚5號新鑿深井工程(機電)(宇博) | 2018/11/12 08:00 | 2018/11/12 17:30 | 協助阿緯師傅抽水機固定座備料訂購詢價及訂購聯絡
| 高卜-配料手投料監控工程(宇博) | 2018/11/12 08:00 | 2018/11/12 17:30 | 箱子備料排版製圖及詢價聯絡
2018-11-13 | 高卜-配料手投料監控工程(宇博) | 2018/11/13 08:00 | 2018/11/13 17:30 | 箱子備料雷割訂購聯絡 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 4區-大肚5號新鑿深井工程(機電)(宇博) | 2018/11/13 08:00 | 2018/11/13 17:30 | 抽水機固定座備料委外加工訂購聯絡
| 10區-金崙系統-金崙淨水場擴建機電工程(宇博) | 2018/11/13 08:00 | 2018/11/13 17:30 | 舊箱子門備料排版製圖
| 龍聯實業-動力盤更新工程(宇博) | 2018/11/13 08:00 | 2018/11/13 17:30 | 箱子備料排版製圖及詢價聯絡
2018-11-14 | 10區-金崙系統-金崙淨水場擴建機電工程(宇博) | 2018/11/14 08:00 | 2018/11/14 17:30 | 配合現場修改門尺寸製圖 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2018/11/14 08:00 | 2018/11/14 17:30 | 追蹤報價進度，下午訂購雷割備料聯絡
| 4區-神岡3號新鑿井工程(機電)(宇博) | 2018/11/14 08:00 | 2018/11/14 17:30 | 追蹤峻喬烤漆進度，下午來電好了，已經轉達和言師傅
| 龍聯實業-動力盤更新工程(宇博) | 2018/11/14 08:00 | 2018/11/14 17:30 | 整理現場施工圖面並印出
| 高卜-配料手投料監控工程(宇博) | 2018/11/14 08:00 | 2018/11/14 17:30 | 整理現場施工圖面並印出
| 進貨.存貨.單據整理 | 2018/11/14 08:00 | 2018/11/14 17:30 | 進貨單據整理《鉦大……自來水箱子用螺絲螺帽華司，枝輝……自來水箱子用白鐵後鈕》
2018-11-15 | 龍聯實業-動力盤更新工程(宇博) | 2018/11/15 08:00 | 2018/11/15 17:30 | 備料雷割訂購聯絡 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 10區-金崙系統-金崙淨水場擴建機電工程(宇博) | 2018/11/15 08:00 | 2018/11/15 17:30 | 舊箱子配合現場修改製圖及備料詢價
| 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2018/11/15 08:00 | 2018/11/15 17:30 | 整理圖面，現場施工圖面印出
| 進貨.存貨.單據整理 | 2018/11/15 08:00 | 2018/11/15 17:30 | 進貨單據整理《順昌……盤谷，昌億……潮州，協鎰……潮州》
| 料品訪價.訂購 | 2018/11/15 08:00 | 2018/11/15 17:30 | 協助現場和言師傅，自來水箱子用萬能角鐵詢價聯絡，豐頎企業社機械用單面橡膠帶訂購
2018-11-16 | 料品訪價.訂購 | 2018/11/16 08:00 | 2018/11/16 17:30 | 協助和言師傅，自來水公司箱子用萬能角鐵訂購聯絡 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 10區-金崙系統-金崙淨水場擴建機電工程(宇博) | 2018/11/16 08:00 | 2018/11/16 17:30 | 箱子門備料訂購聯絡
| 進貨.存貨.單據整理 | 2018/11/16 08:00 | 2018/11/16 17:30 | 進貨單據整理《昌億~大肚、泰安，峻喬~神岡，鉦大~自來水箱子用網子》
| 高卜-配料手投料監控工程(宇博) | 2018/11/16 08:00 | 2018/11/16 17:30 | 箱子製圖
| 台麗實業-控制箱更換高壓(宇博) | 2018/11/16 08:00 | 2018/11/16 17:30 | 協助旻昌箱子圖面查看並請他人再整理箱子備料圖面
2018-11-19 | 10區-金崙系統-金崙淨水場擴建機電工程(宇博) | 2018/11/19 08:00 | 2018/11/19 17:30 | 協助阿和師傅備料，抽水機用法蘭及外牙管接訂購聯絡 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 10區_金崙系統-金崙村富山地區延管機電工程(宇博) | 2018/11/19 08:00 | 2018/11/19 17:30 | 箱子送烤漆，製作加工圖提供峻喬
| 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2018/11/19 08:00 | 2018/11/19 17:30 | 箱子送烤漆，製作加工圖提供峻喬
| 台麗實業-控制箱更換高壓(宇博) | 2018/11/19 08:00 | 2018/11/19 17:30 | 協助旻昌箱子圖整理，標註製圖
| 料品訪價.訂購 | 2018/11/19 08:00 | 2018/11/19 17:30 | 協助現場和言師傅訂購自來水箱子用落地門擋，彈簧雙丁，電錶箱子用下座訂購備料
2018-11-20 | 7區-潮州深井導水管工程-機電(宇博) | 2018/11/20 08:00 | 2018/11/20 17:30 | 管子備料滾圓詢價聯絡 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2018/11/20 08:00 | 2018/11/20 17:30 | 協助旻昌備料機械手臂用鍍鉻螺絲詢價及訂購聯絡《元承，鉦大，永灃，壬康》
| 台麗實業-控制箱更換高壓(宇博) | 2018/11/20 08:00 | 2018/11/20 17:30 | 協助旻昌箱子圖面整理製圖
2018-11-21 | 進貨.存貨.單據整理 | 2018/11/21 08:00 | 2018/11/21 17:30 | 進貨單據整理……鋐霖~傳產用萬能角鐵 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 4區-大肚5號新鑿深井工程(機電)(宇博) | 2018/11/21 08:00 | 2018/11/21 17:30 | 配合現場補上現場配置圖面製圖
| 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2018/11/21 08:00 | 2018/11/21 17:30 | 協助總經理訂購華司，彈簧華司備料訂購聯絡及找透明管250直徑廠商詢價費用
| 7區-潮州深井導水管工程-機電(宇博) | 2018/11/21 08:00 | 2018/11/21 17:30 | 備料管子，追蹤憶發滾圓報價
| 10區_金崙系統-金崙村富山地區延管機電工程(宇博) | 2018/11/21 08:00 | 2018/11/21 17:30 | 追蹤烤漆箱子進度……部份好了可以載回《通知和言師傅》
2018-11-22 | 4區-神岡3號新鑿井工程(機電)(宇博) | 2018/11/22 08:00 | 2018/11/22 17:30 | 協助清源師傅訂購備料電螺絲，橡膠墊片訂購聯絡 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 進貨.存貨.單據整理 | 2018/11/22 08:00 | 2018/11/22 17:30 | 進貨單據整理《順昌……高卜，昌億……盤谷+金崙淨水場，鉦大……盤谷+豐頎，永灃……盤谷+金崙淨水場，技輝……自來水箱子用》
| 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2018/11/22 08:00 | 2018/11/22 17:30 | 協助總經理上網找透明管廠商及詢價聯絡
| 7區-潮州深井導水管工程-機電(宇博) | 2018/11/22 08:00 | 2018/11/22 17:30 | 配合現場補加工圖製圖
| 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2018/11/22 08:00 | 2018/11/22 17:30 | 整理訂購資料明細資料
2018-11-23 | 7區-潮州深井導水管工程-機電(宇博) | 2018/11/23 08:00 | 2018/11/23 17:30 | 協助阿緯師傅，揚水管備料詢價聯絡《永灃，昌億，順昌》。揚水管加工現場施工圖製圖 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 7區-潮州深井導水管工程-機電(宇博) | 2018/11/23 08:00 | 2018/11/23 17:30 | 備料滾圓加工訂購聯絡
| 11區-員林-湖水路無自來水地區機電工程(宇博) | 2018/11/23 08:00 | 2018/11/23 17:30 | 協助鎧綸師傅，抽水機機固定板製圖
2018-11-26 | 料品訪價.訂購 | 2018/11/26 08:00 | 2018/11/26 17:30 | 協助和言師傅訂購現場施工用軟性砂輪及平面砂輪《泰安箱子用》。傳產箱子用大手把訂購聯絡 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 7區-潮州深井導水管工程-機電(宇博) | 2018/11/26 08:00 | 2018/11/26 17:30 | 備料揚水管用管子及法蘭、螺絲螺帽訂購聯絡
| 進貨.存貨.單據整理 | 2018/11/26 08:00 | 2018/11/26 17:30 | 進貨單據整理，峻喬《盤谷，金崙箱子》，詠聖《潮州》，鋐霖《自來水箱子及傳產箱子用角鐵》
| 7區-潮州深井導水管工程-機電(宇博) | 2018/11/26 08:00 | 2018/11/26 17:30 | 揚水管現場施工圖面整理印出
2018-11-27 | 11區-員林-湖水路無自來水地區機電工程(宇博) | 2018/11/27 08:00 | 2018/11/27 00:00 | 抽水機設備製圖 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 南工處_大泉場至澄觀路送水幹管監控工程(昶源) | 2018/11/27 08:00 | 2018/11/27 17:30 | 協助阿緯師傅訂購不銹鋼管聯絡
| 進貨.存貨.單據整理 | 2018/11/27 08:00 | 2018/11/27 17:30 | 永灃~潮州，鉦大~泰安，詠聖~泰安
| 其他臨時交辦事項 | 2018/11/27 08:00 | 2018/11/27 17:30 | 協助語喬，接線盒製圖
| 料品訪價.訂購 | 2018/11/27 08:00 | 2018/11/27 17:30 | 協助現場和言師傅，訂購鑽尾詢價及訂購聯絡，協助總經理訂購螺絲聯絡
2018-11-28 | 進貨.存貨.單據整理 | 2018/11/28 08:00 | 2018/11/28 17:30 | 技輝……傳產箱子用。光昱……有盤谷。永灃……潮州。鉦大……盤谷。 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 3區-107年度寶山廠工研院加壓站PLC汰換工程(昶源) | 2018/11/28 08:00 | 2018/11/28 17:30 | 箱子製圖
| 7區-潮州深井導水管工程-機電(宇博) | 2018/11/28 08:00 | 2018/11/28 17:30 | 追蹤訂購揚水管……鍍鋅管，白鐵管進度《順昌》
2018-11-29 | 7區-潮州深井導水管工程-機電(宇博) | 2018/11/29 08:00 | 2018/11/29 17:30 | 追蹤黑鐵管滾圓加工進度，中午前可以取貨，通知和言師傅 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 3區-107年度寶山廠工研院加壓站PLC汰換工程(昶源) | 2018/11/29 08:00 | 2018/11/29 17:30 | 箱子圖製圖
| 7區-潮州深井導水管工程-機電(宇博) | 2018/11/29 08:00 | 2018/11/29 17:30 | 配合送委外加工圖製圖《管件零件》
| 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2018/11/29 00:00 | 2018/11/29 17:30 | 協助總經理訂購皿頭尖尾螺絲，白鐵後鈕，按鋁門栓
2018-11-30 | 料品訪價.訂購 | 2018/11/30 08:00 | 2018/11/30 17:30 | 協助和言師傅訂購箱子用後鈕，手把及螺絲螺帽華司聯絡。 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 4區-泰安2號井新鑿深井工程(機電)(宇博) | 2018/11/30 08:00 | 2018/11/30 17:00 | 配合現場施工修改正確箱子圖面，提供玲榕更正正確版本箱子送審圖
| 7區-潮州深井導水管工程-機電(宇博) | 2018/11/30 08:00 | 2018/11/30 17:30 | 追蹤管件送鍍鋅加工
| 3區_107年寶山廠一、二期加藥機汰換工程(昶源) | 2018/11/30 08:00 | 2018/11/30 17:30 | 箱子圖製圖
| 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2018/11/30 08:00 | 2018/11/30 17:30 | 協助總經理訂購面漆，調合漆聯絡事宜《勤大》
| 其他臨時交辦事項 | 2018/11/30 08:00 | 2018/11/30 17:30 | 協助麗娟整理大湳廠箱子圖面資料