## LD039_謝燕青
姓名：LD039_謝燕青
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2019-06-03(一) | 台中卜蜂-熟一廠後粉碎系統電氣改善工程(宇博) | 2019/06/03 08:00 | 2019/06/03 17:30 | 箱子製圖 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 進貨.存貨.單據整理 | 2019/06/03 08:00 | 2019/06/03 17:30 | 永灃……打鐵厝+水里羅娜，順昌……東部管理
| 料品訪價.訂購 | 2019/06/03 08:00 | 2019/06/03 17:30 | 協助和言師傅訂購《水里羅娜桶身用白鐵螺絲，螺帽，華司，彈簧華司+彰化烏溪用耗材詢價及訂購聯絡》
2019-06-04(二) | 進貨.存貨.單據整理 | 2019/06/04 08:00 | 2019/06/04 17:30 | 永灃……水里羅娜+后里特製法蘭，順昌……水里爬梯鐵材，昌億……盤谷板 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2019/06/04 08:00 | 2019/06/04 17:30 | 盤谷備料詢價及訂購聯絡《白鐵束仔》
| 台中卜蜂-熟一廠後粉碎系統電氣改善工程(宇博) | 2019/06/04 08:00 | 2019/06/04 17:30 | 箱子製圖
| 料品訪價.訂購 | 2019/06/04 08:00 | 2019/06/04 17:30 | 協助和言師傅訂購白鐵管外牙1"詢價及訂購聯絡《高雄福壽桶子用》
2019-06-05(三) | 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2019/06/05 08:00 | 2019/06/05 17:30 | 備料吊環2T荷重元用，白鐵內牙管接頭詢價及訂購 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 台中卜蜂-熟一廠後粉碎系統電氣改善工程(宇博) | 2019/06/05 08:00 | 2019/06/05 17:30 | 箱子備料拆圖製圖
| 料品訪價.訂購 | 2019/06/05 08:00 | 2019/06/05 17:30 | 協助和言師傅現場耗材釷烏針備料訂購
2019-06-06(四) | 台中卜蜂-熟一廠後粉碎系統電氣改善工程(宇博) | 2019/06/06 08:00 | 2019/06/06 17:30 | 箱子備料拆圖製圖 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 進貨.存貨.單據整理 | 2019/06/06 08:00 | 2019/06/06 17:30 | 鉦大……盤谷+后里仁里里+高雄福壽+水里羅娜用
2019-06-10(一) | 台中卜蜂-熟一廠後粉碎系統電氣改善工程(宇博) | 2019/06/10 08:00 | 2019/06/10 17:30 | 箱子備料製圖+排版雷割製圖+詢價及訂購聯絡 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 4區-南投縣埔里鎮大坪頂淨水場深井工程(機電) (昶源) | 2019/06/10 08:00 | 2019/06/10 17:30 | 協助阿緯師傅揚水管備料製圖及材料詢價聯絡
| 4區-后里區仁里里永興路1號等延管工程(機電)(昶源) | 2019/06/10 08:00 | 2019/06/10 17:30 | 協助阿緯師傅備料揚水管用白鐵螺絲螺帽，法蘭
2019-06-11(二) | 5區-頭橋加壓站機電改善工程(宇博) | 2019/06/11 08:00 | 2019/06/11 17:30 | 隔音箱備料詢價及訂購聯絡，協助和言師傅隔音棉排版備料製圖 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 4區-后里區仁里里永興路1號等延管工程(機電)(昶源) | 2019/06/11 08:00 | 2019/06/11 17:30 | 鐵皮屋加工圖面整理印出，待和言師傅核對
| 4區-南投縣埔里鎮大坪頂淨水場深井工程(機電) (昶源) | 2019/06/11 08:00 | 2019/06/11 17:30 | 揚水管用白鐵法蘭+白鐵管備料詢價追蹤，及訂購聯絡
| 10區-金崙系統-金崙淨水場擴建機電工程(宇博) | 2019/06/11 08:00 | 2019/06/11 17:30 | 電錶箱備料製圖
2019-06-12(三) | 10區-金崙系統-金崙淨水場擴建機電工程(宇博) | 2019/06/12 08:00 | 2019/06/12 17:30 | 電錶箱備料製圖及備料排版製圖 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 進貨.存貨.單據整理 | 2019/06/12 08:00 | 2019/06/12 17:30 | 進貨單:鉦大……后里仁里里，材質整理:昌億材證……后里仁里里抽水桶管+古坑樟湖欄杆+東部抽水設備用白鐵板°永灃材證……南投大坪頂揚水管用+后里仁里里揚水管用
2019-06-13(四) | 1區-基隆市七堵區華新一路機電工程(昶源) | 2019/06/13 08:00 | 2019/06/13 17:30 | 箱子備料製圖 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2019/06/13 08:00 | 2019/06/13 17:30 | 盤谷備料出貨協助打包
| 10區-金崙系統-金崙淨水場擴建機電工程(宇博) | 2019/06/13 08:00 | 2019/06/13 17:30 | 備料箱子板訂購聯絡
| 料品訪價.訂購 | 2019/06/13 08:00 | 2019/06/13 17:30 | 協助和言師傅自來水水箱子用大手把訂料聯絡及頭橋隔音箱用耗材鐵材訂購聯絡
2019-06-14(五) | 1區-基隆市七堵區華新一路機電工程(昶源) | 2019/06/14 08:00 | 2019/06/14 17:30 | 箱子備料製圖 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 進貨.存貨.單據整理 | 2019/06/14 08:00 | 2019/06/14 17:30 | 昌億……頭橋隔音箱板+南投大坪頂揚水管，順昌……台中卜蜂箱子雷割，永灃……后里揚水管用+南投大坪頂用
| 10區-金崙系統-金崙淨水場擴建機電工程(宇博) | 2019/06/14 08:00 | 2019/06/14 17:30 | 箱子備料雷割詢價追蹤及訂購聯絡
| 4區-后里區仁里里永興路1號等延管工程(機電)(昶源) | 2019/06/14 08:00 | 2019/06/14 17:30 | 協助和言師傅訂購止洩帶及橡膠板詢價及訂購聯絡