## LD039_謝燕青
姓名：LD039_謝燕青
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2020-05-04(一) | 其他臨時交辦事項 | 2020/05/04 08:00 | 2020/05/04 17:30 | 協助依甯標單估價，鐵材及鐵皮屋料和白鐵井蓋材料價格協助提供 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (宇)10區-成功系統-界橋增設加壓站工程 | 2020/05/04 08:00 | 2020/05/04 17:30 | 箱子備料製圖
| 進貨.存貨.單據整理 | 2020/05/04 08:00 | 2020/05/04 17:30 | 鉦大-九如玉泉1.2號+109年雲林廠送水管工程+平鎮廠轄區箱子用，永灃-中埔沄水村，順昌-九如淨水場+萬丹淨水場
2020-05-05(二) | (宇)10區-成功系統-界橋增設加壓站工程 | 2020/05/05 08:00 | 2020/05/05 12:00 | 箱子備料製圖 |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-05-06(三) | (宇)10區-成功系統-界橋增設加壓站工程 | 2020/05/06 08:00 | 2020/05/06 17:30 | 箱子備料製圖 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (宇)台中卜蜂廠區內部網路改善工程 | 2020/05/06 08:00 | 2020/05/06 17:30 | 箱子備料製圖
2020-05-07(四) | (宇)10區-成功系統-界橋增設加壓站工程 | 2020/05/07 08:00 | 2020/05/07 17:30 | 箱子備料製圖及詢價訂購聯絡 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 其他臨時交辦事項 | 2020/05/07 08:00 | 2020/05/07 17:30 | 協助明芬姊估價製圖抽水桶料提供鐵材價格（6區六甲區大丘里加壓站）
| (宇)2區-平鎮廠轄區新光路電動操作機增設工程 | 2020/05/07 08:00 | 2020/05/07 17:30 | 追蹤烤漆進度
| (宇)台中卜蜂廠區內部網路改善工程 | 2020/05/07 08:00 | 2020/05/07 17:30 | 箱子備料製圖，詢價訂購聯絡
2020-05-08(五) | (宇)5區-水上場儲藥槽汰換工程 | 2020/05/08 08:00 | 2020/05/08 17:30 | 箱子備料製圖 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (宇)10區-台坂系統-機電工程 | 2020/05/08 08:00 | 2020/05/08 17:30 | 箱子備料製圖
| (宇)10區-成功系統-界橋增設加壓站工程 | 2020/05/08 08:00 | 2020/05/08 17:30 | 箱子備料加工訂購及箱子用螺絲詢價訂購
2020-05-11(一) | 進貨.存貨.單據整理 | 2020/05/11 08:00 | 2020/05/11 17:30 | 鉦大-11區二水社頭快濾池，順昌-雲林廠送水管工程，英達茂-2區平鎮新光操作機工程箱子烤漆，順昌-雲林廠送水管工程+南工處萬丹第一期淨水場,鉦大-台坂成功系統界橋+中埔沄水村，材質證明-順昌-南工處萬丹第一期淨水場+雲林廠送水管工程，協鎰-南工處萬丹第一期淨水場+7區內埔轉運站+南投魚池司馬按深井 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (宇)10區-台坂系統-機電工程 | 2020/05/11 08:00 | 2020/05/11 17:30 | 箱子備料製圖
2020-05-12(二) | (宇)南工處-萬丹淨水場第一期興建工程(機電) | 2020/05/12 08:00 | 2020/05/12 17:30 | 協助阿緯師傅備料製圖揚水管及詢價聯絡 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (昶)福峰酒廠-20年18T蒸餾桶設備工程 | 2020/05/12 08:00 | 2020/05/12 17:30 | 箱子備料製圖
2020-05-13(三) | (宇)南工處-萬丹淨水場第一期興建工程(機電) | 2020/05/13 08:00 | 2020/05/13 17:30 | 協助阿緯師傅備料揚水管製圖及詢價訂購聯絡 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (昶)福峰酒廠-20年18T蒸餾桶設備工程 | 2020/05/13 08:00 | 2020/05/13 17:30 | 箱子製圖及備料詢價訂購加工
| (宇)10區-成功系統-界橋增設加壓站工程 | 2020/05/13 08:00 | 2020/05/13 17:30 | 協助和言師傅備料耗材砂布輪訂購聯絡
| (宇)台中卜蜂廠區內部網路改善工程 | 2020/05/13 08:00 | 2020/05/13 17:30 | 箱子烤漆，製作加工單提供泰興
| (宇)10區-成功系統-界橋增設加壓站工程 | 2020/05/13 08:00 | 2020/05/13 17:30 | 箱子備料協助啟修師傅製圖及詢價聯絡
| 其他臨時交辦事項 | 2020/05/13 08:00 | 2020/05/13 17:30 | 協助彥霖師傅估價製圖90管用管夾及詢價聯絡
| (宇)5區-馬稠後產業園區自來水專管工程-機電 | 2020/05/13 08:00 | 2020/05/13 17:30 | 協助阿緯師傅備料白鐵螺絲及華司，彈簧華司詢價訂購聯絡
2020-05-14(四) | (宇)10區-台坂系統-機電工程 | 2020/05/14 08:00 | 2020/05/14 17:30 | 箱子備料製圖 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 其他臨時交辦事項 | 2020/05/14 08:00 | 2020/05/14 17:30 | 協助老闆詢價材料聯絡（詠星估價機械設備）
| 進貨.存貨.單據整理 | 2020/05/14 08:00 | 2020/05/14 17:30 | 昌億-界橋箱子含材質證明，鉦大-台坂界橋箱子用零件+萬丹淨水場燈桿用耗材+馬稠產業機電用零件
2020-05-15(五) | (宇)10區-台坂系統-機電工程 | 2020/05/15 08:00 | 2020/05/15 17:30 | 箱子備料製圖 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (宇)5區-水上場儲藥槽汰換工程 | 2020/05/15 08:00 | 2020/05/15 17:30 | 協助浚騰師傅箱子製圖
| (宇)10區-成功系統-界橋增設加壓站工程 | 2020/05/15 08:00 | 2020/05/15 17:30 | 協助和言師傅備料詢價訂購箱子用螺絲
2020-05-18(一) | (宇)1區-新北市貢寮區豐珠中小學供水工程 | 2020/05/18 08:00 | 2020/05/18 17:30 | 箱子製圖 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 其他臨時交辦事項 | 2020/05/18 08:00 | 2020/05/18 17:30 | 協助老闆估價用製圖（詠星案）
| (宇)10區-成功系統-界橋增設加壓站工程 | 2020/05/18 08:00 | 2020/05/18 17:30 | 協助和言師傅備料箱子用詢價訂購白鐵螺絲，平華司，螺帽
2020-05-19(二) | (宇)1區-新北市貢寮區豐珠中小學供水工程 | 2020/05/19 08:00 | 2020/05/19 17:30 | 箱子製圖 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 進貨.存貨.單據整理 | 2020/05/19 08:00 | 2020/05/19 17:30 | 鉦大-界橋箱子用耗材+螺絲，中部-界橋箱子板加工，勤大-萬丹淨水場管件用漆，泰興-中卜廠內網路改善工程箱子烤漆
| 其他臨時交辦事項 | 2020/05/19 08:00 | 2020/05/19 17:30 | 協助語喬表單估價抽水桶設備製圖及鐵材材料列清單試算價格提供（109年通銅所加壓站）
2020-05-20(三) | (宇)1區-新北市貢寮區豐珠中小學供水工程 | 2020/05/20 08:00 | 2020/05/20 17:30 | 箱子製圖 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 其他臨時交辦事項 | 2020/05/20 08:00 | 2020/05/20 17:30 | 協助老闆製圖機械圖面（詠星估價）
2020-05-21(四) | (宇)1區-新北市貢寮區豐珠中小學供水工程 | 2020/05/21 08:00 | 2020/05/21 17:30 | 箱子製圖 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 其他臨時交辦事項 | 2020/05/21 08:00 | 2020/05/21 17:30 | 協助彥霖師傅製圖抽水桶估價（彰化環山）
| (宇)5區-水上場儲藥槽汰換工程 | 2020/05/21 08:00 | 2020/05/21 17:30 | 箱子備料製圖排版及詢價聯絡
2020-05-22(五) | (宇)10區-台坂系統-機電工程 | 2020/05/22 08:00 | 2020/05/22 17:30 | 箱子備料排版製圖及詢價聯絡 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 其他臨時交辦事項 | 2020/05/22 08:00 | 2020/05/22 17:30 | 協助彥霖師傅製圖抽水桶設備估價（彰化環山）
| (宇)1區-新北市貢寮區豐珠中小學供水工程 | 2020/05/22 08:00 | 2020/05/22 17:30 | 協助啟修修改製圖箱子圖面
| (宇)11區-二水-社頭場快濾池等設備改善 | 2020/05/22 08:00 | 2020/05/22 17:30 | 協助彥霖師傅備料詢價鐵板聯絡
2020-05-25(一) | (宇)10區-台坂系統-機電工程 | 2020/05/25 08:00 | 2020/05/25 17:30 | 箱子備料詢價聯絡追蹤 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (宇)1區-新北市貢寮區豐珠中小學供水工程 | 2020/05/25 08:00 | 2020/05/25 17:30 | 箱子備料配合現場加工製圖
| (宇)11區-二水-社頭場快濾池等設備改善 | 2020/05/25 08:00 | 2020/05/25 17:30 | 箱子送烤漆製作加工單提供英達茂，協助彥霖師傅備料黑鐵10t板詢價訂購聯絡
| (昶)3區-109年南庄淨水場硫酸加藥設備工程(來高) | 2020/05/25 08:00 | 2020/05/25 17:30 | 協助少謙箱子備料製圖及詢價訂購加工聯絡
2020-05-26(二) | (宇)10區-台坂系統-機電工程 | 2020/05/26 08:00 | 2020/05/26 17:30 | 箱子備料詢價訂購聯絡，箱子備料排版製圖，現場加工圖面整理 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (宇)1區-新北市貢寮區豐珠中小學供水工程 | 2020/05/26 08:00 | 2020/05/26 17:30 | 箱子備料排版製圖及詢價聯絡
| 其他臨時交辦事項 | 2020/05/26 08:00 | 2020/05/26 17:30 | 協助明銓師傅備料橡膠墊片詢價訂購聯絡（南王2號井用）
2020-05-27(三) | (宇)10區-台坂系統-機電工程 | 2020/05/27 08:00 | 2020/05/27 17:30 | 配合啟修修改箱子製圖及備料排版製圖，詢價雷割板子加工聯絡 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 進貨.存貨.單據整理 | 2020/05/27 08:00 | 2020/05/27 17:30 | 鉦大-電錶箱子用料+萬丹淨水場用料，永灃-南王2號井用零件
| (昶)5區-義竹所操作設備及傳訊箱改善工程 | 2020/05/27 08:00 | 2020/05/27 17:30 | 協助浚騰師傅製圖
| (宇)1區-新北市貢寮區豐珠中小學供水工程 | 2020/05/27 08:00 | 2020/05/27 17:30 | 箱子備料詢價訂購聯絡及現場加工圖面整理
2020-05-28(四) | (宇)11區-二水-社頭場快濾池等設備改善 | 2020/05/28 08:00 | 2020/05/28 17:30 | 追蹤烤漆進度追蹤聯絡，明天下午可以取貨通知和言師傅 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (宇)10區-台坂系統-機電工程 | 2020/05/28 08:00 | 2020/05/28 17:30 | 箱子備料零件訂購聯絡及現場加工圖面整理
| 其他臨時交辦事項 | 2020/05/28 08:00 | 2020/05/28 17:30 | 協助明芬姊估價製圖鐵皮屋提供鐵材部分費用（11區溪湖福興等加藥設備工程）
2020-05-29(五) | (宇)4區-外埔淨水場3號新鑿深井工程(機電) | 2020/05/29 08:00 | 2020/05/29 17:30 | 協助依甯箱子製圖送審圖 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 進貨.存貨.單據整理 | 2020/05/29 08:00 | 2020/05/29 17:30 | 昌億雷割-109年南庄淨水場+二水社頭快濾池，順昌-水上場儲藥雷割板子，技輝-台坂箱子用零件
| 其他臨時交辦事項 | 2020/05/29 08:00 | 2020/05/29 17:30 | 協助彥霖師傅製圖抽水桶（彰化環山）