## LD039_謝燕青
姓名：LD039_謝燕青
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2018-12-03(一) | 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2018/12/03 08:00 | 2018/12/03 17:30 | 協助馬達護蓋用黑鐵板詢價及訂購聯絡 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 太麻里 | 2018/12/03 08:00 | 2018/12/03 17:30 | 協助阿和師傅，彎管90度管用白鐵護蓋製圖
| 5區_民雄加壓站5000噸配水池新建工程(機電部份)(宇博) | 2018/12/03 08:00 | 2018/12/03 17:30 | 協助鎧綸管件製圖及詢價，訂購聯絡
| 其他臨時交辦事項 | 2018/12/03 08:00 | 2018/12/03 17:30 | 協助語喬，接線盒備料排版製圖
| 4區-泰安2號井新鑿深井工程(機電)(宇博) | 2018/12/03 08:00 | 2018/12/03 17:26 | 箱子送烤漆，加工單建檔提供峻喬及聯絡事宜
2018-12-04(二) | 其他臨時交辦事項 | 2018/12/04 08:00 | 2018/12/04 17:00 | 接線盒備料板子及雷割加工詢價聯絡 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 7區-潮州深井導水管工程-機電(宇博) | 2018/12/04 08:00 | 2018/12/04 17:30 | 追蹤委外加工金正豐鍍鋅聯絡，下午可以載回，已經通知和言師傅
| 11區-員林-湖水路無自來水地區機電工程(宇博) | 2018/12/04 08:00 | 2018/12/04 17:30 | 協助鎧綸師傅，抽水設備備料H鋼及雷割加工，法蘭等詢價聯絡。整理圖面現場施工圖面印出
| 太麻里 | 2018/12/04 08:00 | 2018/12/04 17:30 | 協助阿和師傅白鐵護蓋製圖
| 龍聯實業-動力盤更新工程(宇博) | 2018/12/04 08:00 | 2018/12/04 17:30 | 箱子送烤漆，加工單建檔提供峻喬及聯絡事宜
2018-12-05(三) | 3區_107年寶山廠一、二期加藥機汰換工程(昶源) | 2018/12/05 08:00 | 2018/12/05 17:30 | 備料箱子詢價及訂購聯絡 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 其他臨時交辦事項 | 2018/12/05 08:00 | 2018/12/05 17:30 | 備料接線盒詢價聯絡
| 4區-豐原一場加氯管線及附屬設備改善工程(昶源) | 2018/12/05 08:00 | 2018/12/05 17:30 | 抽水設備製圖，管夾製圖
2018-12-06(四) | 進貨.存貨.單據整理 | 2018/12/06 08:00 | 2018/12/06 17:30 | 進貨單據整理，鉦大-盤谷箱子用螺絲、民雄管件用焊條，永灃-民雄，技輝-箱子後鈕 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 11區-員林-湖水路無自來水地區機電工程(宇博) | 2018/12/06 08:00 | 2018/12/06 17:30 | 訂購備料H型鋼
| 其他臨時交辦事項 | 2018/12/06 08:00 | 2018/12/06 17:30 | 協助玉玲姊找源盛用線槽之前備料板子費用，提供資料
| 4區-豐原一場加氯管線及附屬設備改善工程(昶源) | 2018/12/06 08:00 | 2018/12/06 17:30 | 協助明輝備料抽水設備用管夾及凸緣固定座製圖
| 高卜-配料手投料監控工程(宇博) | 2018/12/06 08:00 | 2018/12/06 17:30 | 協助和言師傅備料白鐵角鐵詢價聯絡
2018-12-07(五) | 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2018/12/07 08:00 | 2018/12/07 17:30 | 箱子烤漆加工單製作提供峻喬 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 進貨.存貨.單據整理 | 2018/12/07 08:00 | 2018/12/07 17:30 | 進貨單據整理，永灃……員林湖水路用，順昌……潮州用，詠聖……宇博工業路工具
| 其他臨時交辦事項 | 2018/12/07 08:00 | 2018/12/07 17:30 | 大接線盒備料訂購聯絡及整理現場施工圖面並印出
| 3區_107年寶山廠一、二期加藥機汰換工程(昶源) | 2018/12/07 08:00 | 2018/12/07 17:00 | 箱子現場施工圖面整理及印出
2018-12-10(一) | 4區-豐原一場加氯管線及附屬設備改善工程(昶源) | 2018/12/10 08:00 | 2018/12/10 17:30 | 備料雷割加工及管夾備料詢價，訂購聯絡 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2018/12/10 08:00 | 2018/12/10 17:30 | 協助總經理開關箱子製圖及備料詢價聯絡
| 3區_107年寶山廠一、二期加藥機汰換工程(昶源) | 2018/12/10 08:00 | 2018/12/10 17:30 | 備料雷割加工進度追蹤聯絡
| 龍聯實業-動力盤更新工程(宇博) | 2018/12/10 08:00 | 2018/12/10 17:30 | 箱子送烤漆進度追蹤聯絡峻喬
| 料品訪價.訂購 | 2018/12/10 08:00 | 2018/12/10 17:30 | 協助泰祐師傅訂購勤大噴漆聯絡《池上萬朝，金崙富山箱子用》
2018-12-11(二) | 10區_金崙系統-金崙村富山地區延管機電工程(宇博) | 2018/12/11 08:00 | 2018/12/11 17:30 | 配合阿和師傅電錶箱子修改製圖 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 進貨.存貨.單據整理 | 2018/12/11 08:00 | 2018/12/11 17:30 | 昌億……高卜收投料箱子用，鉦大……詠星耗材，峻喬……泰安箱子+龍聯箱子
| 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2018/12/11 08:00 | 2018/12/11 17:30 | 開關箱子備料詢價追蹤及訂購聯絡
| 其他臨時交辦事項 | 2018/12/11 08:00 | 2018/12/11 17:30 | 協助玲榕降轉cad圖檔
| 其他臨時交辦事項 | 2018/12/11 08:00 | 2018/12/11 17:30 | 公司用水溝蓋備料量測及詢價聯絡
2018-12-12(三) | 4區-豐原一場加氯管線及附屬設備改善工程(昶源) | 2018/12/12 08:00 | 2018/12/12 17:30 | 備料管夾訂購聯絡及法蘭片雷割備料訂購 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 料品訪價.訂購 | 2018/12/12 08:00 | 2018/12/12 17:30 | 公司用水溝蓋板訂購聯絡
| 5區-頭橋加壓站機電改善工程(宇博) | 2018/12/12 08:00 | 2018/12/12 17:30 | 協助明輝抽水桶製圖
| 詠星羽毛-羽毛設備電氣工程 (宇博) | 2018/12/12 08:00 | 2018/12/12 17:30 | 箱子6座，送委外烤漆加工單建檔提供峻喬
| 高卜-配料手投料監控工程(宇博) | 2018/12/12 08:00 | 2018/12/12 17:30 | 協助總經理詢料，備料抽屜軌道及輪子聯絡
2018-12-13(四) | 10區-金崙系統-金崙淨水場擴建機電工程(宇博) | 2018/12/13 08:00 | 2018/12/13 17:30 | 烤漆箱子進度追蹤，下午好了可以載回 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 5區-頭橋加壓站機電改善工程(宇博) | 2018/12/13 08:00 | 2018/12/13 17:30 | 協助明輝鐵皮屋製圖
| 料品訪價.訂購 | 2018/12/13 08:00 | 2018/12/13 17:30 | 備料自來水箱子用噴漆3號湖綠色訂購聯絡峻喬
| 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2018/12/13 08:00 | 2018/12/13 17:30 | 協助總經理機械用壓克力管用法蘭片製圖
2018-12-14(五) | 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2018/12/14 08:00 | 2018/12/14 17:30 | 協助總經理，機械備料壓克力管用法蘭詢價聯絡。機械用光圓鐵詢價及訂購聯絡 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 3區_107年寶山廠一、二期加藥機汰換工程(昶源) | 2018/12/14 08:00 | 2018/12/14 17:30 | 協助阿緯師傅加藥機機座製圖
| 高卜-配料手投料監控工程(宇博) | 2018/12/14 08:00 | 2018/12/14 17:30 | 備料抽屜軌道及輪子訂料聯絡
| 其他臨時交辦事項 | 2018/12/14 08:00 | 2018/12/14 17:30 | 協助玉玲姊，南州糖廠圖面圖框修改製圖
| 5區_民雄加壓站5000噸配水池新建工程(機電部份)(宇博) | 2018/12/14 08:00 | 2018/12/14 17:30 | 協助阿緯師傅護蓋製圖
| 進貨.存貨.單據整理 | 2018/12/14 08:00 | 2018/12/14 17:30 | 進貨單據……協鎰-公司用水溝蓋板，順昌-寶山廠箱子板、員林湖水路工程用板、潮州用板