## LD039_謝燕青
姓名：LD039_謝燕青
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2020-04-01(三) | (宇)6區-白河所青山加壓系統設備新設工程 | 2020/04/01 08:00 | 2020/04/01 17:30 | 協助和言師傅備料訂購（電螺絲螺帽5分，4"+8"橡膠墊片） |  | 無車輛 | 0 | 否
| (宇)11區-二水-社頭場快濾池等設備改善 | 2020/04/01 08:00 | 2020/04/01 17:30 | 箱子拆圖製圖
| 進貨.存貨.單據整理 | 2020/04/01 08:00 | 2020/04/01 17:30 | 進貨單：永灃-白河所青山加壓抽水桶設備用料+伯公坑用螺絲螺帽，協鎰-水泥座用模板角鐵，勤大-伯公坑用漆
| (昶)4區-麗園停車場鑿井工程(一)(機電) | 2020/04/01 08:00 | 2020/04/01 17:30 | 協助麗娟柵欄圍籬送審圖製圖
2020-04-06(一) | (宇)2區-平鎮廠轄區新光路電動操作機增設工程 | 2020/04/06 08:00 | 2020/04/06 17:30 | 箱子拆圖製圖 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 進貨.存貨.單據整理 | 2020/04/06 08:00 | 2020/04/06 17:30 | 進貨單：精銳-白河所青山加壓抽水設備+抽水桶設備用板，材質證明：來德-九如玉泉1.2號黑鐵管16"，永灃-九如淨水場焊彎+白河所青山加壓抽水桶設備焊彎，向虹-萬丹淨水場一期揚水管用黑鐵法蘭
2020-04-07(二) | (宇)2區-平鎮廠轄區新光路電動操作機增設工程 | 2020/04/07 08:00 | 2020/04/07 17:30 | 箱子拆圖製圖 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (宇)11區-二水-社頭場快濾池等設備改善 | 2020/04/07 08:00 | 2020/04/07 17:30 | 箱子拆圖製圖
| 進貨.存貨.單據整理 | 2020/04/07 08:00 | 2020/04/07 17:30 | 永灃-九如玉泉1.2號+白河所青山加壓，鉦大-九如淨水場加工耗材，昌億-白河青山加壓抽水桶料，詠聖-九如玉泉1.2號+白河所青山加壓耗材，順昌-九如玉泉黑鐵管8"（含材質證明）
| (宇)6區-白河所青山加壓系統設備新設工程 | 2020/04/07 08:00 | 2020/04/07 17:30 | 協助和言師傅備料紅丹，46土耳其藍，香蕉水訂購聯絡
2020-04-08(三) | (宇)11區-二水-社頭場快濾池等設備改善 | 2020/04/08 08:00 | 2020/04/08 17:30 | 箱子拆圖製圖，箱子用沖風孔網子詢價訂購聯絡 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 進貨.存貨.單據整理 | 2020/04/08 00:00 | 2020/04/08 00:00 | 永灃-九如玉泉1.2號，勤大-白河青山加壓
| (宇)中工處_竹科四期-伯公坑加壓站改善工程 | 2020/04/08 08:00 | 2020/04/08 17:30 | 協助彥霖師傅備料訂購工程用漆
2020-04-09(四) | (宇)10區-台坂系統-機電工程及成功系統-界橋增設加壓站工程 | 2020/04/09 08:00 | 2020/04/09 17:30 | 箱子拆圖製圖 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (宇)11區-二水-社頭場快濾池等設備改善 | 2020/04/09 08:00 | 2020/04/09 17:30 | 箱子備料圖示整理印出，資料待給和言師傅核對確認
2020-04-10(五) | (宇)2區-平鎮廠轄區新光路電動操作機增設工程 | 2020/04/10 08:00 | 2020/04/10 17:30 | 配合啟修修改箱子圖製圖 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (宇)南工處-九如淨水場新建工程-機電 | 2020/04/10 08:00 | 2020/04/10 17:30 | 協助和言師傅載H型鋼設備熱浸鍍鋅加工，加工單製作提供加工廠
| (宇)11區-二水-社頭場快濾池等設備改善 | 2020/04/10 08:00 | 2020/04/10 17:30 | 箱子製圖排版算料
2020-04-13(一) | 其他臨時交辦事項 | 2020/04/13 08:00 | 2020/04/13 17:30 | 協助玉玲姊卜蜂雲林廠圖面整理放大字體製圖 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (宇)11區-二水-社頭場快濾池等設備改善 | 2020/04/13 08:00 | 2020/04/13 17:30 | 箱子雷割加工詢價
| (宇)1區-新北市貢寮區豐珠中小學供水工程 | 2020/04/13 08:00 | 2020/04/13 17:30 | 協助凱樂箱子製圖送審圖
2020-04-14(二) | 其他臨時交辦事項 | 2020/04/14 08:00 | 2020/04/14 17:30 | 協助玉玲姊卜蜂雲林圖面修改字體製圖並整理印出黏貼 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (宇)6區-白河所青山加壓系統設備新設工程 | 2020/04/14 08:00 | 2020/04/14 17:30 | 追蹤永灃加工特製法蘭進度，星期五會到貨通知和言師傅
2020-04-15(三) | 料品訪價.訂購 | 2020/04/15 08:00 | 2020/04/15 17:30 | 協助阿緯師傅備料詢價訂購公司用沙泥管，吊車用黃油條 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (宇)11區-二水-社頭場快濾池等設備改善 | 2020/04/15 08:00 | 2020/04/15 17:30 | 箱子備料雷割加工詢價進度追蹤及訂購聯絡。協助和言師傅備料訂購白鐵板線槽蓋用
| (昶)4區-麗園停車場鑿井工程(一)(機電) | 2020/04/15 08:00 | 2020/04/15 17:30 | 協助麗娟格柵欄修改製圖
| (宇)2區-平鎮廠轄區新光路電動操作機增設工程 | 2020/04/15 08:00 | 2020/04/15 17:30 | 配合啟修修改製圖箱子
2020-04-16(四) | (宇)2區-平鎮廠轄區新光路電動操作機增設工程 | 2020/04/16 08:00 | 2020/04/16 17:30 | 箱子備料雷割加工詢價訂購聯絡 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (力)沙鹿福壽75HP乾式擠壓機系統 | 2020/04/16 08:00 | 2020/04/16 17:30 | 協助彥程箱子備料修改製圖
| (宇)1區-新北市貢寮區豐珠中小學供水工程 | 2020/04/16 08:00 | 2020/04/16 17:30 | 協助凱樂箱子製圖送審圖
| 料品訪價.訂購 | 2020/04/16 08:00 | 2020/04/16 17:30 | 協助和言師傅備料詢價訂購聯絡（宇博工業路2樓架子用黑鐵角鐵）
2020-04-17(五) | (宇)1區-新北市貢寮區豐珠中小學供水工程 | 2020/04/17 08:00 | 2020/04/17 17:30 | 箱子製圖送審圖 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (宇)2區-平鎮廠轄區新光路電動操作機增設工程 | 2020/04/17 08:00 | 2020/04/17 17:30 | 箱子備料修改正確版送審圖製圖給依甯
| 進貨.存貨.單據整理 | 2020/04/17 08:00 | 2020/04/17 17:30 | 永灃-公司用工具，鉦大-南投司馬按+九如玉泉1.2號井，勤大-機修案箱子油漆及盤內清潔用，金正豐-九如淨水場抽水設備（含材質證明），台盛信-二水社頭箱子用網子。材質證明-昌億……白河青山加壓抽水桶設備用管
2020-04-20(一) | (宇)南工處-萬丹淨水場第一期興建工程(機電) | 2020/04/20 08:00 | 2020/04/20 17:30 | 協助阿緯師傅製圖白鐵基礎螺栓及詢價聯絡 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 進貨.存貨.單據整理 | 2020/04/20 08:00 | 2020/04/20 17:30 | 國恩加工-九如玉泉1.2號用，順昌-二水社頭快濾用板，永灃-白河青山加壓抽水桶料+材質證明：白河青山加壓抽水桶料+九如玉泉1.2號料
| (宇)南工處-九如淨水場新建工程-機電 | 2020/04/20 08:00 | 2020/04/20 17:30 | 協助和言師傅備料加工用漆訂購聯絡
| (昶)盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備 | 2020/04/20 08:00 | 2020/04/20 17:30 | 協助磁鐵機製圖
2020-04-21(二) | 其他臨時交辦事項 | 2020/04/21 08:00 | 2020/04/21 17:30 | 協助老闆機械零件明細核對並整理建檔列清單及製圖機械圖 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (宇)6區-白河所青山加壓系統設備新設工程 | 2020/04/21 08:00 | 2020/04/21 17:30 | 協助浚騰師傅製圖H抽水設備揚水管
2020-04-22(三) | (宇)6區-白河所青山加壓系統設備新設工程 | 2020/04/22 08:00 | 2020/04/22 17:30 | 協助浚騰師傅製圖H抽水設備揚水管 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (宇)南工處-九如淨水場新建工程-機電 | 2020/04/22 08:00 | 2020/04/22 17:30 | 燈桿及基礎螺栓備料製圖，詢價訂購聯絡
| 其他臨時交辦事項 | 2020/04/22 08:00 | 2020/04/22 17:30 | 協助詠星設備製圖及馬達資料建檔提供老闆
| (宇)5區-水上場儲藥槽汰換工程 | 2020/04/22 08:00 | 2020/04/22 17:30 | 協助浚騰師傅訂購油漆
2020-04-23(四) | 其他臨時交辦事項 | 2020/04/23 08:00 | 2020/04/23 17:30 | 協助馬達資料建檔提供老闆及製圖，詢價零件聯絡（詠星） |  | 無車輛 | 0 | 否
| 進貨.存貨.單據整理 | 2020/04/23 08:00 | 2020/04/23 17:30 | 勤大-外站配電箱及井管油漆+水上場儲藥槽汰換，鉦大-公司用培林+九如淨水場+白河青山加壓，協鎰-公司架子用角鐵
2020-04-24(五) | (宇)7區-九如玉泉1、2號深井及清水桶機電工程 | 2020/04/24 08:00 | 2020/04/24 17:30 | 協助鐵皮屋備料浪板詢價訂購 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (宇)6區-白河所青山加壓系統設備新設工程 | 2020/04/24 08:00 | 2020/04/24 17:30 | 抽水桶設備協助浚騰師傅，備料白鐵螺絲螺帽橡膠墊片詢價訂購聯絡
| 其他臨時交辦事項 | 2020/04/24 08:00 | 2020/04/24 17:30 | 協助老闆製圖機械圖示及詢價進度追蹤聯絡（詠星）
2020-04-27(一) | (宇)南工處-九如淨水場新建工程-機電 | 2020/04/27 08:00 | 2020/04/27 17:30 | 協助和言師傅備料訂購油漆46號 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 其他臨時交辦事項 | 2020/04/27 08:00 | 2020/04/27 17:30 | 協助老闆製圖機械及材料詢價聯絡追蹤（詠星估價）
| (昶)5區-嘉義縣中埔鄉沄水村等供水延管工程-機電(一) | 2020/04/27 08:00 | 2020/04/27 17:30 | 協助清淵師傅備料詢價訂購聯絡（黑鐵法蘭4"7.5K,電牙條M16,電螺帽，電平華司）
2020-04-28(二) | (宇)2區-平鎮廠轄區新光路電動操作機增設工程 | 2020/04/28 08:00 | 2020/04/28 17:30 | 協助和言師傅備料詢價訂購箱子用白鐵螺絲螺帽 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (昶)5區-109年雲林廠送水管網電動操作機增設工程 | 2020/04/28 08:00 | 2020/04/28 17:30 | 協助阿緯師傅製圖白鐵燈桿及基礎螺栓示意圖及備料詢價訂購聯絡
| (宇)台中卜蜂廠區內部網路改善工程 | 2020/04/28 08:00 | 2020/04/28 17:30 | 協助堯彰師傅箱子製圖
| (宇)7區-九如玉泉1、2號深井及清水桶機電工程 | 2020/04/28 08:30 | 2020/04/28 00:00 | 協助阿緯師傅備料油漆訂購聯絡
2020-04-29(三) | 其他臨時交辦事項 | 2020/04/29 08:00 | 2020/04/29 17:30 | 協助老闆製圖及資料建檔（詠星估價） |  | 無車輛 | 0 | 否
| 其他臨時交辦事項 | 2020/04/29 08:00 | 2020/04/29 17:30 | 協助語喬估價集風箱製圖及算料（109年湖口所配電設備工程）
2020-04-30(四) | 進貨.存貨.單據整理 | 2020/04/30 08:00 | 2020/04/30 17:30 | 協鎰-二水社頭快濾池白鐵箱子板，中部-二水社頭快濾池箱子加工+平鎮新光操作機箱子加工，毅和-二水社頭快濾池加工,順昌-平鎮新光操作機箱子加工含材質證明白鐵板，意翔-九如玉泉1.2號鐵皮屋浪板含材質證明，勤大-九如淨水場用漆，鉦大-九如淨水場+萬丹淨水場，永灃-白河所青山加壓抽水桶用含材質證明 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (宇)台中卜蜂廠區內部網路改善工程 | 2020/04/30 08:00 | 2020/04/30 17:30 | 協助堯彰師傅箱子備料製圖
| (宇)南工處-九如淨水場新建工程-機電 | 2020/04/30 08:00 | 2020/04/30 17:30 | 協助和言師傅，白鐵燈桿備料白鐵管詢價訂購聯絡