## LD039_謝燕青
姓名：LD039_謝燕青
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2019-08-01(四) | 4區-部興公園新鑿深井工程(機電)(昶源) | 2019/08/01 08:00 | 2019/08/01 17:30 | 管件製圖及詢價聯絡 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 4區-大肚5號新鑿深井工程(機電)(宇博) | 2019/08/01 08:00 | 2019/08/01 17:30 | 協助麗娟白鐵板備料蝕刻板材製圖並轉檔給堯彰師傅待確認
| 其他臨時交辦事項 | 2019/08/01 08:00 | 2019/08/01 17:30 | 協助明輝南投大坪頂工程，備料加工品資料整理提供給他
2019-08-02(五) | 4區-水里所水里、羅娜淨水場加藥設備等改善工程(宇博) | 2019/08/02 08:00 | 2019/08/02 17:30 | 白鐵蝕刻板配合堯彰師傅修改製圖 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 7區-新園鄉甘棠門淨水場機電工程(宇博) | 2019/08/02 08:00 | 2019/08/02 17:30 | 協助現場施工線槽蓋白鐵板詢價及訂購聯絡
| 其他臨時交辦事項 | 2019/08/02 08:00 | 2019/08/02 17:30 | 協助麗娟水利署鋁格柵製圖《送審圖》
2019-08-05(一) | 4區-后里區仁里里永興路1號等延管工程(機電)(昶源) | 2019/08/05 08:00 | 2019/08/05 17:30 | 協助阿緯師傅整理印出鐵皮屋安裝用圖面提供給敏祥。協助訂購鐵皮屋水管用白鐵45度彎頭 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 詠星羽毛-羽毛設備電氣工程 (宇博) | 2019/08/05 08:00 | 2019/08/05 17:30 | 箱子配合現場加工修正圖面及補強用線槽註解《配合老闆，和言師傅》
| 進貨.存貨.單據整理 | 2019/08/05 08:00 | 2019/08/05 17:30 | 大進……泰國盤谷，協鎰……新園
| 中工處_竹科四期-伯公坑加壓站改善工程(宇博) | 2019/08/05 08:00 | 2019/08/05 17:30 | 協助彥霖師傅短管加工示意圖製圖
| 4區-水里所水里、羅娜淨水場加藥設備等改善工程(宇博) | 2019/08/05 08:00 | 2019/08/05 17:30 | 協助現場施工備料白鐵螺絲5分螺帽平華司訂購聯絡
| 其他臨時交辦事項 | 2019/08/05 08:00 | 2019/08/05 17:30 | 追蹤泰興五金烤漆箱子《金崙擴建，七堵華新一路》，下午可以去取貨……轉達和言師傅
2019-08-06(二) | 4區-后里區仁里里永興路1號等延管工程(機電)(昶源) | 2019/08/06 08:00 | 2019/08/06 17:30 | 協助阿緯師傅鐵皮屋用鐵材重量計算整理 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 其他臨時交辦事項 | 2019/08/06 08:00 | 2019/08/06 17:30 | 協助麗娟水利署鋁格柵圖面修改製圖及轉檔
| 進貨.存貨.單據整理 | 2019/08/06 08:00 | 2019/08/06 17:30 | 永灃……水里用
2019-08-07(三) | 4區-台中廠軍功第一加壓站機電設備改善工程(機電)(昶源) | 2019/08/07 08:00 | 2019/08/07 17:30 | 協助彥霖師傅配合現場施工，抽水桶修改製圖及備料詢價聯絡 |  | 無車輛 | 0 | 否
2019-08-08(四) | 4區-台中廠軍功第一加壓站機電設備改善工程(機電)(昶源) | 2019/08/08 08:00 | 2019/08/08 17:30 | 協助彥霖師傅配合舊有設備修改製圖及詢價追蹤 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 進貨.存貨.單據整理 | 2019/08/08 08:00 | 2019/08/08 17:30 | 泰興烤漆……七堵華新一路+金崙擴建箱子
| 1區-基隆市七堵區華新一路機電工程(昶源) | 2019/08/08 08:00 | 2019/08/08 17:30 | 協助明輝整理印出箱子完成正確圖示及配合現場安裝修正圖示
2019-08-09(五) | 1區-基隆市七堵區華新一路機電工程(昶源) | 2019/08/09 08:00 | 2019/08/09 17:30 | 協助少謙經理箱子製程區間填寫 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 11區-二水--田中內灣橋增設電動操作機及監控工程(昶源) | 2019/08/09 08:00 | 2019/08/09 17:30 | 協助浚騰師傅管路製圖和備料電鍍螺絲螺帽華司詢價及訂購聯絡
| 4區-台中廠軍功第一加壓站機電設備改善工程(機電)(昶源) | 2019/08/09 08:00 | 2019/08/09 17:30 | 抽水桶設備用白鐵管，滾圓加工詢價報價追蹤聯絡憶發
2019-08-12(一) | 4區-草屯所二汴井機電設備增設工程(宇博) | 2019/08/12 08:00 | 2019/08/12 17:30 | 協助浚騰師傅揚水管設備，備料製圖 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 其他臨時交辦事項 | 2019/08/12 08:00 | 2019/08/12 17:30 | 協助老闆分毛箱修改尺寸製圖3D圖示並轉檔mail志偉《五箱機，三箱機》
2019-08-14(三) | 詠星羽毛-羽毛設備電氣工程 (宇博) | 2019/08/14 08:00 | 2019/08/14 17:30 | 協助支撐架製圖及現場施工圖面製圖 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 4區-台中廠軍功第一加壓站機電設備改善工程(機電)(昶源) | 2019/08/14 08:00 | 2019/08/14 17:30 | 抽水桶備料詢價特製法蘭聯絡及配合監工送審圖修改製圖
| 其他臨時交辦事項 | 2019/08/14 08:00 | 2019/08/14 17:30 | 協助浚騰師傅訂購詢價小接線盒備料聯絡雷割
| 進貨.存貨.單據整理 | 2019/08/14 08:00 | 2019/08/14 17:30 | 材質證明，意翔……水里羅娜+后里仁里里