## LD039_謝燕青
姓名：LD039_謝燕青
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2019-01-02(三) | 4區-泰安2號井新鑿深井工程(機電)(宇博) | 2019/01/02 08:00 | 2019/01/02 17:30 | 協助阿緯師傅製圖管夾備料及白鐵蓋板製圖備料，詢價聯絡 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 4區-大肚5號新鑿深井工程(機電)(宇博) | 2019/01/02 08:00 | 2019/01/02 17:30 | 協助阿緯師傅製圖管夾備料詢價聯絡
| 4區-豐原廠鐮村加壓站配電設備遷移暨改善工程(昶源) | 2019/01/02 08:00 | 2019/01/02 17:30 | 抽水桶設備用白鐵管備料詢價及訂購
| 4區-107年南投所機電設備改善工程(昶源) | 2019/01/02 08:00 | 2019/01/02 17:30 | 備料門料雷割訂購聯絡，線槽備料詢價報價追蹤
2019-01-03(四) | 4區-107年南投所機電設備改善工程(昶源) | 2019/01/03 08:00 | 2019/01/03 17:30 | 線槽備料雷割訂購聯絡及線槽用馬車螺絲訂購聯絡 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 4區-豐原廠鐮村加壓站配電設備遷移暨改善工程(昶源) | 2019/01/03 08:00 | 2019/01/03 17:30 | 抽水設備用法蘭，彎管詢價聯絡
| 4區-豐原一場加氯管線及附屬設備改善工程(昶源) | 2019/01/03 08:00 | 2019/01/03 17:30 | 協助彥霖師傅訂購白鐵內管牙接頭，備料訂購
| 致聖實業-積毛箱更換工程(宇博) | 2019/01/03 08:00 | 2019/01/03 17:30 | 協助總經理機械修改製圖
2019-01-04(五) | 致聖實業-積毛箱更換工程(宇博) | 2019/01/04 08:00 | 2019/01/04 17:30 | 協助總經理機械修改製圖 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 4區-大肚5號新鑿深井工程(機電)(宇博) | 2019/01/04 08:00 | 2019/01/04 17:30 | 協助阿緯師傅訂購備料白鐵管及白鐵法蘭備料訂購
| 4區-泰安2號井新鑿深井工程(機電)(宇博) | 2019/01/04 08:00 | 2019/01/04 17:30 | 白鐵管夾備料訂購及白鐵蓋板備料訂購。黑鐵管8"備料訂購，黑鐵法蘭訂購
| 其他臨時交辦事項 | 2019/01/04 08:00 | 2019/01/04 17:30 | 協助麗娟及明輝自來水公司資料cad檔案降轉
2019-01-07(一) | 致聖實業-積毛箱更換工程(宇博) | 2019/01/07 08:00 | 2019/01/07 17:30 | 機械製圖 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 4區-泰安2號井新鑿深井工程(機電)(宇博) | 2019/01/07 08:00 | 2019/01/07 17:30 | 協助阿緯師傅訂購螺絲螺帽，墊片訂購聯絡
| 進貨.存貨.單據整理 | 2019/01/07 08:00 | 2019/01/07 17:30 | 峻喬……高卜手投料箱子，永灃……大肚，玖德加工……盤谷
| 料品訪價.訂購 | 2019/01/07 08:00 | 2019/01/07 17:30 | 協助阿緯師傅詢價橡膠墊片整卷備料詢價聯絡
2019-01-08(二) | 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2019/01/08 08:00 | 2019/01/08 17:30 | 跟語喬一起協助總經理出貨櫃事宜 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 1區-基隆市暖暖區幸福華城區內供水改善工程-機電工程(昶源) | 2019/01/08 08:00 | 2019/01/08 17:30 | 協助明銓師傅製圖《現場示意圖製圖》，整理印出
| 進貨.存貨.單據整理 | 2019/01/08 08:00 | 2019/01/08 17:30 | 順昌……豐原廠鐮村白鐵管，順昌……南投機電備料雷割，鉦大……泰安2號
| 料品訪價.訂購 | 2019/01/08 08:00 | 2019/01/08 17:30 | 協助阿緯師傅訂購橡膠墊片備料聯絡，黑鐵法蘭8"7.5K備料訂購
| 5區-頭橋加壓站機電改善工程(宇博) | 2019/01/08 08:00 | 2019/01/08 17:30 | 三通400×400×45°×7.5K 備料製圖
2019-01-10(四) | 1區-基隆市暖暖區幸福華城區內供水改善工程-機電工程(昶源) | 2019/01/10 08:00 | 2019/01/10 17:30 | 箱子送審圖製圖 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 其他臨時交辦事項 | 2019/01/10 08:00 | 2019/01/10 17:30 | 協助玉玲姊及明輝降轉自來水圖示cad檔案
| 進貨.存貨.單據整理 | 2019/01/10 08:00 | 2019/01/10 17:30 | 進貨單整理:浤全~宇博工業路氬焊機用零件，鉦大~南投機電用，備品橡膠板，順昌~豐原廠鐮用白鐵管8"、大肚白鐵管8"、泰安黑鐵管8"
2019-01-11(五) | 4區-豐原廠鐮村加壓站配電設備遷移暨改善工程(昶源) | 2019/01/11 08:00 | 2019/01/11 17:30 | 抽水桶設備製圖，及鐵皮屋製圖 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 5區-頭橋加壓站機電改善工程(宇博) | 2019/01/11 08:00 | 2019/01/11 17:30 | 白鐵3通備料滾圓加工詢價聯絡及白鐵法蘭備料訂購聯絡
| 4區-泰安2號井新鑿深井工程(機電)(宇博) | 2019/01/11 08:00 | 2019/01/11 17:30 | 備料白鐵管夾及蓋板加工追蹤進度，稱下午會送來公司
2019-01-14(一) | 5區-頭橋加壓站機電改善工程(宇博) | 2019/01/14 08:00 | 2019/01/14 17:30 | 隔音箱備料製圖 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 4區-豐原廠鐮村加壓站配電設備遷移暨改善工程(昶源) | 2019/01/14 08:00 | 2019/01/14 17:30 | 白鐵管16"三通用詢價及訂購聯絡
| 其他臨時交辦事項 | 2019/01/14 08:00 | 2019/01/14 17:30 | 協助念靜估價鐵皮屋鐵材材料資料提供
| 4區-107年南投所機電設備改善工程(昶源) | 2019/01/14 08:00 | 2019/01/14 17:30 | 協助和言師傅訂購，門用管節詢價及訂購聯絡技輝
2019-01-15(二) | 4區-豐原廠鐮村加壓站配電設備遷移暨改善工程(昶源) | 2019/01/15 08:00 | 2019/01/15 17:30 | 備料抽水桶設備特製法蘭詢價及訂購聯絡 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 高雄卜蜂300HP-1.300HP-2散裝後段流程電氣工程(宇博) | 2019/01/15 08:00 | 2019/01/15 17:30 | 協助總經理訂購壓克力板備料訂購聯絡
| 5區-頭橋加壓站機電改善工程(宇博) | 2019/01/15 08:00 | 2019/01/15 17:30 | 協助浚騰管路製圖
| 4區-107年南投所機電設備改善工程(昶源) | 2019/01/15 08:00 | 2019/01/15 17:30 | 門備料送烤漆製作加工單提供峻喬