## LD039_謝燕青
姓名：LD039_謝燕青
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2019-03-04(一) | 7區-新園鄉甘棠門淨水場機電工程(宇博) | 2019/03/04 08:00 | 2019/03/04 17:30 | 不銹鋼管件製圖及備料鍍鋅管件詢價及訂購 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 1區-基隆市暖暖區幸福華城區內供水改善工程-機電工程(昶源) | 2019/03/04 08:00 | 2019/03/04 17:30 | 箱子備料排版製圖
| 5區-頭橋加壓站機電改善工程(宇博) | 2019/03/04 08:00 | 2019/03/04 17:30 | 抽水桶設備備料詢價聯絡
| 其他臨時交辦事項 | 2019/03/04 08:00 | 2019/03/04 17:30 | 協助語喬 東部風景管理處自設加壓站工程箱子送審圖製圖
2019-03-05(二) | 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2019/03/05 08:00 | 2019/03/05 17:30 | 協助老闆整理機械圖面印出 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 5區-頭橋加壓站機電改善工程(宇博) | 2019/03/05 08:00 | 2019/03/05 17:30 | 抽水桶設備備料加工白鐵管詢價聯絡
| 11區-彰化-大竹場等機電設備改善(宇博) | 2019/03/05 08:00 | 2019/03/05 17:30 | 加藥桶零件詢價聯絡
| 7區-新園鄉甘棠門淨水場機電工程(宇博) | 2019/03/05 08:00 | 2019/03/05 17:30 | 照明燈桿及基礎螺絲加工圖面製圖並印出，白鐵管詢價聯絡
| 1區-基隆市暖暖區幸福華城區內供水改善工程-機電工程(昶源) | 2019/03/05 08:00 | 2019/03/05 17:30 | 箱子備料排版製圖及算料統計
2019-03-06(三) | 4區-豐原廠鐮村加壓站配電設備遷移暨改善工程(昶源) | 2019/03/06 08:00 | 2019/03/06 17:30 | 鐵皮屋整理圖面印出及備料詢價聯絡，電錶箱備料雷割追蹤進度《下午可以載回通知師傅》 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 1區-基隆市暖暖區幸福華城區內供水改善工程-機電工程(昶源) | 2019/03/06 08:00 | 2019/03/06 17:30 | 箱子備料排版詢價聯絡
| 11區-彰化-大竹場等機電設備改善(宇博) | 2019/03/06 08:00 | 2019/03/06 17:30 | 備料加藥桶詢價追蹤
| 7區-新園鄉甘棠門淨水場機電工程(宇博) | 2019/03/06 08:00 | 2019/03/06 17:30 | 管件滾圓備料加工進度追蹤聯絡，燈桿用白鐵管備料詢價及訂購聯絡
| 5區-頭橋加壓站機電改善工程(宇博) | 2019/03/06 08:00 | 2019/03/06 17:30 | 抽水桶備料白鐵管詢價及訂購聯絡
2019-03-07(四) | 7區-新園鄉甘棠門淨水場機電工程(宇博) | 2019/03/07 08:00 | 2019/03/07 17:30 | 燈桿底座備料製圖及詢價聯絡 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 4區-豐原廠鐮村加壓站配電設備遷移暨改善工程(昶源) | 2019/03/07 08:00 | 2019/03/07 17:30 | 鐵皮屋備料詢價追蹤及訂購聯絡
| 1區-基隆市暖暖區幸福華城區內供水改善工程-機電工程(昶源) | 2019/03/07 08:00 | 2019/03/07 17:30 | 箱子備料板子+角鐵詢價追蹤聯絡
| 11區-鹿港-打鐵厝場等機電設備改善(昶源) | 2019/03/07 08:00 | 2019/03/07 17:30 | 協助念靜加藥桶用梯製圖送審圖
| 1區-基隆市暖暖區幸福華城區內供水改善工程-機電工程(昶源) | 2019/03/07 08:00 | 2019/03/07 17:30 | 箱子備料製圖
2019-03-08(五) | 11區-彰化-大竹場等機電設備改善(宇博) | 2019/03/08 08:00 | 2019/03/08 17:30 | 加藥桶用零件訂購聯絡 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 1區-基隆市暖暖區幸福華城區內供水改善工程-機電工程(昶源) | 2019/03/08 08:00 | 2019/03/08 17:30 | 箱子備料，配合現場修改製圖
| 11區-鹿港-打鐵厝場等機電設備改善(昶源) | 2019/03/08 08:00 | 2019/03/08 17:30 | 協助念靜加藥桶設備送審圖製圖
| 7區-新園鄉甘棠門淨水場機電工程(宇博) | 2019/03/08 08:00 | 2019/03/08 17:30 | 管件加工滾圓進度追蹤，好了可以取回，通知和言師傅
| 7區-新園鄉甘棠門淨水場機電工程(宇博) | 2019/03/08 08:00 | 2019/03/08 17:30 | 燈桿用底座白鐵板備料詢價及訂購聯絡
| 進貨.存貨.單據整理 | 2019/03/08 08:00 | 2019/03/08 17:30 | 昌億……甘棠門，順昌……鎌村，協興……暖暖，鉦大……甘棠門，國恩……加藥桶加工，新昇……甘棠門，協鎰……潮州
2019-03-11(一) | 11區-彰化-大竹場等機電設備改善(宇博) | 2019/03/11 08:00 | 2019/03/11 17:30 | 鐵皮屋製圖 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 7區-新園鄉甘棠門淨水場機電工程(宇博) | 2019/03/11 08:00 | 2019/03/11 17:30 | 跟阿緯師傅討論不銹鋼管件備料加工製圖
| 進貨.存貨.單據整理 | 2019/03/11 08:00 | 2019/03/11 17:30 | 新興氣體~頭橋《浚騰師傅用》，協鎰~鎌村+甘棠門，永灃~甘棠門+頭橋抽水桶設備
2019-03-12(二) | 4區-豐原廠鐮村加壓站配電設備遷移暨改善工程(昶源) | 2019/03/12 08:00 | 2019/03/12 17:30 | 電錶箱送烤漆製作加工單提供峻喬 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 1區-基隆市暖暖區幸福華城區內供水改善工程-機電工程(昶源) | 2019/03/12 08:00 | 2019/03/12 17:30 | 箱子備料訂購白鐵板及角鐵聯絡事宜
| 11區-彰化-大竹場等機電設備改善(宇博) | 2019/03/12 08:00 | 2019/03/12 17:30 | 鐵皮屋製圖
| 7區-新園鄉甘棠門淨水場機電工程(宇博) | 2019/03/12 08:00 | 2019/03/12 17:30 | 協助阿緯師傅訂購備料管件統計
2019-03-13(三) | 7區-新園鄉甘棠門淨水場機電工程(宇博) | 2019/03/13 08:00 | 2019/03/13 17:30 | 協助阿緯師傅備料詢價聯絡……螺絲、螺帽、墊片、法蘭、黑鐵管《13號井，清水池，廢水回收，反洗》 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 11區-花壇-花壇場高壓設備改善(宇博) | 2019/03/13 08:00 | 2019/03/13 17:30 | 協助和言師傅備料白鐵板詢價及訂購聯絡《阿緯師傅用》
| 其他臨時交辦事項 | 2019/03/13 08:00 | 2019/03/13 17:30 | 協助玉玲姊估價鐵皮屋製圖《內埔鄉水門地區供水改善工程》
| 1區-基隆市暖暖區幸福華城區內供水改善工程-機電工程(昶源) | 2019/03/13 08:00 | 2019/03/13 17:30 | 箱子備料製圖《配合14吋風扇》
2019-03-14(四) | 1區-基隆市暖暖區幸福華城區內供水改善工程-機電工程(昶源) | 2019/03/14 08:00 | 2019/03/14 17:30 | 配合風扇製圖，箱子備料雷割詢價聯絡 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 其他臨時交辦事項 | 2019/03/14 08:00 | 2019/03/14 17:30 | 協助玉玲姊估價《內埔鄉水門地區》鐵皮屋製圖及統計費用提供
| 4區-豐原廠鐮村加壓站配電設備遷移暨改善工程(昶源) | 2019/03/14 08:00 | 2019/03/14 17:30 | 箱子烤漆進度追蹤峻喬《明天可以載，通知和言師傅》
| 7區-新園鄉甘棠門淨水場機電工程(宇博) | 2019/03/14 08:00 | 2019/03/14 17:30 | 協助阿緯師傅備料詢價追蹤聯絡《螺絲螺帽，法蘭，墊片》