## LD039_謝燕青
姓名：LD039_謝燕青
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2020-06-01(一) | (宇)1區-新北市貢寮區豐珠中小學供水工程 | 2020/06/01 08:00 | 2020/06/01 17:30 | 雷割加工箱子備料追蹤進度 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (宇)4區-外埔淨水場3號新鑿深井工程(機電) | 2020/06/01 08:00 | 2020/06/01 17:30 | 箱子製圖送審圖
| (宇)10區-成功系統-界橋增設加壓站工程 | 2020/06/01 08:00 | 2020/06/01 17:30 | 箱子烤漆製作加工單提供
2020-06-02(二) | (宇)4區-沙鹿5-1號更新井新鑿深井工程(機電) | 2020/06/02 08:00 | 2020/06/02 17:30 | 箱子製圖送審圖 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (宇)4區-外埔淨水場3號新鑿深井工程(機電) | 2020/06/02 08:00 | 2020/06/02 17:30 | 箱子製圖送審圖
| (宇)10區-台坂系統-機電工程 | 2020/06/02 08:00 | 2020/06/02 17:30 | 箱子備料配合啟修製圖及整理圖面現場加工圖示給和言師傅
| 進貨.存貨.單據整理 | 2020/06/02 08:00 | 2020/06/02 17:30 | 毅和-台坂箱子，中部-台坂箱子，英達茂-二水社頭場快濾池箱子烤漆，鉦大-台坂+界橋+貢寮箱子用零件
2020-06-03(三) | (昶)4區-麗園停車場鑿井工程(一)(機電) | 2020/06/03 08:00 | 2020/06/03 17:30 | 管件製圖及詢價聯絡 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (宇)4區-沙鹿5-1號更新井新鑿深井工程(機電) | 2020/06/03 08:00 | 2020/06/03 17:30 | 箱子製圖送審圖
| (宇)南工處-萬丹淨水場第一期興建工程(機電) | 2020/06/03 08:00 | 2020/06/03 17:30 | 協助和言師傅備料訂購燈桿用白鐵管接頭
| (宇)10區-台坂系統-機電工程 | 2020/06/03 08:00 | 2020/06/03 17:30 | 箱子備料配合啟修製圖
2020-06-04(四) | 進貨.存貨.單據整理 | 2020/06/04 08:00 | 2020/06/04 17:30 | 協鎰-卜蜂熟2廠功率因素箱子板，勤大-台中給水廠機修用漆，中部-台坂箱子板，鉦大-九如淨水場用耗材，永灃-萬丹淨水場九如淨水場用鐵材，昌億-貢寮箱子板加工 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (宇)4區-沙鹿5-1號更新井新鑿深井工程(機電) | 2020/06/04 08:00 | 2020/06/04 17:30 | 箱子製圖送審圖
| (宇)5區-水上場儲藥槽汰換工程 | 2020/06/04 08:00 | 2020/06/04 17:30 | 追蹤進度聯絡烤漆廠
| (昶)4區-麗園停車場鑿井工程(一)(機電) | 2020/06/04 08:00 | 2020/06/04 17:30 | 協助彥霖師傅製圖管件加工圖示及詢價訂購聯絡
2020-06-05(五) | 進貨.存貨.單據整理 | 2020/06/05 08:00 | 2020/06/05 17:30 | 材質證明：向虹-萬丹淨水場管子，進貨單-協鎰-台坂箱子板 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (宇)10區-台坂系統-機電工程 | 2020/06/05 08:00 | 2020/06/05 17:30 | 箱子備料配合啟修製圖
| (宇)1區-新北市貢寮區豐珠中小學供水工程 | 2020/06/05 08:00 | 2020/06/05 17:30 | 箱子備料製圖及雷割板詢價訂購
| (宇)3區-109年新竹給水廠電動蝶閥增設工程 | 2020/06/05 08:00 | 2020/06/05 17:30 | 協助依甯箱子製圖給烤漆廠
2020-06-09(二) | (宇)10區-台坂系統-機電工程 | 2020/06/09 08:00 | 2020/06/09 17:30 | 配合和言師傅現場施工製圖及排版製圖算材料。協助和言師傅備料白鐵角鐵2"詢價訂購聯絡 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 進貨.存貨.單據整理 | 2020/06/09 08:00 | 2020/06/09 17:30 | 協鎰-材質證明，萬丹淨水場無縫管+二水社頭快濾池箱子板+九如淨水場H型鋼+108年關西淨水場黑鐵槽鐵
2020-06-10(三) | (宇)10區-台坂系統-機電工程 | 2020/06/10 08:00 | 2020/06/10 17:30 | 箱子備料詢價訂購聯絡。箱子抽換圖面整理給依甯 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (宇)3區-109年新竹給水廠電動蝶閥增設工程 | 2020/06/10 08:00 | 2020/06/10 17:30 | 協助依甯箱子製圖送審圖
| (宇)10區-成功系統-界橋增設加壓站工程 | 2020/06/10 08:00 | 2020/06/10 17:30 | 箱子抽換圖面整理給依甯
| 進貨.存貨.單據整理 | 2020/06/10 08:00 | 2020/06/10 17:30 | 技輝-台坂系統+貢寮豐珠中小學，中部-台坂箱子板，昌億-麗園停車場1白鐵管，鉦大-貢寮豐珠中小學零件，毅和-台坂箱子板+貢寮豐珠中小箱子板，英達茂-水上場儲藥箱子烤漆
2020-06-11(四) | (昶)4區-麗園停車場鑿井工程(一)(機電) | 2020/06/11 08:00 | 2020/06/11 17:30 | 材料清單整理一份給彥霖師傅，備料訂購聯絡永灃 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 進貨.存貨.單據整理 | 2020/06/11 08:00 | 2020/06/11 17:30 | 永灃-麗園停車場1管件含材質證明，鉦大-台坂箱子用零件，英達茂-109年南庄淨水場烤漆+成功堺橋箱子
| 其他臨時交辦事項 | 2020/06/11 08:00 | 2020/06/11 17:30 | 協助智凱師傅製圖箱子估價用，並協助算加工費用（1區烏來區無自來水地區延管工程）
2020-06-12(五) | (昶)4區-黎明社區汙水處理廠深井工程(機電) | 2020/06/12 08:00 | 2020/06/12 17:30 | 協助浚騰師傅製圖竣工圖 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (宇)10區-台坂系統-機電工程 | 2020/06/12 08:00 | 2020/06/12 17:30 | 現場加工圖面整理給和言師傅
| (宇)4區-外埔淨水場3號新鑿深井工程(機電) | 2020/06/12 08:00 | 2020/06/12 17:30 | 協助依甯箱子製圖送審圖及轉檔
| 進貨.存貨.單據整理 | 2020/06/12 08:00 | 2020/06/12 17:30 | 協鎰-台坂箱子，鉦大-麗園停車場一用耗材，昌億雷割-貢寮豐珠中小學箱子板，昌億-白鐵角鐵訂購，技輝-箱子備料把手
| (昶)4區-麗園停車場鑿井工程(一)(機電) | 2020/06/12 08:00 | 2020/06/12 17:30 | 協助彥霖師傅備料詢價訂購白鐵焊彎
2020-06-15(一) | (宇)南工處-萬丹淨水場第一期興建工程(機電) | 2020/06/15 08:00 | 2020/06/15 17:30 | 協助阿緯師傅備料詢價訂購聯絡（8"+3"橡膠墊片，白鐵螺絲5分+螺帽） |  | 無車輛 | 0 | 否
| 料品訪價.訂購 | 2020/06/15 08:00 | 2020/06/15 17:30 | 永灃-麗園停車場一工程用白鐵法蘭4"7.5K(含材質證明),詠聖-台坂系統箱子耗材焊針
| (昶)4區-黎明社區汙水處理廠深井工程(機電) | 2020/06/15 08:00 | 2020/06/15 17:30 | 協助浚騰師傅製圖竣工圖
| 上校工程行(抽水桶) | 2020/06/15 08:00 | 2020/06/15 17:30 | 協助彥霖師傅製圖抽水桶設備
2020-06-16(二) | (宇)10區-台坂系統-機電工程 | 2020/06/16 08:00 | 2020/06/16 17:30 | 箱子備料雷割加工追蹤進度聯絡 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (宇)南工處-九如淨水場新建工程-機電 | 2020/06/16 08:00 | 2020/06/16 17:30 | 配合現場加工燈桿製圖
| (宇)4區-外埔淨水場3號新鑿深井工程(機電) | 2020/06/16 08:00 | 2020/06/16 17:30 | 協助依甯箱子製圖整理送審圖
| 上校工程行(抽水桶) | 2020/06/16 08:00 | 2020/06/16 17:30 | 協助彥霖師傅製圖抽水桶設備及整理材料清單
2020-06-17(三) | (宇)南工處-萬丹淨水場第一期興建工程(機電) | 2020/06/17 08:00 | 2020/06/17 17:30 | 協助阿緯師傅備料製圖花紋板蓋板及詢價訂購聯絡 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 進貨.存貨.單據整理 | 2020/06/17 17:30 | 2020/06/17 00:00 | 中部-台坂箱子加工，英達茂-台坂箱子烤漆用粉44及備品3號粉
| (昶)4區-黎明社區汙水處理廠深井工程(機電) | 2020/06/17 08:00 | 2020/06/17 17:30 | 協助凱樂圖面製圖修改及降轉檔案
2020-06-18(四) | (宇)南工處-萬丹淨水場第一期興建工程(機電) | 2020/06/18 08:00 | 2020/06/18 17:30 | 協助阿緯師傅備料鐵材零件詢價訂購聯絡 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (宇)10區-台坂系統-機電工程 | 2020/06/18 08:00 | 2020/06/18 17:30 | 協助和言師傅備料詢價訂購聯絡（箱子用螺絲）
| (昶)4區-黎明社區汙水處理廠深井工程(機電) | 2020/06/18 08:00 | 2020/06/18 17:30 | 協助凱樂圖面修改製圖
| 進貨.存貨.單據整理 | 2020/06/18 08:00 | 2020/06/18 17:30 | 永灃-台坂+界橋+貢寮豐珠中小學箱子用零件，精銳-台坂箱子板
| 其他臨時交辦事項 | 2020/06/18 08:00 | 2020/06/18 17:30 | 協助語喬估價製圖抽水桶設備（公館鄉北河村+苑裡鎮水坡里工程）
2020-06-19(五) | (宇)5區-水上場儲藥槽汰換工程 | 2020/06/19 08:00 | 2020/06/19 17:30 | 協助明輝製圖鐵皮屋備料浪板，並統計數量提供 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (宇)1區-新北市貢寮區豐珠中小學供水工程 | 2020/06/19 08:00 | 2020/06/19 17:30 | 箱子烤漆製作加工單提供並聯絡
| 其他臨時交辦事項 | 2020/06/19 08:00 | 2020/06/19 17:30 | 協助語喬估價製圖抽水桶設備及數量統計（公館鄉北河村及苑裡鎮水坡里工程）
| 上校工程行(抽水桶) | 2020/06/19 08:00 | 2020/06/19 17:30 | 協助彥霖師傅備料製圖及鐵材資料數量，廠商報價金額整理並提供
2020-06-20(六) | (宇)6區-白河所青山加壓系統設備新設工程 | 2020/06/20 08:00 | 2020/06/20 17:30 | 協助浚騰師傅製圖送電用圖示 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (昶)4區-麗園停車場鑿井工程(一)(機電) | 2020/06/20 08:00 | 2020/06/20 17:30 | 協助彥霖師傅製圖格柵欄
| (宇)5區-水上場儲藥槽汰換工程 | 2020/06/20 08:00 | 2020/06/20 17:30 | 協助明輝鐵皮屋製圖備料材料提供
| (力)沙鹿褔壽粉碎流程系統 | 2020/06/20 08:00 | 2020/06/20 17:30 | 協助彥誠師傅備料製圖箱子
2020-06-23(二) | (宇)10區-台坂系統-機電工程 | 2020/06/23 08:00 | 2020/06/23 17:30 | 協助和言師傅製圖箱子板及詢價聯絡 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (宇)6區-白河所青山加壓系統設備新設工程 | 2020/06/23 08:00 | 2020/06/23 17:30 | 協助浚騰師傅製圖送電圖示
| 上校工程行(抽水桶) | 2020/06/23 08:00 | 2020/06/23 17:30 | 協助彥霖師傅備料詢價訂購抽水桶設備鐵材聯絡
| (力)沙鹿褔壽粉碎流程系統 | 2020/06/23 08:00 | 2020/06/23 17:30 | 協助彥誠師傅備料製圖箱子
2020-06-24(三) | (宇)10區-台坂系統-機電工程 | 2020/06/24 08:00 | 2020/06/24 17:30 | 箱子備料訂購箱子板雷割加工 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 上校工程行(抽水桶) | 2020/06/24 08:00 | 2020/06/24 17:30 | 協助彥霖師傅備料抽水桶設備鐵材訂購聯絡
| (力)沙鹿褔壽粉碎流程系統 | 2020/06/24 08:00 | 2020/06/24 17:30 | 協助彥誠箱子備料製圖及雷割加工詢價訂購聯絡
| (昶)4區-博愛公園新鑿深井工程(機電) | 2020/06/24 08:00 | 2020/06/24 17:30 | 協助麗娟格柵欄送審圖製圖
2020-06-29(一) | (力)高雄褔壽配料系統手動控制盤 | 2020/06/29 08:00 | 2020/06/29 17:30 | 協助彥誠箱子製圖 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (宇)南工處-萬丹淨水場第一期興建工程(機電) | 2020/06/29 08:00 | 2020/06/29 17:30 | 協助阿緯師傅備料詢價訂購白鐵內牙管接頭2"
| (宇)10區-台坂系統-機電工程 | 2020/06/29 08:00 | 2020/06/29 17:30 | 協助和言師傅備料箱子用大手把訂購聯絡
2020-06-30(二) | (昶)4區-博愛公園新鑿深井工程(機電) | 2020/06/30 09:00 | 2020/06/30 17:30 | 協助浚騰師傅備料詢價鐵材 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (宇)6區-台南廠供水轄區電動閥增設工程 | 2020/06/30 09:00 | 2020/06/30 17:30 | 協助浚騰師傅製圖線路圖面
| (力)高雄褔壽配料系統手動控制盤 | 2020/06/30 09:00 | 2020/06/30 17:30 | 箱子備料製圖及詢價加工聯絡
| 其他臨時交辦事項 | 2020/06/30 09:00 | 2020/06/30 17:30 | 交接資料~啟修
| 進貨.存貨.單據整理 | 2020/06/30 09:00 | 2020/06/30 17:30 | 英達茂~貢寮箱子用昌億~沙鹿福壽粉碎雷割加工+台坂箱子板，永灃~上校水管工程（抽水桶料含材質證明）