## LD039_謝燕青
姓名：LD039_謝燕青
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2019-10-01(二) | 4區-大甲8號深井更新工程(機電)(昶源) | 2019/10/01 08:00 | 2019/10/01 17:30 | 鐵皮屋第二座製圖 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 進貨.存貨.單據整理 | 2019/10/01 08:00 | 2019/10/01 17:30 | 進貨單:永灃……大甲《含材質證明》+鹿港彰濱揚水管用，技輝……電錶箱用零件
| 4區-南投縣埔里鎮大坪頂淨水場深井工程(機電) (昶源) | 2019/10/01 08:00 | 2019/10/01 17:30 | 協助阿緯師傅白鐵水槽重量計算
| 4區-部興公園新鑿深井工程(機電)(昶源) | 2019/10/01 08:00 | 2019/10/01 17:30 | 協助鎧綸師傅管件用零件備料訂購
| 詠星羽毛-羽毛設備電氣工程 (宇博) | 2019/10/01 08:00 | 2019/10/01 17:30 | 開關箱備料黑鐵板及雷割加工詢價及訂購聯絡
2019-10-02(三) | 4區-草屯所二汴井機電設備增設工程(宇博) | 2019/10/02 08:00 | 2019/10/02 17:30 | 白鐵揚水管4"備料詢價聯絡 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 進貨.存貨.單據整理 | 2019/10/02 08:00 | 2019/10/02 17:30 | 進貨單:昌億……大甲管夾《含材質證明》，詠聖……六龜工程加工耗材
| 4區-麗園停車場鑿井工程(二)(機電)(昶源) | 2019/10/02 08:00 | 2019/10/02 17:30 | 協助備料訂購法蘭聯絡
| 4區-大甲8號深井更新工程(機電)(昶源) | 2019/10/02 08:00 | 2019/10/02 17:30 | 遮雨棚第二座製圖
2019-10-03(四) | 4區-草屯所二汴井機電設備增設工程(宇博) | 2019/10/03 08:13 | 2019/10/03 17:45 | 協助彥霖師傅備料揚水管，訂購白鐵管4"及訂購白鐵螺絲螺帽聯絡。整理並印出現場施工圖面給和言師傅 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 4區-黎明社區汙水處理廠深井工程(機電)(昶源) | 2019/10/03 08:13 | 2019/10/03 17:45 | 協助麗娟配合自來水公司修改格柵欄圖面製圖
| 進貨.存貨.單據整理 | 2019/10/03 08:13 | 2019/10/03 17:45 | 進貨單:順昌……詠星線槽，昌億……大甲8號井揚水管
| 4區-部興公園新鑿深井工程(機電)(昶源) | 2019/10/03 08:13 | 2019/10/03 17:45 | 協助和言師傅備料管件用材料詢價及訂購聯絡
2019-10-04(五) | 7區-六龜8號集水井機電工程(宇博) | 2019/10/04 08:00 | 2019/10/04 17:30 | 協助和言師傅訂購圍籬大門用伸縮器，鋼索夾詢價及訂購。協助阿緯師傅備料白鐵管1"+白鐵管1-1/4及白鐵大月彎90°詢價聯絡 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 4區-大甲8號深井更新工程(機電)(昶源) | 2019/10/04 08:00 | 2019/10/04 17:30 | 鐵皮屋配合阿緯師傅修改製圖
| 4區-水里所水里、羅娜淨水場加藥設備等改善工程(宇博) | 2019/10/04 08:00 | 2019/10/04 17:30 | 協助鐵材重量計算
2019-10-05(六) | 4區-大甲8號深井更新工程(機電)(昶源) | 2019/10/05 08:00 | 2019/10/05 17:30 | 鐵皮屋配合阿緯師傅修改製圖 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 7區-六龜8號集水井機電工程(宇博) | 2019/10/05 08:00 | 2019/10/05 17:30 | 協助阿緯師傅備料詢價白鐵螺絲、螺帽、墊片及白鐵管1"+白鐵管1-1/4訂購聯絡
| 進貨.存貨.單據整理 | 2019/10/05 08:00 | 2019/10/05 17:30 | 進貨單:昌億~詠星，永灃~部興+麗園+草屯，鉦大~部興+六龜，順昌~草屯
2019-10-07(一) | 4區-草屯所二汴井機電設備增設工程(宇博) | 2019/10/07 08:00 | 2019/10/07 17:30 | 協助浚騰師傅修改製圖單線圖 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 4區-大甲8號深井更新工程(機電)(昶源) | 2019/10/07 08:00 | 2019/10/07 17:30 | 鐵皮屋現場加工圖面整理印出給和言師傅，備料詢價聯絡
| 詠星羽毛-羽毛設備電氣工程 (宇博) | 2019/10/07 08:00 | 2019/10/07 17:30 | 協助少謙經理備料風管用材料詢價及訂購
| 4區-部興公園新鑿深井工程(機電)(昶源) | 2019/10/07 08:00 | 2019/10/07 17:30 | 協助鎧綸師傅備料螺絲螺帽鐵材詢價及訂購
| 4區-台中廠軍功第一加壓站機電設備改善工程(機電)(昶源) | 2019/10/07 08:00 | 2019/10/07 17:30 | 協助浚騰師傅備料詢價及訂購《管件用白鐵螺絲螺帽，白鐵牙條，墊片，白鐵法蘭》
2019-10-08(二) | 4區-大甲8號深井更新工程(機電)(昶源) | 2019/10/08 08:00 | 2019/10/08 17:30 | 備料鐵皮屋昌億加工追蹤報價進度，備料鐵材訂購料理 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 4區-台中廠軍功第一加壓站機電設備改善工程(機電)(昶源) | 2019/10/08 08:00 | 2019/10/08 17:30 | 協助浚騰師傅備料白鐵螺絲螺帽，墊片，白鐵大小頭詢價及訂購聯絡
| 詠星羽毛-羽毛設備電氣工程 (宇博) | 2019/10/08 08:00 | 2019/10/08 17:30 | 協助風管備料鐵材追蹤送貨進度《下午會到》
| 其他臨時交辦事項 | 2019/10/08 08:00 | 2019/10/08 17:30 | 協助麗娟估價不銹鋼管井蓋組製圖及詢價聯絡《九如玉泉1.2號井》
| 7區-六龜8號集水井機電工程(宇博) | 2019/10/08 08:00 | 2019/10/08 17:30 | 協助阿緯師傅備料白鐵管接用螺絲詢價及訂購
2019-10-09(三) | 其他臨時交辦事項 | 2019/10/09 08:00 | 2019/10/09 17:30 | 協助玉玲姊修改製作及轉檔圖面整理《卜蜂雲林廠高壓機電工程》 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 4區-南投縣埔里鎮大坪頂淨水場深井工程(機電) (昶源) | 2019/10/09 08:00 | 2019/10/09 17:30 | 協助阿緯師傅算重量，白鐵大小頭組及管夾
| 高雄褔壽混合噴水設備電磁閥改善工程(宇博) | 2019/10/09 08:00 | 2019/10/09 17:30 | 桶子製圖
2019-10-14(一) | 4區-台中廠軍功第一加壓站機電設備改善工程(機電)(昶源) | 2019/10/14 08:00 | 2019/10/14 17:30 | 協助線槽製圖，備料排版詢價及訂購聯絡 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 詠星羽毛-羽毛設備電氣工程 (宇博) | 2019/10/14 08:00 | 2019/10/14 17:30 | 協助明銓師傅備料詢價及訂購聯絡
| 高雄褔壽混合噴水設備電磁閥改善工程(宇博) | 2019/10/14 08:00 | 2019/10/14 17:30 | 協助彥誠師傅備料桶子資料整理印出及備料詢價及訂購聯絡
2019-10-15(二) | 進貨.存貨.單據整理 | 2019/10/15 08:00 | 2019/10/15 17:30 | 進貨單:鉦大-宇博工業路用+六龜+詠星+台中軍功，泰興-詠星，永灃-台中軍功。材質證明:一協茂-六龜，永灃-六龜，順昌-水里羅娜，昌億-大甲 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 4區-台中廠軍功第一加壓站機電設備改善工程(機電)(昶源) | 2019/10/15 08:00 | 2019/10/15 17:30 | 備料線槽配合現場施工修改製圖
| 4區-草屯所二汴井機電設備增設工程(宇博) | 2019/10/15 08:00 | 2019/10/15 17:30 | 協助和言師傅備料詢價及訂購《白鐵壁虎螺絲2分半，3分，銀色自動噴漆》
2019-10-16(三) | 4區-草屯所二汴井機電設備增設工程(宇博) | 2019/10/16 08:00 | 2019/10/16 17:30 | 協助備料訂購鐵材重量計算及備料詢價及訂購鍍鋅花紋板 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 高雄褔壽混合噴水設備電磁閥改善工程(宇博) | 2019/10/16 08:00 | 2019/10/16 17:30 | 備料加工桶子零件詢價及訂購聯絡
| 7區-六龜8號集水井機電工程(宇博) | 2019/10/16 08:00 | 2019/10/16 17:30 | 協助阿緯師傅備料詢價及訂購《黑鐵焊彎90度8",黑鐵法蘭8"×7.5k,白鐵螺絲螺帽5分3"長》
| 4區-溪南公園鑿井工程(機電)昶 | 2019/10/16 08:00 | 2019/10/16 17:30 | 協助鎧綸師傅管件資料整理及詢價
2019-10-17(四) | 4區-溪南公園鑿井工程(機電)昶 | 2019/10/17 08:00 | 2019/10/17 17:30 | 管件鐵材備料詢價及訂購聯絡 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 其他臨時交辦事項 | 2019/10/17 08:00 | 2019/10/17 17:30 | 協助老闆公司用鐵架製圖
| 其他臨時交辦事項 | 2019/10/17 08:00 | 2019/10/17 17:30 | 協助玉玲姊估價用，配電盤用不銹鋼通風管製圖及材料排版提供數量
2019-10-18(五) | 10區-金崙系統-金崙淨水場擴建機電工程(宇博) | 2019/10/18 08:00 | 2019/10/18 17:30 | 協助語喬備料白鐵扁管3.0t×100×50詢價及訂購聯絡 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 4區-溪南公園鑿井工程(機電)昶 | 2019/10/18 08:00 | 2019/10/18 17:30 | 管件現場加工圖整理印出
| 進貨.存貨.單據整理 | 2019/10/18 08:00 | 2019/10/18 17:30 | 材質證明:永灃-台中軍功，意翔-水里，順昌-大甲，昌億-大甲。進貨單:協鎰-大甲+台中軍功，昌億-大甲+高雄福壽，順昌-大甲+草屯，永灃-高雄福壽+大甲，統連-詠星，鉦大-大甲+六龜+草屯
| 其他臨時交辦事項 | 2019/10/18 08:00 | 2019/10/18 17:30 | 協助老闆製圖，公司用架
2019-10-21(一) | 進貨.存貨.單據整理 | 2019/10/21 08:00 | 2019/10/21 17:30 | 材質證明:永灃-溪南。進貨單:永灃-溪南+六龜，協鎰-高雄福壽 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 10區-金崙系統-金崙淨水場擴建機電工程(宇博) | 2019/10/21 08:00 | 2019/10/21 17:30 | 協助語喬找之前方管PVC加工圖整理圖面印出待和言師傅確認好，備料加工…阿和師傅要
| 其他臨時交辦事項 | 2019/10/21 08:00 | 2019/10/21 17:30 | 配合老闆公司用架修改製圖
2019-10-22(二) | 4區-大甲8號深井更新工程(機電)(昶源) | 2019/10/22 08:00 | 2019/10/22 17:30 | 鐵皮屋現場施工圖面整理印出給阿緯師傅 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 高雄褔壽混合噴水設備電磁閥改善工程(宇博) | 2019/10/22 08:00 | 2019/10/22 17:30 | 桶子委外加工追蹤進度，下午可以取貨通知名範師傅
| 7區-六龜8號集水井機電工程(宇博) | 2019/10/22 08:00 | 2019/10/22 17:30 | 協助阿緯師傅，天線用白鐵管桿製圖
2019-10-23(三) | 7區-六龜8號集水井機電工程(宇博) | 2019/10/23 08:00 | 2019/10/23 17:30 | 協助阿緯師傅開關箱製圖 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 中工處_竹科四期-伯公坑加壓站改善工程(宇博) | 2019/10/23 08:00 | 2019/10/23 17:30 | 協助彥霖師傅詢價聯絡《H型鋼，角鐵》
| 1區-基隆市七堵區華新一路機電工程(昶源) | 2019/10/23 08:00 | 2019/10/23 17:30 | 協助Leo圖面轉檔及竣工圖面修改製圖
2019-10-24(四) | 7區-六龜8號集水井機電工程(宇博) | 2019/10/24 08:00 | 2019/10/24 17:30 | 協助阿緯師傅開關箱製圖2座及天線用桿協助阿緯師傅修改製圖。 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 進貨.存貨.單據整理 | 2019/10/24 08:00 | 2019/10/24 17:30 | 進貨單：永灃-六龜，昌億-大甲+金崙擴建+溪南公園，玖鼎-高雄福壽加工，。材証：昌億-金崙擴建
2019-10-25(五) | 7區-六龜8號集水井機電工程(宇博) | 2019/10/25 08:00 | 2019/10/25 17:30 | 白鐵桶2.5厚度共一只備料，協助阿緯師傅製圖。開關箱子2座備料詢價聯絡追蹤進度並訂購加工，整理現場施工圖面印出給和言師傅 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 其他臨時交辦事項 | 2019/10/25 08:00 | 2019/10/25 17:30 | 協助leo鐵皮屋估價製圖《溪湖二廠等配電工程》
| 4區-草屯所二汴井機電設備增設工程(宇博) | 2019/10/25 08:00 | 2019/10/25 17:30 | 協助浚騰師傅備料白鐵螺絲螺帽詢價及訂購聯絡
2019-10-28(一) | 其他臨時交辦事項 | 2019/10/28 08:00 | 2019/10/28 17:30 | 協助明輝估價鐵皮屋製圖及詢價聯絡 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 4區-大甲8號深井更新工程(機電)(昶源) | 2019/10/28 08:00 | 2019/10/28 17:30 | 協助阿緯師傅備料揚水管用白鐵螺絲螺帽，橡膠墊片詢價及訂購
| 中工處_竹科四期-伯公坑加壓站改善工程(宇博) | 2019/10/28 08:00 | 2019/10/28 17:30 | 協助彥霖師傅線槽製圖及白鐵管4"及大月彎加工備料詢價聯絡
| 11區-鹿港-鹿港彰濱4號井機電設備工程(宇博) | 2019/10/28 08:00 | 2019/10/28 17:30 | 協助明銓師傅備料6"白鐵管夾一組製圖及詢價
2019-10-29(二) | 其他臨時交辦事項 | 2019/10/29 08:00 | 2019/10/29 17:30 | 協助明輝估價鐵皮屋製圖及詢價聯絡追蹤，提供鐵材費用整理《溪湖二場等配電設備》 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 中工處_竹科四期-伯公坑加壓站改善工程(宇博) | 2019/10/29 08:00 | 2019/10/29 17:30 | 協助彥霖師傅備料白鐵管4"及白鐵管4"大月彎加工訂購。線槽製圖。協助彥霖師傅詢價槽鐵
| 11區-鹿港-鹿港彰濱4號井機電設備工程(宇博) | 2019/10/29 08:00 | 2019/10/29 17:30 | 白鐵管夾6"詢價追蹤及訂購聯絡
2019-10-30(三) | 中工處_竹科四期-伯公坑加壓站改善工程(宇博) | 2019/10/30 08:00 | 2019/10/30 17:30 | 配合彥霖師傅修改製圖線槽及整理印出現場施工圖面給和言，並備料詢價及訂購聯絡 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 7區-六龜8號集水井機電工程(宇博) | 2019/10/30 08:00 | 2019/10/30 17:30 | 配合現場施工圖面修改製圖
| 台中卜蜂-粉碎粗鹽機房開關修繕(宇博) | 2019/10/30 08:00 | 2019/10/30 17:30 | 開關箱製圖
2019-10-31(四) | 台中卜蜂-粉碎粗鹽機房開關修繕(宇博) | 2019/10/31 08:00 | 2019/10/31 17:30 | 開關箱子圖製圖 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 其他臨時交辦事項 | 2019/10/31 08:00 | 2019/10/31 17:30 | 協助玉玲姊估價鐵工《108年關西淨水場工程》，配合和言師傅製圖算料及列出鐵材整理
| 森榮_關廟區湯山營區聯外道路配管工程(宇博) | 2019/10/31 08:00 | 2019/10/31 17:30 | 協助浚騰師傅管線竣工圖製圖