## LD039_謝燕青
姓名：LD039_謝燕青
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2019-04-01(一) | 7區-新園鄉甘棠門淨水場機電工程(宇博) | 2019/04/01 08:00 | 2019/04/01 17:30 | 協助阿緯師傅-已經備料訂購資料匯總整理提供他人，後續備料用 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 詠星羽毛-羽毛設備電氣工程 (宇博) | 2019/04/01 08:00 | 2019/04/01 17:30 | 配合現場修改箱子製圖備註改善問題
| 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2019/04/01 08:00 | 2019/04/01 17:30 | 協助和言找盤谷訂購大進資料查氣缸座《協助黃先生找料》，機械平台用圖面協助找資料《協助黃先生找圖》
| 11區-溪湖-福興場等機電設備改善(宇博) | 2019/04/01 08:00 | 2019/04/01 17:30 | 腳趾板備料追蹤進度聯絡順昌《明天會好》
2019-04-02(二) | 4區-水里所水里、羅娜淨水場加藥設備等改善工程(宇博) | 2019/04/02 08:00 | 2019/04/02 17:30 | 加藥桶爬梯跟和言師傅確認討論製圖 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 進貨.存貨.單據整理 | 2019/04/02 08:00 | 2019/04/02 17:30 | 進貨單及材質證明_永灃……新園，順昌……橋頭，永灃……鐮村
| 其他臨時交辦事項 | 2019/04/02 08:00 | 2019/04/02 17:30 | 協助麗娟自來水資料降轉cad圖檔
| 料品訪價.訂購 | 2019/04/02 08:00 | 2019/04/02 17:30 | 協助和言師傅，自來水箱子現場施工備料《白鐵通風孔網，M6彈簧華司,白鐵M6螺絲，白鐵螺絲M8×35長,白鐵彈簧華司M8，白鐵M8平華司，白鐵M8螺帽》
2019-04-03(三) | 1區-基隆市暖暖區幸福華城區內供水改善工程-機電工程(昶源) | 2019/04/03 08:00 | 2019/04/03 17:30 | 箱子圖示配合現場修改製圖 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 4區-豐原廠鐮村加壓站配電設備遷移暨改善工程(昶源) | 2019/04/03 08:00 | 2019/04/03 17:30 | 協助彥霖師傅備料螺絲螺帽訂購聯絡
| 料品訪價.訂購 | 2019/04/03 08:00 | 2019/04/03 17:30 | 協助和言師傅，倉庫內切割機用零件《電極，火嘴，分配環》詢價及訂購聯絡
2019-04-04(四) | 5區-古坑鄉樟湖村等供水延管工程(機電)(宇博) | 2019/04/04 08:00 | 2019/04/04 17:30 | 協助阿緯師傅欄杆製圖 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 10區-東部風景管理處自設加壓站工程(宇博) | 2019/04/04 08:00 | 2019/04/04 17:30 | 箱子板送沖孔圖示整理提供協興
| 進貨.存貨.單據整理 | 2019/04/04 08:00 | 2019/04/04 17:30 | 昌億……東部箱子板備料，新興……暖暖
| 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2019/04/04 08:00 | 2019/04/04 17:30 | 協助找出貨貨櫃明細資料
| 5區-頭橋加壓站機電改善工程(宇博) | 2019/04/04 08:00 | 2019/04/04 17:30 | 協助浚騰師傅訂購螺絲螺帽，華司聯絡
2019-04-08(一) | 5區-頭橋加壓站機電改善工程(宇博) | 2019/04/08 08:00 | 2019/04/08 17:30 | 協助浚騰師傅備料訂購管件用白鐵螺絲螺帽6分+7分，白鐵牙條5分+螺帽+華司《詢價及訂購聯絡》 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 4區-水里所水里、羅娜淨水場加藥設備等改善工程(宇博) | 2019/04/08 08:00 | 2019/04/08 17:30 | 藥桶爬梯備料製圖
| 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2019/04/08 08:00 | 2019/04/08 17:30 | 協助盤谷管件用平面開關備料整理圖面提供敏祥
2019-04-09(二) | 4區-水里所水里、羅娜淨水場加藥設備等改善工程(宇博) | 2019/04/09 08:00 | 2019/04/09 17:30 | 藥桶爬梯送審圖製圖 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 其他臨時交辦事項 | 2019/04/09 08:00 | 2019/04/09 17:30 | 協助語喬流程圖修改製圖及整理圖面印出
| 料品訪價.訂購 | 2019/04/09 08:00 | 2019/04/09 17:30 | 協助和言師傅現場施工備料軟性砂輪片4"，切斷砂輪4"訂購聯絡
| 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2019/04/09 08:00 | 2019/04/09 17:30 | 風管用平面開關整理圖面，備料雷割詢價聯絡
2019-04-10(三) | 11區-鹿港-打鐵厝場等機電設備改善(昶源) | 2019/04/10 08:00 | 2019/04/10 17:30 | 藥桶爬梯製圖 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 5區-古坑鄉樟湖村等供水延管工程(機電)(宇博) | 2019/04/10 08:00 | 2019/04/10 17:30 | 欄杆備料白鐵管加工詢價及訂購聯絡
| 7區-新園鄉甘棠門淨水場機電工程(宇博) | 2019/04/10 08:00 | 2019/04/10 17:30 | 協助阿緯師傅備料清水池+反洗+廢水回收訊價聯絡《白鐵螺絲螺帽，墊片，牙條，鍍鋅管，鍍鋅法蘭》。鍍鋅短管用白鐵螺絲螺帽，牙條詢價及訂購聯絡
| 料品訪價.訂購 | 2019/04/10 08:00 | 2019/04/10 17:30 | 協助和言師傅耗材詢價及訂購砂輪機用碳刷
| 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2019/04/10 08:00 | 2019/04/10 17:30 | 追蹤備料平面開關雷割詢價進度
2019-04-11(四) | 7區-新園鄉甘棠門淨水場機電工程(宇博) | 2019/04/11 08:00 | 2019/04/11 17:30 | 備料鍍鋅法蘭詢價追蹤及訂購聯絡 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 進貨.存貨.單據整理 | 2019/04/11 08:00 | 2019/04/11 17:30 | 進貨單:鉦大……新園，材證:昌億……暖暖+東部箱子板
| 1區-基隆市暖暖區幸福華城區內供水改善工程-機電工程(昶源) | 2019/04/11 08:00 | 2019/04/11 17:30 | 箱子備料把手詢價及訂購聯絡°箱子送烤漆加工單製作提供峻喬
| 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2019/04/11 08:00 | 2019/04/11 17:30 | 風管用平面開關雷割詢價追蹤進度及訂購聯絡
| 11區-彰化-大竹場等機電設備改善(宇博) | 2019/04/11 08:00 | 2019/04/11 17:30 | 配合現場施工，協助和言師傅加藥桶零件加工製圖
2019-04-12(五) | 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2019/04/12 08:00 | 2019/04/12 12:00 | 備料詢價聯絡鉦大，永灃，大進《建檔傳真聯絡》 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 4區-豐原一場加氯管線及附屬設備改善工程(昶源) | 2019/04/12 08:00 | 2019/04/12 12:00 | 協助彥霖師傅匯總訂購資料
| 11區-彰化-大竹場等機電設備改善(宇博) | 2019/04/12 08:00 | 2019/04/12 12:00 | 加藥桶製圖
| 7區-新園鄉甘棠門淨水場機電工程(宇博) | 2019/04/12 08:00 | 2019/04/12 12:00 | 備料特製法蘭加工進度聯絡
2019-04-15(一) | 其他臨時交辦事項 | 2019/04/15 08:00 | 2019/04/15 17:30 | 協助老闆流程圖修改製圖及整理印出並黏貼 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2019/04/15 08:00 | 2019/04/15 17:30 | 備料零件訂購鉦大，永灃……大進詢價聯絡及訂購
| 4區-水里所水里、羅娜淨水場加藥設備等改善工程(宇博) | 2019/04/15 08:00 | 2019/04/15 17:30 | 協助堯彰師傅詢價及訂購聯絡《H型鋼，，黑鐵板，基礎螺絲》
| 料品訪價.訂購 | 2019/04/15 08:00 | 2019/04/15 17:30 | 協助和言師傅訂購銀色油漆
| 南工處_北嶺加壓站至路竹送水幹管增設加壓及監控設備(宇博) | 2019/04/15 08:00 | 2019/04/15 17:30 | 協助麗娟竣工圖整理製圖
2019-04-16(二) | 4區-豐原廠鐮村加壓站配電設備遷移暨改善工程(昶源) | 2019/04/16 08:00 | 2019/04/16 17:30 | 圍籬用木頭示意圖製圖及算料數量 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 4區-水里所水里、羅娜淨水場加藥設備等改善工程(宇博) | 2019/04/16 08:00 | 2019/04/16 17:30 | 協助堯彰師傅備料鐵材訂購尺寸修改聯絡，配合現場加藥桶爬梯修改製圖
| 進貨.存貨.單據整理 | 2019/04/16 08:00 | 2019/04/16 17:30 | 順昌……新園鄉，鉦大……新園鄉，永灃……盤谷，協鎰……豐原鐮村°材證:永灃……新園鄉，意翔……豐原鐮村+彰化大竹
| 4區-豐原一場加氯管線及附屬設備改善工程(昶源) | 2019/04/16 08:00 | 2019/04/16 17:30 | 協助噴漆用字樣板製圖
| 其他臨時交辦事項 | 2019/04/16 08:00 | 2019/04/16 17:30 | 追蹤峻喬烤漆進度《暖暖箱子……明天可以載回》，順昌《古坑欄杆備料+盤谷平面開關備料……明天可以載回》，向虹加工品《新園鄉特製法蘭》，昌億《古坑欄杆加工》°已經通知和言師傅
2019-04-17(三) | 7區-新園鄉甘棠門淨水場機電工程(宇博) | 2019/04/17 08:00 | 2019/04/17 17:30 | 備料特製法蘭加工追蹤進度《向虹》 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 5區-古坑鄉樟湖村等供水延管工程(機電)(宇博) | 2019/04/17 08:00 | 2019/04/17 17:30 | 備料加工欄杆追蹤進度
| 4區-水里所水里、羅娜淨水場加藥設備等改善工程(宇博) | 2019/04/17 08:00 | 2019/04/17 17:30 | 配合現場爬梯製圖及送審圖修改製圖
| 其他臨時交辦事項 | 2019/04/17 08:00 | 2019/04/17 17:30 | 協助語喬噴漆字樣製圖及備料詢價聯絡
| 4區-豐原廠鐮村加壓站配電設備遷移暨改善工程(昶源) | 2019/04/17 08:00 | 2019/04/17 17:30 | 配合現場加工，協助和言師傅零件圖及加工圖製圖
2019-04-18(四) | 11區-彰化-大竹場等機電設備改善(宇博) | 2019/04/18 08:00 | 2019/04/18 17:30 | 配合現場加藥桶加工圖示製圖 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 7區-新園鄉甘棠門淨水場機電工程(宇博) | 2019/04/18 08:00 | 2019/04/18 17:30 | 協助阿緯備料訂購黑鐵法蘭8"×7.5k+墊片
| 進貨.存貨.單據整理 | 2019/04/18 08:00 | 2019/04/18 17:30 | 勤大……宇博備用漆，順昌……古坑+盤谷，峻喬……暖暖，鉦大……盤谷
| 料品訪價.訂購 | 2019/04/18 08:00 | 2019/04/18 17:30 | 協助和言師傅訂購箱子用矽利康備料聯絡
| 其他臨時交辦事項 | 2019/04/18 08:00 | 2019/04/18 17:30 | 協助明智印出流程圖面《中卜雲林廠》
| 南工處_中油大寮水源導水工程(宇博) | 2019/04/18 08:00 | 2019/04/18 17:30 | 協助現場施工白鐵板2.0備料詢價及訂購聯絡
2019-04-19(五) | 11區-彰化-大竹場等機電設備改善(宇博) | 2019/04/19 08:00 | 2019/04/19 17:30 | 協助和言師傅訂購鐵皮屋用漆詢價及訂購聯絡 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 7區-萬丹淨水場深井機電工程(宇博) | 2019/04/19 08:00 | 2019/04/19 17:30 | 深井法蘭蓋板管件製圖
| 10區-金崙系統-金崙淨水場擴建機電工程(宇博) | 2019/04/19 08:00 | 2019/04/19 17:30 | 電錶箱備料資料整理
| 7區-新園鄉甘棠門淨水場機電工程(宇博) | 2019/04/19 08:00 | 2019/04/19 17:30 | 協助阿緯師傅，管件加工特製法蘭開孔電纜線詢問廠商外徑及聯絡廠商修改孔徑
| 4區-豐原廠鐮村加壓站配電設備遷移暨改善工程(昶源) | 2019/04/19 08:00 | 2019/04/19 17:30 | 協助彥霖師傅訂購調色漆，詢價及訂購聯絡
2019-04-22(一) | 7區-新園鄉甘棠門淨水場機電工程(宇博) | 2019/04/22 08:00 | 2019/04/22 17:30 | 協助阿緯師傅備料避雷器用管詢價及訂購聯絡 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 7區-萬丹淨水場深井機電工程(宇博) | 2019/04/22 08:00 | 2019/04/22 17:30 | 深井短管製圖
| 料品訪價.訂購 | 2019/04/22 08:00 | 2019/04/22 17:30 | 協助現場施工備料氬焊機用焊針詢價及訂購聯絡。羅娜及大竹鐵皮屋用耗材焊條詢價及訂購。盤谷平面開關用螺帽詢價及訂購聯絡
| 4區-水里所水里、羅娜淨水場加藥設備等改善工程(宇博) | 2019/04/22 08:00 | 2019/04/22 17:30 | 基礎螺絲備料訂購追蹤《星期三好》
2019-04-23(二) | 7區-新園鄉甘棠門淨水場機電工程(宇博) | 2019/04/23 08:00 | 2019/04/23 17:30 | 協助阿緯師傅備料線槽製圖及備料詢價及訂購聯絡 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 7區-萬丹淨水場深井機電工程(宇博) | 2019/04/23 08:00 | 2019/04/23 17:30 | 鍍鋅管件法蘭加工圖配合阿緯師傅修改製圖，揚水管備料製圖及5"鍍鋅管+法蘭詢價及訂購聯絡。備料鍍鋅管件用零件鐵材鐵心+管接+彎頭+法蘭詢價及訂購事宜
| 其他臨時交辦事項 | 2019/04/23 08:00 | 2019/04/23 17:30 | 協助念靜估價網架備料製圖及算鐵材料提供《南投埔里大坪頂淨水場》
| 進貨.存貨.單據整理 | 2019/04/23 08:00 | 2019/04/23 17:30 | 友成……鐮村用漆，浤全……氬焊機耗材，鉦大……羅娜+大竹耗材+盤谷螺帽+東部箱耗材，昌億……字板，協鎰……羅娜H,國恩……新園管接零件加工
2019-04-24(三) | 7區-新園鄉甘棠門淨水場機電工程(宇博) | 2019/04/24 08:00 | 2019/04/24 17:30 | 追蹤加工品，向虹白鐵法蘭進度《這星期會到貨》。備料線槽加工圖面整理提供現場施工用 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 7區-萬丹淨水場深井機電工程(宇博) | 2019/04/24 08:00 | 2019/04/24 17:30 | 管件加工圖面整理提供現場施工用。管件特製法蘭詢價及訂購聯絡
| 其他臨時交辦事項 | 2019/04/24 08:00 | 2019/04/24 17:30 | 協助老闆台中卜蜂箱子及棚架3D示意圖製圖
2019-04-25(四) | 7區-新園鄉甘棠門淨水場機電工程(宇博) | 2019/04/25 08:00 | 2019/04/25 17:30 | 配合現場施工線槽圖面修改製圖，協助阿緯師傅線槽追加備料訂購白鐵板聯絡。線槽用螺絲統計並詢價及訂購聯絡 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 3區-107年湖口所配電設備整修工程(昶源) | 2019/04/25 08:00 | 2019/04/25 17:30 | 協助堯彰師傅竣工圖示修改製圖
| 4區-水里所水里、羅娜淨水場加藥設備等改善工程(宇博) | 2019/04/25 08:00 | 2019/04/25 17:30 | 追蹤金正豐鍍鋅加工品進度《這星期會做到》
| 7區-新園鄉甘棠門淨水場機電工程(宇博) | 2019/04/25 08:00 | 2019/04/25 17:30 | 備料避雷器用不銹鋼管訂購追蹤進度，明天會送到宇博工業路……《轉達和言師傅》
2019-04-26(五) | 7區-新園鄉甘棠門淨水場機電工程(宇博) | 2019/04/26 08:00 | 2019/04/26 17:30 | 鐵皮屋製圖 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 4區-水里所水里、羅娜淨水場加藥設備等改善工程(宇博) | 2019/04/26 08:00 | 2019/04/26 17:30 | 協助備料，H鐵用調和漆46號詢價及訂購聯絡，H鐵送金正豐鍍鋅加工品追蹤進度聯絡
| 進貨.存貨.單據整理 | 2019/04/26 08:00 | 2019/04/26 17:30 | 鉦大……新園鄉線槽用螺絲，新昇……萬丹，順昌……新園線槽用板+鐮村用板，永灃……羅娜
2019-04-29(一) | 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2019/04/29 08:00 | 2019/04/29 17:30 | 協助盤谷用鐵材詢價聯絡 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 7區-新園鄉甘棠門淨水場機電工程(宇博) | 2019/04/29 08:00 | 2019/04/29 17:30 | 鐵皮屋備料製圖
| 其他臨時交辦事項 | 2019/04/29 08:00 | 2019/04/29 17:30 | 協助老闆桶子製圖及用料+委外加工詢價聯絡《高雄福壽增設混合噴水系統》
| 4區-后里區仁里里永興路1號等延管工程(機電)(昶源) | 2019/04/29 08:00 | 2019/04/29 17:30 | 協助阿緯師傅備料用法蘭2英吋7.5K+2英吋內牙管接詢價聯絡
2019-04-30(二) | 其他臨時交辦事項 | 2019/04/30 08:00 | 2019/04/30 17:30 | 協助明智卜蜂雲林廠流程圖面整理印出 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 11區-彰化-大竹場等機電設備改善(宇博) | 2019/04/30 08:00 | 2019/04/30 17:30 | 配合現場鐵皮屋示圖製圖及協助清淵訂購鐵皮屋用螺絲螺帽聯絡
| 7區-新園鄉甘棠門淨水場機電工程(宇博) | 2019/04/30 08:00 | 2019/04/30 17:30 | 鐵皮屋製圖及備料詢價聯絡，訂購螺絲螺帽，訂購浪板。協助和言師傅訂購白鐵焊條詢價及訂購聯絡
| 進貨.存貨.單據整理 | 2019/04/30 08:00 | 2019/04/30 17:30 | 鉦大……新園鄉線槽用螺絲螺帽，協鎰……萬丹，新昇……新園，永灃……萬丹，勤大……水里羅娜用漆