## LD039_謝燕青
姓名：LD039_謝燕青
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2018-07-02 | 森榮_關廟區湯山營區聯外道路配管工程(宇博) |  |  | 抽水桶設備，滾圓加工訂購及訊問工期交貨日。特製法蘭訂購確認工期交貨日等聯絡事宜 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 森榮_關廟區湯山營區聯外道路配管工程(宇博) |  |  | 抽水機固定座備料詢價及白鐵管詢價並訂購聯絡
| 10區_森永系統-500T清水池、深井及加壓站機電改善工程(二)(宇博) |  |  | 健彰交代，森永備料……大門導輪固定板製圖並聯絡廠內現場師傅加工備料
| 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) |  |  | 總經理交代，積箱備料角鐵詢價並訂購聯絡
2018-07-03 | 5區_嘉義縣竹崎鄉白杞村11、12鄰供水延管工程(機電)(宇博) |  |  | 抽水機固定座訂購聯絡 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 2區_大湳廠轄區抽水站及加壓站電動閥改善工程(宇博) |  |  | 箱子用白鐵螺絲，螺母詢價及訂購聯絡
| 其他 |  |  | 豐頎企業社，平面開關示意圖製圖
| 料品訪價.訂購 |  |  | 配合現場施工，森永案一揚水管用耗材詢價及訂購聯絡
| 明鼎工業-泰國粉碎機電氣控制工程(宇博) |  |  | 訂購壓克力板追蹤進度
| 3區_106新竹廠2000KW備援發電機增設工程(宇博) |  |  | 線槽送烤漆，聯絡請幫忙趕進度聯絡，建檔加工單提供峻喬烤漆……
2018-07-04 | 10區_森永系統-500T清水池、深井及加壓站機電改善工程(一)(宇博) | 2018/07/04 08:00 | 2018/07/04 17:30 | 配合現場施工，標度尺備料，發落雷割加工聯絡事宜 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 料品訪價.訂購 | 2018/07/04 08:00 | 2018/07/04 17:30 | 森永案1，現場施工耗材詢價及訂購聯絡……加工揚水管用
| 其他 | 2018/07/04 08:00 | 2018/07/04 17:30 | 大成長城MCC，頂樓，控制配電開關製圖
| 進貨.存貨.單據整理 | 2018/07/04 08:00 | 2018/07/04 17:30 | 整理進貨單據，分類工程用註記
| 3區_106新竹廠2000KW備援發電機增設工程(宇博) | 2018/07/04 08:00 | 2018/07/04 17:30 | 峻喬烤漆線槽物件，加工追蹤進度聯絡
2018-07-05 | 5區_嘉義縣竹崎鄉白杞村11、12鄰供水延管工程(機電)(宇博) | 2018/07/05 08:00 | 2018/07/05 17:30 | 棚架圖整理並印出給清淵師傅 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2018/07/05 08:00 | 2018/07/05 17:30 | 儲毛箱資料整理及標尺寸並印出提供和言師傅現場加工用
| 進貨.存貨.單據整理 | 2018/07/05 08:00 | 2018/07/05 17:30 | 進貨單據整理並標註歸類各工程用《森永揚水管用料，嘉義白杞村11.12鄰加工品，大湳廠箱子用耗材》
| 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2018/07/05 08:00 | 2018/07/05 17:30 | 儲毛箱滾圓加工備料詢價聯絡
| 其他臨時交辦事項 | 2018/07/05 08:00 | 2018/07/05 17:30 | 鹿港淨水場鐵皮屋工程備料訂購鐵材部分，協助子翔聯絡廠商要材質證明聯絡事宜
| 3區_106新竹廠2000KW備援發電機增設工程(宇博) | 2018/07/05 08:00 | 2018/07/05 17:30 | 線槽物件送峻喬烤漆加工，急件追蹤烤漆進度聯絡事宜《下午已經通知明天早上可以載回》
2018-07-06 | 其他 | 2018/07/06 08:00 | 2018/07/06 17:30 | 協助子翔工程報價，池上所107年分區計量工程抽水設備製圖及詢價聯絡 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 5區_嘉義縣竹崎鄉白杞村11、12鄰供水延管工程(機電)(宇博) | 2018/07/06 08:00 | 2018/07/06 17:30 | 鐵皮屋修改製圖（協助清淵師傅跟自來水公司討論後尺寸做修改）
| 10區_森永系統-500T清水池、深井及加壓站機電改善工程(一)(宇博) | 2018/07/06 08:00 | 2018/07/06 17:30 | 標度尺擂光加工板追蹤進度《下午可以載回》
| 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2018/07/06 08:00 | 2018/07/06 17:30 | 包裝箱用料2"角鐵，詢價及訂購聯絡事宜
2018-07-09 | 其他 | 2018/07/09 08:00 | 2018/07/09 17:30 | 協助子翔工程估價，沙鹿所工業第三加壓站改善工程抽水設備製圖及管料和法蘭、螺絲，五金詢價聯絡 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 進貨.存貨.單據整理 | 2018/07/09 08:00 | 2018/07/09 17:30 | 進貨單據整理分類工程用《森永案一雷割刻度尺加工，新竹發電機工程用料峻喬烤漆，宇博工業路用耗材》
| 10區_森永系統-500T清水池、深井及加壓站機電改善工程(一)(宇博) | 2018/07/09 08:00 | 2018/07/09 17:30 | 阿和師傅交代備料，固定座備料雷割滾圓加工詢價聯絡事宜及固定座用白鐵螺絲螺母訂購聯絡
2018-07-10 | 5區_嘉義縣竹崎鄉白杞村11、12鄰供水延管工程(機電)(宇博) | 2018/07/10 08:00 | 2018/07/10 17:30 | 配合清淵師傅跟監工討論修改鐵皮屋圖面，下午聯繫監工討論並確認尺寸製圖，提供監工核對 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 2區_大湳廠轄區抽水站及加壓站電動閥改善工程(宇博) | 2018/07/10 08:00 | 2018/07/10 17:30 | 電控箱送峻喬烤漆追蹤進度《下午可以載回，已經通知和言師傅》
| 森榮_關廟區湯山營區聯外道路配管工程(宇博) | 2018/07/10 08:00 | 2018/07/10 17:30 | 憶發代工滾圓追蹤進度《加工中》
| 進貨.存貨.單據整理 | 2018/07/10 08:00 | 2018/07/10 17:30 | 進貨單據整理《泰國盤谷牧場用角鐵備料到貨》
| 10區_森永系統-500T清水池、深井及加壓站機電改善工程(一)(宇博) | 2018/07/10 08:00 | 2018/07/10 17:30 | 阿和師傅交代備料固定座訂製加工聯絡《訂冠鉅加工雷割》
| 其他 | 2018/07/10 08:00 | 2018/07/10 17:30 | 豐頎企業社訂購平面開關300×300一台，雷割板材詢價聯絡
| 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2018/07/10 08:00 | 2018/07/10 17:30 | 儲毛箱滾圓加工詢價追蹤聯絡
2018-07-11 | 其他 | 2018/07/11 08:00 | 2018/07/11 17:30 | 豐頎企業社《昶源》，平面300×300開關機械，備料雷割詢價追蹤及訂購聯絡事宜 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2018/07/11 08:00 | 2018/07/11 17:30 | 整理機械圖面《包裝箱子、儲毛箱子、集塵設備》，備料《角鐵、鐵板、雷割、H型鋼》詢價聯絡
| 5區_觸口場配電盤機電設備更新工程(宇博) | 2018/07/11 08:00 | 2018/07/11 17:30 | 工程用不鏽鋼門訂製備料，聯絡廠商可以備料製作門等聯絡
| 其他 | 2018/07/11 08:00 | 2018/07/11 17:30 | 豐頎企業社《昶源》，桶子設備製圖《總經理件》
2018-07-12 | 料品訪價.訂購 | 2018/07/12 08:00 | 2018/07/12 17:30 | 協助麗娟南州糖廠深井工程估價，短管組件及深井法蘭蓋板組件製圖並材料詢價聯絡 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 5區_嘉義縣竹崎鄉白杞村11、12鄰供水延管工程(機電)(宇博) | 2018/07/12 08:00 | 2018/07/12 17:30 | 配合監工謝先生，修改鐵皮屋修改製圖《表示圖面確認可以了，近日並會跟清淵師傅聯絡備料》
| 10區_森永系統-500T清水池、深井及加壓站機電改善工程(二)(宇博) | 2018/07/12 08:00 | 2018/07/12 17:30 | 配合凱米師傅，森永案件線路圖整理轉檔pdf，並已經提供資料過去給凱米師傅
| 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2018/07/12 08:00 | 2018/07/12 17:30 | 備料加工聯絡，跟憶發滾圓核對尺寸並請回報價聯繫
2018-07-13 | 森榮_關廟區湯山營區聯外道路配管工程(宇博) | 2018/07/13 08:00 | 2018/07/13 17:30 | 憶發滾圓加工聯絡追蹤《抽水設備》，下午可以載回已經通知和言師傅 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 料品訪價.訂購 | 2018/07/13 08:00 | 2018/07/13 17:30 | 協助麗娟估價，南州糖廠深井工程加工板組件廠商報價追蹤，（早上已經回報價了）
| 5區_嘉義縣竹崎鄉白杞村11、12鄰供水延管工程(機電)(宇博) | 2018/07/13 08:00 | 2018/07/13 17:30 | 鐵皮屋備料，整理加工圖面及各鐵材用料數量、尺寸詢價傳真聯絡
| 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2018/07/13 00:00 | 2018/07/13 17:30 | 協助機械用備料，H型鋼及黑鐵板訂購、滾圓加工訂購、沖孔網訂購等聯絡事宜
| 進貨.存貨.單據整理 | 2018/07/13 08:00 | 2018/07/13 17:30 | 進貨單據整理歸檔工程用《關廟抽水設備用，大湳廠箱子烤漆》
2018-07-16 | 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2018/07/16 08:00 | 2018/07/16 17:30 | 機械備料雷割板子訂購聯絡《順昌》 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 10區_森永系統-500T清水池、深井及加壓站機電改善工程(一)(宇博) | 2018/07/16 08:00 | 2018/07/16 17:30 | 配合現場阿和師傅，管50《2"》尺寸用固定座備料製圖及詢價聯絡
| 10區_森永系統-500T清水池、深井及加壓站機電改善工程(二)(宇博) | 2018/07/16 08:00 | 2018/07/16 17:30 | 配合現場施工抽水設備備料訂購聯絡事宜《五金行訂購，順昌訂購》
| 其他 | 2018/07/16 08:00 | 2018/07/16 17:30 | 豐頎企業社，協助總經理估價桶子設備製圖及算用料長度給總經理，待核對確認
| 料品訪價.訂購 | 2018/07/16 08:00 | 2018/07/16 17:30 | 協助總經理詢價聯絡協鎰廠商《白鐵管3"及導電管3"》
2018-07-17 | 10區_森永系統-500T清水池、深井及加壓站機電改善工程(一)(宇博) | 2018/07/17 08:00 | 2018/07/17 17:30 | 阿和師傅現場用固定架備料訂購聯絡《冠鉅》 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 料品訪價.訂購 | 2018/07/17 08:00 | 2018/07/17 17:30 | 豐頎企業社，配合總經理估價桶子設備用料《H型鋼，C型鋼，錏板3.0t》詢價聯絡事宜
| 5區_嘉義縣竹崎鄉白杞村11、12鄰供水延管工程(機電)(宇博) | 2018/07/17 08:00 | 2018/07/17 17:30 | 配合監工修改鐵皮屋尺寸製圖，並提供修改後圖面給監工及清淵師傅
| 料品訪價.訂購 | 2018/07/17 08:00 | 2018/07/17 17:30 | 協助玉玲姊，豐原給水廠二場氯化鐵加藥系統工程估價鐵材詢價聯絡《H型鋼，C型鋼，烤漆浪板，拉杆》
| 其他 | 2018/07/17 08:00 | 2018/07/17 17:30 | 豐頎企業社備料平面開關備料加工追蹤進度《廠商表示下午會送到宇博工業路》
| 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2018/07/17 08:00 | 2018/07/17 17:30 | 協助總經理，機械用漆聯絡廠商詢價聯絡
2018-07-18 | 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2018/07/18 08:00 | 2018/07/18 17:30 | 機械用面漆，底漆詢價聯絡事宜《勤大，友成》 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2018/07/18 08:00 | 2018/07/18 17:30 | 協助冠誌整理印出機械現場施工圖，圖面交給待冠誌確認一下再轉交給和言師傅
| 料品訪價.訂購 | 2018/07/18 08:00 | 2018/07/18 17:30 | 協助玉玲姊豐原給水廠二場氯化鐵加藥工程，拉杆製圖及算料鐵材詢價追蹤及上網找竹節鋼筋廠商並詢價聯絡
| 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2018/07/18 08:00 | 2018/07/18 17:30 | 機械用耗材co2焊條及砂輪片訂購聯絡
2018-07-19 | 10區_森永系統-500T清水池、深井及加壓站機電改善工程(一)(宇博) | 2018/07/19 08:00 | 2018/07/19 17:30 | 阿和師傅用備料加工固定架料追蹤進度聯絡《冠鉅，上星期的完成，這星期下單未好》 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 料品訪價.訂購 | 2018/07/19 08:00 | 2018/07/19 17:30 | 協助玉玲姊豐原給水廠二場氯化鐵加藥工程估價，鐵材、自然排風扇詢價追蹤聯絡
| 進貨.存貨.單據整理 | 2018/07/19 08:00 | 2018/07/19 17:30 | 進貨單據整理分工程用《泰國工程，豐頎企業社》
| 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2018/07/19 08:00 | 2018/07/19 17:30 | 工程機械用漆，耗材《焊條》……早上詢價，下午總經理確認後訂購聯絡事宜
| 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2018/07/19 08:00 | 2018/07/19 17:30 | 協助冠誌整理現場加工圖及委外滾圓加工圖面並印出
2018-07-20 | 進貨.存貨.單據整理 | 2018/07/20 08:00 | 2018/07/20 17:30 | 進貨單據整理，鐵板-昌億，耗材-元承，co2焊條-詠聖《盤谷牧場》 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 4區_台中市南區長春公園新鑿深井機電工程(昶源) | 2018/07/20 08:00 | 2018/07/20 17:30 | 協助阿緯師傅備料詢價並訂購聯絡《法蘭，大小頭》……訂永灃，明天送到公司
| 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2018/07/20 08:00 | 2018/07/20 17:30 | 協助冠誌整理機械用五金材料，統計用量，請和言師傅先找庫存，不夠再詢價訂購
| 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2018/07/20 08:00 | 2018/07/20 17:30 | 協助和言師傅現場加工圖，整理標尺寸
| 森榮_關廟區湯山營區聯外道路配管工程(宇博) | 2018/07/20 08:00 | 2018/07/20 17:30 | 抽水設備用特製法蘭追蹤進度，永灃五金表示加工趕工中……下星期一再聯繫
2018-07-23 | 進貨.存貨.單據整理 | 2018/07/23 08:00 | 2018/07/23 17:30 | 進貨單據整理《森永案一白鐵管-順昌，盤谷牧場用網及鐵板3.0-昌億，森永案一雷射加工-冠鉅》 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2018/07/23 08:00 | 2018/07/23 17:30 | 工程用鐵板追蹤進度《昌億》，雷射備料加工《順昌》，聯絡事宜
| 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2018/07/23 08:00 | 2018/07/23 17:30 | 協助和言師傅現場用圖整理印出，請冠誌協助整理未訂料圖，以備料訂購用《等待他整理資料》
| 4區_台中市南區長春公園新鑿深井機電工程(昶源) | 2018/07/23 08:00 | 2018/07/23 17:30 | 協助阿緯師傅訂購黑鐵法蘭《訂購永灃，明天早上取貨》
| 明鼎工業-泰國粉碎機電氣控制工程(宇博) | 2018/07/23 08:00 | 2018/07/23 17:30 | 線路圖修改製圖
2018-07-24 | 森榮_關廟區湯山營區聯外道路配管工程(宇博) | 2018/07/24 08:00 | 2018/07/24 17:30 | 抽水設備用白鐵螺絲，螺母，橡膠墊片詢價聯絡 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2018/07/24 08:00 | 2018/07/24 17:30 | 機械用五金零件詢價聯絡《力卡，枝輝，鉦大，新昇鐵材》
| 料品訪價.訂購 | 2018/07/24 08:00 | 2018/07/24 17:30 | 協助和言師傅，現場用切割機用耗材火嘴零件訂購聯絡
| 明鼎工業-泰國粉碎機電氣控制工程(宇博) | 2018/07/24 08:00 | 2018/07/24 17:30 | 配合配電後線路圖製圖及流程圖編號製圖
2018-07-25 | 其他臨時交辦事項 | 2018/07/25 08:00 | 2018/07/25 17:30 | 協助玉玲姊估價，既設盤上蓋及腳踏板示意圖製圖《石桌達邦樂野淨水場監控設備改善工程》，待跟和言師傅討論設計尺寸及工資估價工期 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 森榮_關廟區湯山營區聯外道路配管工程(宇博) | 2018/07/25 08:00 | 2018/07/25 17:30 | 抽水設備用白鐵螺絲螺母，橡膠墊片訂購聯絡《永灃》
| 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2018/07/25 08:00 | 2018/07/25 17:30 | 機械用五金零件訂購聯絡《力卡，枝輝，新昇鐵材，鉦大》
| 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2018/07/25 08:00 | 2018/07/25 17:30 | 協助冠誌雷割備料H接合板鐵材詢價及訂購聯絡
| 進貨.存貨.單據整理 | 2018/07/25 08:00 | 2018/07/25 17:30 | 進貨單據分類歸檔工程《盤谷牧場鐵板-昌億，長春公園用料-鉦大》
2018-07-26 | 10區_森永系統-500T清水池、深井及加壓站機電改善工程(一)(宇博) | 2018/07/26 08:00 | 2018/07/26 17:30 | 雷射加工追蹤進度《已經割好，待排車趟》 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 進貨.存貨.單據整理 | 2018/07/26 08:00 | 2018/07/26 17:30 | 進貨單據整理分類工程《盤谷牧場-昌億鐵板全到料，長春公園-鉦大五金訂料，工業路切割機零件-詠聖，盤谷牧場-勤大油漆，盤谷牧場-新昇鐵材光丸鐵》
| 其他臨時交辦事項 | 2018/07/26 08:00 | 2018/07/26 17:30 | 協助玉玲姊估價，石桌達邦樂野淨水場監控工程既設盤設新蓋及腳踏板製圖
| 其他臨時交辦事項 | 2018/07/26 08:00 | 2018/07/26 17:30 | 協助玉玲姊估價，苗栗卓蘭鎮景山里5~9鄰自來水地區延管工程，棚架鐵皮製圖及鐵材詢價聯絡
2018-07-27 | 其他臨時交辦事項 | 2018/07/27 08:00 | 2018/07/27 17:30 | 協助玉玲姊估價，石桌達邦樂野淨水場監控工程既設盤設新蓋及腳踏板製圖《跟和言師傅討論製圖》並詢價聯絡，算材料費用 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 其他臨時交辦事項 | 2018/07/27 08:00 | 2018/07/27 17:30 | 協助玉玲姊估價，苗栗卓蘭鎮工程詢價白鐵管聯絡事宜
| 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2018/07/27 08:00 | 2018/07/27 17:30 | 協助現場施工圖整理給和言師傅
| 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2018/07/27 08:00 | 2018/07/27 17:30 | 協助冠誌排版機械零件計算用料備料用
| 進貨.存貨.單據整理 | 2018/07/27 08:00 | 2018/07/27 17:30 | 進貨單據整理《盤谷用……順昌雷割，鉦大五金，詠聖切割機用零件，勤大-盤谷用漆，關廟……五金零件》
2018-07-30 | 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2018/07/30 08:00 | 2018/07/30 17:30 | 7/28星期六總經理送板加工，加工廠憶發滾圓，整理圖面印出提供加工廠聯絡事宜 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2018/07/30 08:00 | 2018/07/30 17:30 | 協助現場施工，機械包裝箱用1"光丸鐵訂購聯絡
| 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2018/07/30 08:00 | 2018/07/30 17:30 | 整理儲毛箱委外雷割板資料印出《吊環部分》，待冠誌整理組合示意圖，提供現場加工用
| 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2018/07/30 08:00 | 2018/07/30 17:30 | 跟冠誌討論要儲毛箱未備料及材料圖面資料，以備總經理需要備料用《待冠誌整理資料中》
| 5區_嘉義縣竹崎鄉白杞村11、12鄰供水延管工程(機電)(宇博) | 2018/07/30 08:00 | 2018/07/30 17:30 | 整理鐵皮屋示意圖及備料材料圖提供總經理核對用
2018-07-31 | 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2018/07/31 08:00 | 2018/07/31 17:30 | 早上整理零件資料及圖檔，下午跟冠誌，總經理一起交接冠誌電腦內部圖檔資料 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2018/07/31 08:00 | 2018/07/31 17:30 | 儲毛箱封板雷割加工，黑鐵板材詢價聯絡
| 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2018/07/31 08:00 | 2018/07/31 17:30 | 機械用零件委外車床訂購聯絡《國恩車床》
| 料品訪價.訂購 | 2018/07/31 08:00 | 2018/07/31 17:30 | 總經理件……宇博工業路用滾圓機台製作，備料鐵材訊價及訂購聯絡