## LD039_謝燕青
姓名：LD039_謝燕青
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2019-09-02(一) | 4區-台中廠軍功第一加壓站機電設備改善工程(機電)(昶源) | 2019/09/02 08:00 | 2019/09/02 17:30 | 抽水桶加工白鐵管追蹤進度《下午可以取貨通知和言師傅》 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 詠星羽毛-羽毛設備電氣工程 (宇博) | 2019/09/02 08:00 | 2019/09/02 17:30 | 協助和言師傅現場示意圖製圖及統計數量詢價並訂購聯絡
| 其他臨時交辦事項 | 2019/09/02 08:00 | 2019/09/02 17:30 | 協助和言師傅門補沖孔板《通風孔》量測製圖……老闆交代
| 進貨.存貨.單據整理 | 2019/09/02 08:00 | 2019/09/02 17:30 | 昌億……草屯所二汴，協鎰……草屯所二汴，鉦大……詠星羽毛
2019-09-03(二) | 其他臨時交辦事項 | 2019/09/03 08:00 | 2019/09/03 17:30 | 門配合老闆修改製圖，委外沖孔加工詢價聯絡 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 進貨.存貨.單據整理 | 2019/09/03 08:00 | 2019/09/03 17:30 | 憶發……台中軍功抽水桶，永灃……台中軍功抽水桶法蘭，聯昇……詠星羽毛，協鎰……詠星羽毛
| 其他臨時交辦事項 | 2019/09/03 08:00 | 2019/09/03 17:30 | 協助麗娟水利署格柵欄修改製圖
| 其他臨時交辦事項 | 2019/09/03 08:00 | 2019/09/03 17:30 | 整理訂購資料，各別工程用材質證明未到廠商明細並聯絡廠商要材質證明
2019-09-04(三) | 5區_嘉義縣竹崎鄉白杞村11、12鄰供水延管工程(機電)(宇博) | 2019/09/04 08:00 | 2019/09/04 12:00 | 協助竣工圖面，遮雨棚修改製圖 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 台中卜蜂3樓半電氣室工程(散熱)(宇博) | 2019/09/04 08:00 | 2019/09/04 12:00 | 門用沖孔網板訂購聯絡
| 11區-彰化-烏溪取用伏流水機電工程(昶源) | 2019/09/04 08:00 | 2019/09/04 12:00 | 協助備料加工用抽水機座板用板，詢價白鐵板6.0厚度及訂購聯絡
| 其他臨時交辦事項 | 2019/09/04 08:00 | 2019/09/04 12:00 | 協助麗娟水利署格柵欄修改製圖
2019-09-05(四) | 其他臨時交辦事項 | 2019/09/05 08:00 | 2019/09/05 17:30 | 協助麗娟水利署格柵欄修改製圖 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 7區-六龜8號集水井機電工程(宇博) | 2019/09/05 08:00 | 2019/09/05 17:30 | 協助清淵師傅抽水機基礎製圖
| 詠星羽毛-羽毛設備電氣工程 (宇博) | 2019/09/05 08:00 | 2019/09/05 17:30 | 協助和言師傅備料電螺絲螺帽詢價及訂購聯絡
2019-09-06(五) | 進貨.存貨.單據整理 | 2019/09/06 08:00 | 2019/09/06 17:30 | 材質證明:聯昇-詠星羽毛，進貨單:協鎰-詠星羽毛，昌億-彰化烏溪《含材證》+草屯二汴管夾井蓋《含材證》，憶發-軍功抽水桶《材質證明》 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 7區-六龜8號集水井機電工程(宇博) | 2019/09/06 08:00 | 2019/09/06 17:30 | 協助阿緯師傅揚水管+井蓋+管件製圖《計算統計數量詢價聯絡》
| 4區-台中廠軍功第一加壓站機電設備改善工程(機電)(昶源) | 2019/09/06 08:00 | 2019/09/06 17:30 | 協助和言師傅備料抽水桶用耗材詢價及訂購聯絡
2019-09-09(一) | 詠星羽毛-羽毛設備電氣工程 (宇博) | 2019/09/09 08:00 | 2019/09/09 17:30 | 協助浚騰師傅線槽150型三通製圖及備料訂購錏板1.2共五片聯絡 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 7區-六龜8號集水井機電工程(宇博) | 2019/09/09 08:00 | 2019/09/09 17:30 | 揚水管管件製圖，加工圖整理及詢價備料追蹤
2019-09-10(二) | 11區-彰化-烏溪取用伏流水機電工程(昶源) | 2019/09/10 08:00 | 2019/09/10 17:30 | 協助鎧綸師傅抽水機座，管夾製圖 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 7區-六龜8號集水井機電工程(宇博) | 2019/09/10 08:00 | 2019/09/10 17:30 | 備料揚水管，管件鐵材訂購，加工圖面整理印出給和言師傅，協助阿緯師傅備料十字管加工製圖
| 進貨.存貨.單據整理 | 2019/09/10 08:00 | 2019/09/10 17:30 | 進貨單-鉦大:詠星用
| 4區-水里所水里、羅娜淨水場加藥設備等改善工程(宇博) | 2019/09/10 08:00 | 2019/09/10 17:30 | 協助白鐵螺絲螺帽詢價及訂購，白鐵板2.0儀器用板詢價及訂購
| 其他臨時交辦事項 | 2019/09/10 08:00 | 2019/09/10 17:30 | 協助明輝，圍籬用網，詢價菱形網聯絡《花壇14號工程標單》
2019-09-11(三) | 詠星羽毛-羽毛設備電氣工程 (宇博) | 2019/09/11 08:00 | 2019/09/11 17:30 | 協助浚騰師傅線槽用下斗板製圖 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 11區-彰化-烏溪取用伏流水機電工程(昶源) | 2019/09/11 08:00 | 2019/09/11 17:30 | 協助鎧綸師傅抽水機黑鐵座板製圖，白鐵管夾製圖，詢價及訂購聯絡
| 7區-六龜8號集水井機電工程(宇博) | 2019/09/11 08:00 | 2019/09/11 17:30 | 協助阿緯師傅圍籬製圖
2019-09-12(四) | 7區-六龜8號集水井機電工程(宇博) | 2019/09/12 08:00 | 2019/09/12 17:30 | 圍籬製圖及送審圖製圖提供明輝 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 進貨.存貨.單據整理 | 2019/09/12 08:00 | 2019/09/12 17:30 | 進貨單:台盛信……台中卜蜂用網，協鎰……六龜8號井+羅娜水里+詠星羽毛，昌億……六龜8號井
| 其他臨時交辦事項 | 2019/09/12 08:00 | 2019/09/12 17:30 | 協助老闆轉檔《5格機，3格機3D圖示》，mail劉棟樑先生
2019-09-16(一) | 其他臨時交辦事項 | 2019/09/16 08:00 | 2019/09/16 17:30 | 整理訂購工程用鐵材資料要材質證明《傳真協鎰》 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 7區-六龜8號集水井機電工程(宇博) | 2019/09/16 08:00 | 2019/09/16 17:30 | 圍籬製圖及備料統計數量詢價及訂購聯絡
| 4區-草屯所二汴井機電設備增設工程(宇博) | 2019/09/16 08:00 | 2019/09/16 17:30 | 協助浚騰師傅線路圖修改製圖給明輝
| 其他臨時交辦事項 | 2019/09/16 08:00 | 2019/09/16 17:30 | 協助明輝標單鐵材費用提供《太平區光興路備援調節池》
| 11區-彰化-烏溪取用伏流水機電工程(昶源) | 2019/09/16 08:00 | 2019/09/16 17:30 | 協助鎧綸師傅大小頭製圖及備料詢價訂購
| 5區-馬稠後產業園區自來水專管工程-機電(宇博) | 2019/09/16 08:00 | 2019/09/16 17:30 | 協助阿緯師傅白鐵角鐵2”詢價及訂購聯絡
2019-09-17(二) | 進貨.存貨.單據整理 | 2019/09/17 08:00 | 2019/09/17 17:30 | 順昌……彰化烏溪，協鎰……六龜，泰興……小接線盒 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 7區-六龜8號集水井機電工程(宇博) | 2019/09/17 08:00 | 2019/09/17 17:30 | 鐵皮屋製圖，圍籬備料用零件詢價聯絡
2019-09-18(三) | 7區-六龜8號集水井機電工程(宇博) | 2019/09/18 08:00 | 2019/09/18 17:30 | 圍籬零件備料詢價及訂購鉦大，菱形網詢價聯絡一協茂。鐵皮屋製圖 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 其他臨時交辦事項 | 2019/09/18 08:00 | 2019/09/18 17:30 | 協助語喬估價，電控箱子屋外型製圖及協助材料統計提供費用
| 進貨.存貨.單據整理 | 2019/09/18 08:00 | 2019/09/18 17:30 | 進貨單:協鎰……阿緯師傅用板,鉦大……軍功，昌億……馬稠《含材質證明》
2019-09-19(四) | 7區-六龜8號集水井機電工程(宇博) | 2019/09/19 08:00 | 2019/09/19 17:30 | 圍籬零件備料菱形網訂購聯絡一協茂。鐵皮屋製圖 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 進貨.存貨.單據整理 | 2019/09/19 08:00 | 2019/09/19 17:30 | 進貨單:協鎰……六龜，永灃……烏溪《含材質證明》。材質證明:永灃……六龜揚水管法蘭
| 11區-鹿港-鹿港彰濱4號井機電設備工程(宇博) | 2019/09/19 08:00 | 2019/09/19 17:30 | 協助少謙經理揚水管加工圖面整理印出並備料詢價及訂購聯絡
| 4區-草屯所二汴井機電設備增設工程(宇博) | 2019/09/19 08:00 | 2019/09/19 17:30 | 協助浚騰師傅線路圖修改製圖
2019-09-20(五) | 7區-六龜8號集水井機電工程(宇博) | 2019/09/20 08:00 | 2019/09/20 17:30 | 遮雨棚製圖及備料鐵材詢價+訂購聯絡 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 11區-彰化-烏溪取用伏流水機電工程(昶源) | 2019/09/20 08:00 | 2019/09/20 17:30 | 備料白鐵管夾追蹤進度聯絡《好了，今天會送到》
| 4區-台中廠軍功第一加壓站機電設備改善工程(機電)(昶源) | 2019/09/20 08:00 | 2019/09/20 17:30 | 協助和言師傅訂購抽水桶用耗材《不銹鋼熔接棒3.2》
| 4區-部興公園新鑿深井工程(機電)(昶源) | 2019/09/20 08:00 | 2019/09/20 17:30 | 協助鎧綸師傅備料管件用鐵材詢價及訂購聯絡
2019-09-23(一) | 7區-六龜8號集水井機電工程(宇博) | 2019/09/23 08:00 | 2019/09/23 17:30 | 備料圍籬網子追蹤進度，這星期會到貨。協助整理現場施工管件圖面印出一份《圍籬，遮雨棚》 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 進貨.存貨.單據整理 | 2019/09/23 08:00 | 2019/09/23 17:30 | 進貨單:鉦大……台中軍功+六龜+鹿港彰濱
| 4區-部興公園新鑿深井工程(機電)(昶源) | 2019/09/23 08:00 | 2019/09/23 17:30 | 協助鎧綸師傅整理現場施工管件圖面印出一份
2019-09-24(二) | 4區-台中廠軍功第一加壓站機電設備改善工程(機電)(昶源) | 2019/09/24 08:00 | 2019/09/24 17:30 | 協助備料抽水桶用白鐵螺絲螺帽詢價及訂購 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 4區-水里所水里、羅娜淨水場加藥設備等改善工程(宇博) | 2019/09/24 08:00 | 2019/09/24 17:30 | 協助堯彰師傅備料白鐵亮面管1”詢價及訂購聯絡
| 4區-部興公園新鑿深井工程(機電)(昶源) | 2019/09/24 08:00 | 2019/09/24 17:30 | 協助麗娟格柵欄送審圖製圖
| 4區-黎明社區汙水處理廠深井工程(機電)(昶源) | 2019/09/24 08:00 | 2019/09/24 17:30 | 協助麗娟格柵欄送審圖製圖
| 4區-麗園停車場鑿井工程(二)(機電)(昶源) | 2019/09/24 08:00 | 2019/09/24 17:30 | 協助麗娟格柵欄送審圖製圖
2019-09-25(三) | 4區-大甲8號深井更新工程(機電)(昶源) | 2019/09/25 08:00 | 2019/09/25 17:30 | 協助阿緯師傅備料用圖示，管夾製圖，井蓋製圖，揚水管製圖，大小頭製圖 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 詠星羽毛-羽毛設備電氣工程 (宇博) | 2019/09/25 08:00 | 2019/09/25 17:30 | 協助和言師傅150寬線槽製圖《追加40組》，備料詢價及訂購聯絡
2019-09-26(四) | 進貨.存貨.單據整理 | 2019/09/26 08:00 | 2019/09/26 17:30 | 進貨單:意翔~六龜，順昌~鹿港彰濱，永灃~部興 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 4區-大甲8號深井更新工程(機電)(昶源) | 2019/09/26 08:00 | 2019/09/26 17:30 | 白鐵管夾委外加工詢價聯絡，揚水管備料詢價及訂購，鐵皮屋製圖
| 中工處_竹科四期-伯公坑加壓站改善工程(宇博) | 2019/09/26 08:00 | 2019/09/26 17:30 | 協助彥霖師傅詢價螺絲螺帽及訂購聯絡
| 詠星羽毛-羽毛設備電氣工程 (宇博) | 2019/09/26 08:00 | 2019/09/26 17:00 | 協助和言師傅開關箱子製圖
2019-09-27(五) | 4區-大甲8號深井更新工程(機電)(昶源) | 2019/09/27 08:00 | 2019/09/27 17:30 | 現場施工圖面整理印出《大小頭，揚水管》。鐵皮屋製圖 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 4區-部興公園新鑿深井工程(機電)(昶源) | 2019/09/27 08:00 | 2019/09/27 17:30 | 格柵欄送審圖修改製圖
| 11區-鹿港-鹿港彰濱4號井機電設備工程(宇博) | 2019/09/27 08:00 | 2019/09/27 17:30 | 協助少謙經理揚水管用螺絲螺帽詢價及訂購聯絡
2019-09-28(六) | 詠星羽毛-羽毛設備電氣工程 (宇博) | 2019/09/28 08:00 | 2019/09/28 12:00 | 協助和言師傅開關修改製圖 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 進貨.存貨.單據整理 | 2019/09/28 08:00 | 2019/09/28 12:00 | 進貨單:永灃……軍功+伯公坑，順昌……羅娜，一協茂……六龜，協鎰……六龜，詠聖切割機耗材。材質證明:部興公園
2019-09-30(一) | 4區-大甲8號深井更新工程(機電)(昶源) | 2019/09/30 08:00 | 2019/09/30 17:30 | 鐵皮屋製圖 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 詠星羽毛-羽毛設備電氣工程 (宇博) | 2019/09/30 08:00 | 2019/09/30 17:30 | 開關箱子協助和言師傅修改製圖，及排版製圖
| 其他臨時交辦事項 | 2019/09/30 08:00 | 2019/09/30 17:30 | 協鎰訂購鐵材明細資料整理並聯絡要材質證明