## LD039_謝燕青
姓名：LD039_謝燕青
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2019-02-01(五) | 5區-頭橋加壓站機電改善工程(宇博) | 2019/02/01 08:00 | 2019/02/01 17:30 | 抽水桶設備製圖 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 進貨.存貨.單據整理 | 2019/02/01 08:00 | 2019/02/01 17:30 | 協興……北嶺箱板沖孔，旭春……盤谷
| 南工處_北嶺加壓站至路竹送水幹管增設加壓及監控設備(宇博) | 2019/02/01 08:00 | 2019/02/01 17:30 | 峻喬烤漆加工單製作
2019-02-11(一) | 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2019/02/11 08:00 | 2019/02/11 17:30 | 協助總經理機械圖面及資料整理 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 5區-頭橋加壓站機電改善工程(宇博) | 2019/02/11 08:00 | 2019/02/11 17:30 | 協助浚騰管路製圖
| 4區-大肚5號新鑿深井工程(機電)(宇博) | 2019/02/11 08:00 | 2019/02/11 17:30 | 箱子板子送沖風孔加工，圖面整理及聯絡協興
2019-02-12(二) | 4區-神岡3號新鑿井工程(機電)(宇博) | 2019/02/12 08:00 | 2019/02/12 17:30 | 協助阿緯師傅備料白鐵蓋製圖及詢價及訂購聯絡 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 進貨.存貨.單據整理 | 2019/02/12 08:00 | 2019/02/12 17:30 | 順昌……大肚箱子板，盤谷用角鐵
| 1區-基隆市暖暖區幸福華城區內供水改善工程-機電工程(昶源) | 2019/02/12 08:00 | 2019/02/12 17:30 | 箱子備料製圖
| 4區-107年南投所機電設備改善工程(昶源) | 2019/02/12 08:00 | 2019/02/12 17:30 | 協助現場和言師傅訂購箱子門用後鈕詢價及訂購聯絡
2019-02-13(三) | 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2019/02/13 08:00 | 2019/02/13 17:30 | 協助和言師傅訂購詢價備料聯絡，《底漆，金油，香蕉水，油漆，儲毛箱用螺絲螺帽，工具箱，機械用工具，布管機械&二向機械&工作梯用彈簧華司，螺絲螺帽》 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 11區-員林-湖水路無自來水地區機電工程(宇博) | 2019/02/13 08:00 | 2019/02/13 17:30 | 協助鎧綸訂購備料，白鐵法蘭4英吋7.5K,白鐵彎頭90度詢價及訂購聯絡
| 1區-基隆市暖暖區幸福華城區內供水改善工程-機電工程(昶源) | 2019/02/13 08:00 | 2019/02/13 17:30 | 箱子備料製圖
| 台麗實業-控制箱更換高壓(宇博) | 2019/02/13 08:00 | 2019/02/13 17:30 | 箱子烤漆加工進度聯絡峻喬，物品好了可以載回《已經通知和言師傅》
2019-02-14(四) | 1區-基隆市暖暖區幸福華城區內供水改善工程-機電工程(昶源) | 2019/02/14 08:00 | 2019/02/14 17:30 | 箱子備料製圖 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 7區-新園鄉甘棠門淨水場機電工程(宇博) | 2019/02/14 08:00 | 2019/02/14 17:30 | 協助阿緯師傅備料深井短管加工圖面整理印出，待確認後備料訂購
| 4區-豐原廠鐮村加壓站配電設備遷移暨改善工程(昶源) | 2019/02/14 08:00 | 2019/02/14 17:30 | 協助彥霖師傅電錶箱整理圖面印出，待確認後備料訂購
| 7區-潮州深井導水管工程-機電(宇博) | 2019/02/14 08:00 | 2019/02/14 17:30 | 協助管件備料加工廠要材質證明及熱浸鍍鋅加工廠要材質證明
| 進貨.存貨.單據整理 | 2019/02/14 08:00 | 2019/02/14 17:30 | 鉦大~盤谷，勤大~盤谷，技輝~自來水箱子用後鈕
2019-02-15(五) | 1區-基隆市暖暖區幸福華城區內供水改善工程-機電工程(昶源) | 2019/02/15 08:00 | 2019/02/15 17:30 | 箱子製圖 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 詠星羽毛-羽毛設備電氣工程 (宇博) | 2019/02/15 08:00 | 2019/02/15 17:30 | 協助清池師傅配電圖面資料整理印出
| 5區-頭橋加壓站機電改善工程(宇博) | 2019/02/15 08:00 | 2019/02/15 17:30 | 協助浚騰師傅備料三通白鐵管14"及法蘭詢價聯絡
| 7區-新園鄉甘棠門淨水場機電工程(宇博) | 2019/02/15 08:00 | 2019/02/15 17:30 | 協助阿緯師傅備料詢價彎頭，法蘭，鍍鋅管詢價聯絡
| 進貨.存貨.單據整理 | 2019/02/15 08:00 | 2019/02/15 17:30 | 盈杉~盤谷，協興~大肚箱子板，順昌~神岡，永灃~員林湖水路，峻喬~龍聯《台麗箱子板》
| 11區-員林-湖水路無自來水地區機電工程(宇博) | 2019/02/15 08:00 | 2019/02/15 17:30 | 協助鎧綸訂購白鐵1"內牙管接訂購備料聯絡
2019-02-18(一) | 7區-新園鄉甘棠門淨水場機電工程(宇博) | 2019/02/18 08:00 | 2019/02/18 17:30 | 協助阿緯師傅黑鐵彎頭，黑鐵法蘭白鐵螺絲螺帽詢價聯絡 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 其他臨時交辦事項 | 2019/02/18 08:00 | 2019/02/18 17:30 | 協助玉玲姊估價鐵皮屋製圖及詢價，協助統計費用《鹿谷淨水場硫酸加藥工程》
2019-02-19(二) | 5區-頭橋加壓站機電改善工程(宇博) | 2019/02/19 08:00 | 2019/02/19 17:30 | 備料白鐵管16"詢價及訂購聯絡 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 其他臨時交辦事項 | 2019/02/19 08:00 | 2019/02/19 17:30 | 1.協助阿緯師傅民雄加壓站用線槽，白鐵板2.0t詢價及訂購聯絡。2.訂購泰安用黑鐵法蘭8"詢價及訂購聯絡
| 5區-竹崎所配水池水位無線回傳工程(宇博) | 2019/02/19 08:00 | 2019/02/19 17:30 | 協助明輝，箱子製圖及算加工費，材料費用
2019-02-20(三) | 4區-豐原廠鐮村加壓站配電設備遷移暨改善工程(昶源) | 2019/02/20 08:00 | 2019/02/20 17:30 | 電錶箱製圖 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 1區-基隆市暖暖區幸福華城區內供水改善工程-機電工程(昶源) | 2019/02/20 08:00 | 2019/02/20 17:30 | 箱子備料製圖，整理一份圖面給少謙經理確認
| 1區-基隆市七堵區華新一路機電工程(昶源) | 2019/02/20 08:00 | 2019/02/20 17:30 | 箱子送審圖，整理一份圖面給少謙經理確認
| 7區-新園鄉甘棠門淨水場機電工程(宇博) | 2019/02/20 08:00 | 2019/02/20 17:30 | 備料白鐵法蘭，彎頭，內牙管接，黑鐵法蘭，黑鐵彎頭，白鐵螺絲螺帽，墊片，訂購聯絡
2019-02-21(四) | 1區-基隆市暖暖區幸福華城區內供水改善工程-機電工程(昶源) | 2019/02/21 08:00 | 2019/02/21 17:30 | 箱子備料排版，詢價及訂購聯絡 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 其他臨時交辦事項 | 2019/02/21 08:00 | 2019/02/21 17:30 | 公司倉庫2樓用板，量測尺寸及詢價聯絡
| 7區-潮州深井導水管工程-機電(宇博) | 2019/02/21 08:00 | 2019/02/21 17:30 | 協助阿緯師傅訂購備料揚水管鍍鋅管5"及鍍鋅法蘭5"詢價及訂購聯絡
| 南工處_北嶺加壓站至路竹送水幹管增設加壓及監控設備(宇博) | 2019/02/21 08:00 | 2019/02/21 17:30 | 箱子送烤漆加工單製作提供峻喬
2019-02-22(五) | 7區-新園鄉甘棠門淨水場機電工程(宇博) | 2019/02/22 08:00 | 2019/02/22 17:30 | 井蓋板備料製圖。協助阿緯師傅訂購法蘭備料訂購聯絡 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 其他臨時交辦事項 | 2019/02/22 08:00 | 2019/02/22 17:30 | 公司倉庫2樓用錏板訂購聯絡
| 11區-彰化-大竹場等機電設備改善(宇博) | 2019/02/22 08:00 | 2019/02/22 17:30 | 協助和言師傅訂購備料加藥桶用材料，詢料，詢價及訂購聯絡《統信》
| 台麗實業-控制箱更換高壓(宇博) | 2019/02/22 08:00 | 2019/02/22 17:30 | 協助和言師傅訂購導口用螺帽，彈簧華司，箱子用螺絲螺帽，彈簧華司，訂購聯絡
| 進貨.存貨.單據整理 | 2019/02/22 08:00 | 2019/02/22 17:30 | 進貨單:順昌~古坑、民雄，永灃~泰安、甘棠門，協鎰~甘棠門，峻喬~台麗
2019-02-23(六) | 南工處_北嶺加壓站至路竹送水幹管增設加壓及監控設備(宇博) | 2019/02/23 08:00 | 2019/02/23 17:30 | 箱子加工烤漆追蹤進度《下午可以取貨，通知和言師傅》 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 4區-豐原廠鐮村加壓站配電設備遷移暨改善工程(昶源) | 2019/02/23 08:00 | 2019/02/23 17:30 | 協助彥霖師傅，現場配置圖製圖
| 其他臨時交辦事項 | 2019/02/23 08:00 | 2019/02/23 17:30 | 協助估價……粗坑淨水場加藥設備改善公程鐵皮屋製圖及詢價聯絡
2019-02-25(一) | 4區-豐原廠鐮村加壓站配電設備遷移暨改善工程(昶源) | 2019/02/25 08:00 | 2019/02/25 17:30 | 電錶箱子製圖 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 其他臨時交辦事項 | 2019/02/25 08:00 | 2019/02/25 17:30 | 協助麗娟，粗坑淨水場鐵皮屋估價，鐵材詢價聯絡並統計費用
| 進貨.存貨.單據整理 | 2019/02/25 08:00 | 2019/02/25 17:30 | 進貨單:峻喬……北嶺、大肚箱子，永灃……新園鄉，鉦大……台麗用，協鎰……公司倉庫2樓板，向虹……頭橋
2019-02-26(二) | 7區-新園鄉甘棠門淨水場機電工程(宇博) | 2019/02/26 08:00 | 2019/02/26 17:30 | 備料深井短管加工詢價及訂購聯絡 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 4區-豐原廠鐮村加壓站配電設備遷移暨改善工程(昶源) | 2019/02/26 08:00 | 2019/02/26 17:30 | 協助彥霖師傅修改電錶箱製圖
| 進貨.存貨.單據整理 | 2019/02/26 08:00 | 2019/02/26 17:30 | 統信……彰化大竹
| 5區-古坑鄉樟湖村等供水延管工程(機電)(宇博) | 2019/02/26 08:00 | 2019/02/26 17:30 | 協助彥霖師傅訂購抽水機座用白鐵牙條1"+螺絲+螺帽+華司
| 7區-潮州深井導水管工程-機電(宇博) | 2019/02/26 08:00 | 2019/02/26 17:30 | 協助阿緯師傅訂購備料白鐵螺絲螺帽，墊片訂購聯絡
2019-02-27(三) | 4區-豐原廠鐮村加壓站配電設備遷移暨改善工程(昶源) | 2019/02/27 08:00 | 2019/02/27 17:30 | 電錶箱子排版製圖。詢價及訂購聯絡 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 5區-頭橋加壓站機電改善工程(宇博) | 2019/02/27 08:00 | 2019/02/27 17:30 | 抽水桶協助彥霖師傅修改製圖，備料詢價《白鐵管24"，白鐵法蘭24"7.5K,抽水桶底板用白鐵板》
| 其他臨時交辦事項 | 2019/02/27 08:00 | 2019/02/27 17:30 | 協助明芬姊向虹帳款對帳
| 1區-基隆市暖暖區幸福華城區內供水改善工程-機電工程(昶源) | 2019/02/27 08:00 | 2019/02/27 17:30 | 箱子備料雷割追蹤進度，下午可以取貨《通知和言師傅》。箱子板子送協興沖孔，整理圖面並提供聯絡
2019-02-28(四) | 1區-基隆市暖暖區幸福華城區內供水改善工程-機電工程(昶源) | 2019/02/28 08:00 | 2019/02/28 17:30 | 箱子備料製圖及排版算料 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 進貨.存貨.單據整理 | 2019/02/28 08:00 | 2019/02/28 17:30 | 永灃……潮州用